## No. 4 y 6 Aud.con Enfoque integ
ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E.
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | JULIÁN ANDRÉS CORREA TRUJILLO
(3) Periodo Auditado: |  |  | 2016
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2017
(5) Nombre del Informe: |  |  | AUDITORIA CON ENFOQUE INTEGRAL
(6) Tipo de Control: |  |  | Modalidad Especial de Contratacion
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | Enero 23 de 2018
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | Junio 30 de 2020
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21)
1 | AE | El Hospital no cuenta con un Plan de Desarrollo e instrumentos de planificación que incluyan las estrategias y los recursos presupuestales necesarios, que le permitan orientar sus acciones hacia el cumplimiento de sus objetivos y metas para alcanzar un crecimiento y desarrollo sostenible; con el fin de asegurar y garantizar la prestación de los servicios de salud con calidad a la población, en cumplimiento del mandato Constitucional y de acuerdo a lo prescrito en los artículo 31 y 32 Ley 152 de 1994, el artículo 24 del Decreto 1876 de 1994, artículo de la Ley 1122 de 2007 y artículo 24 del Decreto 1876 de 1994 y el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Lo anterior, presuntamente a causa de un deficiente direccionamiento estratégico, que incluye la Junta Directiva por incumplimiento de sus funciones, que conlleva a una inadecuada comunicación entre las dependencias, y una fuerte debilidad en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación a los recursos, toda vez que el proceso de planeación no se constituye como el punto de partida del proceso de gestión del Hospital. En consecuencia, no se garantiza el adecuado y eficiente uso de los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros que permitan la promoción del desarrollo integral de la población mediante una eficiente prestación de los servicios de salud y la garantía de sus derechos constitucionales. Constituyéndose una presunta falta disciplinaria al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 del Art. 35 de la Ley 734 de 2002. | Deficiente direccionamiento estratégico, que incluye la Junta Directiva por incumplimiento de sus funciones, que conlleva a una inadecuada comunicación entre las dependencias, y una fuerte debilidad en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación a los recursos, toda vez que el proceso de planeación no se constituye como el punto de partida del proceso de gestión del Hospital. | Crear herramientas que permitan realizar una adecuada planeación, ejecución, seguimiento y evaluación a los recursos del Hospital, con el fin de que todos los proyectos tanto de inversión como de funcionamiento estén definidos en el POA y el plan de desarrollo de la entidad | Presentar a la Junta Directiva del Hospital Departamental San Rafae de Zarzal E.S.E. un proyecto de Acuerdo con el fin de realizar las modificaciones necesarias que permita realizar una adecuada planeación, ejecución y seguimiento y evaluacion de los recursos del Hospital. | 1 | 2018-01-23 | 2018-07-23 | JORGE LUIS BEDOYA HINCAPIE | GERENTE | 100% | Se presentó ante la Junta Directiva de la E.S.E., el Plan de Desarrollo Institucional 2018 - 2019, el cual fue aprobado mediante Acuerdo No.006 de Marzo 20 de 2018. Igualmente la Junta Directiva aprueba el Plan de Gestión Gerencial presentado por la Gerencia para el período comprendido 2018-2019, según el Acuerdo Número 003 de Enero 19 de 2018. Se rindió de manera oportuna en la plataforma de Rendicion de Cuentas en linea de la Contraloria (RCL) el Plan de Desarrollo, dando cumplimiento a lo exigido en la norma.
2 | AE | Se observó que tanto el Estatuto de Contratación (Acuerdo No 011-2014 del 30 de Mayo), como el Manual de Contratación (Resolución No 273 del 30 de agosto de 2011) de la entidad, se encuentran desactualizados, pues contienen unos parámetros para la contratación que son ajenos a lo estipulado normativamente, al contemplar el proceso contractual no desde el punto de vista de las cuantías, sino de la forma en la que ha de manejarse la contratación, es decir, como “contratación directa” (Se incluyen mínima y menor cuantía), que se extiende hasta 100 salarios mínimos mensuales, legales vigentes, y por “convocatoria pública” (Mayor cuantía), aquella que exceda el tope señalado. Las normas aplicables a la contratación, deben alinearse con los principios de la función administrativa, entre otros moralidad, celeridad, economía, eficiencia, eficacia, participación, responsabilidad y transparencia, principios que además son integrales con los de la función pública a la cual obligatoriamente debieron ceñirse; aunado a lo anterior tampoco se ha establecido un procedimiento contractual, que regle de forma clara y detallada las actuaciones a surtirse. Incumpliéndose presuntamente, lo dispuesto en la ley, especialmente lo señalado en el Decreto 019 de 2012; Leyes 489 de 1998, 1437 y 1474 de 2011, 1712 de 2014. Lo anterior debido presuntamente a una deficiente planeación, evaluación y, de manera particular un ineficiente e ineficaz seguimiento en el proceso contractual, Lo cual se constituyen constituiría una presunta falta administrativa y Disciplinaria, al tenor del numeral 1 del artículo 34, numeral 1 del artículo 35, en los numerales 27 y 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. | Deficiente planeacion, evaluación y de manera particular un ineficiente e ineficaz seguimiento en el proceso contractual, lo cual se constituira como una presunta falta administrativa y disciplinaria, al tenor del Numeral 1 del Articulo 34, Numeral 1 del Articulo 35, Numerales 27 y 34 del Articulo 48 , de la Ley 734 de 2.002 | Realizar los procesos de contratacion, ajustados a los principios de la función pública, tales como: moralidad, celeridad, economía, eficiencia, eficacia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, además de lo reglado en la Ley, Estatutos y manuales. | Al momento de realizar los procesos de contratación del Hospital, se realizarán cumpliendo con los principios consagrados en la Ley, además, los mismos se ajustarán a los procedimientos que en el momento se encuentren vigentes tanto en la Ley como en los Estatutos del Hospital. | 1 | 2018-01-23 | 2018-07-23 | JORGE LUIS BEDOYA HINCAPIE | GERENTE | 100% | La entidad realiza los procesos contractuales de acuerdo a la normatividad vigente, teniendo como base la Resolución 5185 de 2013 por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el Estatuto de Contratación que regirá su actividad contractual. De esta manera la entidad adoptó su Estatuto (Acuerdo No.11 del 30 de Mayo de 2014) y Manual de Contratación (Resolución No.383 del 19 de Agosto de 2014).
3 | AE | Se encontraron las siguientes observaciones, comunes a los expedientes señalados en el cuadro contenido en el informe:Etapa Precontractual: No se cumplieron los parámetros de los Estudios Previos, en su forma, contenido, y detalle según lo definido por el Manual de Contratación de la entidad, especialmente en cuanto a los fundamentos jurídicos de tal actuación, como quiera que se contrató personal para ejercer funciones misionales, es decir, en el nivel asistencial e indispensable para el desarrollo del objeto principal de la Empresa Social del Estado. Contratación que se realiza a través de un tercero, que funge como empleador en el caso de la empresa de servicios temporales y como Asociación Sindical en el caso de la SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICOS VARIOS SERVICOLOMBIA, en ambas circunstancias se menoscaban los derechos de los trabajadores. En el primer caso por la temporalidad del vínculo que no se contrae directamente con el Hospital beneficiado con la fuerza de trabajo de los empleados asistenciales, y en el segundo, porque estas personas ni siquiera ostentan la calidad de empleados, sino que aparecen como meros afiliados partícipes, por ende, pierden las prerrogativas, como el Derecho a indemnización por despido injusto, entre otros aspectos; pues los trabajadores no gozan de la misma remuneración y reconocimiento jurídico de su situación, que el personal de planta vinculado a la entidad. Tales circunstancias se dieron a pesar de que existe hasta la fecha expresa prohibición respecto de este tipo de vinculación tercerizada, que lesiona los derechos de los trabajadores, según lo reglado en el artículo 103 de la Ley 1438 de 2011 (Específica para el sector), en concordancia con el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. No se evidencia publicación de la hoja de vida del contratista SERVICOLOMBIA, en el Sigep, vulnerando la obligación en tal sentido según lo dispuesto en el artículo 227 de la Decreto 019 de 2012. Etapa Contractual: No se observó el pago de la Seguridad Social Integral, mes a mes de todas las personas que se indican como parte de la ejecución del contrato, vulnerando la obligación del contratista de cumplir con el referido soporte; procedimiento que no fue verificado por el supervisor, acorde a lo señalado dentro del artículo 21 del Estatuto de Contratación en el acápite de funciones del Supervisor. Incumpliéndose presuntamente, lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, artículo 103 de la Ley 1438 de 2011, artículos 94 y 95 de la Ley 1474 de 2011, artículos 14, 17 y del Estatuto de Contratación. Lo anterior debido presuntamente a una ineficiente e ineficaz planeación, evaluación y, conocimiento de los aspectos jurídicos atinentes a la vinculación de los trabajadores de actividades misionales de la E.S.E. Así como el alcance de las consecuencias jurídicas que tal tipo de vinculación podrían acarrearse, acorde a lo dispuesto en la Ley 1610 de 2013, con multas que oscilan entre 1 y 5000 Smmlv. | Ineficiente e ineficaz planeación, evaluación y, conocimiento de los aspectos jurídicos atinentes a la vinculación de los trabajadores de actividades misionales de la E.S.E. Así como el alcance de las consecuencias jurídicas que tal tipo de vinculación podrían acarrearse, acorde a lo dispuesto en la Ley 1610 de 2013, con multas que oscilan entre 1 y 5000 Smmlv. | Velar por que a los afiliados participes de las agremiaciones sindicales que prestan los servicios al Hospital se les reconozcan las prestaciones sociales o compensaciones según el caso en la forma y términos establecidos. Solicitar las garantias con la suficiencia y tiempos establecidos en el estatuto de contratacion y Manual de Contratacion . | El supervisor del contrato suscrito con la agremiacion sindical revisará de manera detallada que a cada agremiado participe se le reconozcan las compensaciones o prestaciones sociales. Cubrir los riesgos contractuales con las garantías solicitadas conforme a lo estipulado por el estatuto de contratación del Hospital. | 100% | 2018-01-23 | 2018-07-23 | GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA - CONSTANZA MANRIQUE | SUBGERENTE Y SUBDIRECTOR CIENTIFICO | 100% | El Hospital realiza el seguimiento a traves de los supervisores de los contratos, para que se de el cumplimiento en el aporte de toda la documentación, de acuerdo a cada una de las etapas del proceso tal y como son las planillas de pago de aportes a la seguridad social, asi tambien como exige a través del contrato una Póliza de cumplimiento para pago de prestaciones sociales, con el fin de garantizar el reconocimiento de las mismas por parte de la agremiacion a sus afiliados partícipes, cumpliendo asi lo establecido en la norma.
4 | AE | Etapa pre contractual y post contractual: Existe contratos cuyos objetos fueron: prestar el servicio de alquiler de un vehículo, destinado al cumplimiento de funciones administrativas del Hospital, desde el día 8 abril hasta el 31 de diciembre; con un valor total de $47.946.652, discriminado mensualmente en $6.200.000; se evidenció lo siguiente: fue incluido en la factura de cada mes el pago de rodamiento del vehículo, seguros, impuestos y SOAT, por un valor segregado de $2.500.000 por 8 meses; los que se presumen se pagan, una vez en el año y que en total ascienden a $20.000.000. Incumpliéndose presuntamente, los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 6 de la Ley 610 de 2000. Lo anterior, debido presuntamente a un inefectiva planeación, seguimiento y de manera particular, una ineficiente e ineficaz realización de los pagos sin revisión detallada de los servicios prestados en razón a los contratos. En consecuencia, se genera y un presunto detrimento patrimonial por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000); y la configuración de una presunta falta disciplinaria al transgredir el numeral 1 del artículo 34 y 35 de la Ley 734 de 2002. | Inefectiva planeación, seguimiento y de manera particular, una ineficiente e ineficaz realización de los pagos sin revisión detallada de los servicios prestados en razón a los contratos. | Ajustar los Procedimientos por medio de los cuales se realiza la supervision a la ejecucion de los contratos de suministro | al momento de realizar seguimiento a la ejecucion de los contratos, estos deberán hacerse conforme a los procedimientos establecidos en el manual de supervision de la entidad y la ley 1474 de 2011. | 100% | 2018-01-23 | 2018-07-23 | GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA - MARIA DEL ROSARIO IBARGUEN | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO - SUBDIRECTOR CIENTIFICO | 100% | Se expide certificación del coordinador de la oficina jurídica, manifestando que para la presente vigencia, no se han realizado contrataciones de vehículos administrativos para la entidad. La entidad ejecuta acorde lo estipulado en el manual de supervisión del hospital. Lo anterior es evidenciado en diferentes actas de supervisión de la presente vigencia.
5 | AE | Etapa Contractual y Post contractual: Revisado el expediente contractual, no se evidenció acta de terminación y/o liquidación del contrato 010-2016 y el informe final de supervisión, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. Lo anterior, debido presuntamente a un inefectivo seguimiento de la ejecución del contrato, generando presuntamente, una indebida terminación del contrato | Inefectivo seguimiento de la ejecución del contrato, generando presuntamente, una indebida terminación del contrato. | Elaborar los estudios y documentos previos conforme a lo reglado por el artículo 19.1.1. del estatuto de contratacion, igualmente darle cumplimiento a la publicacion en el secop de los documentos elaborados por el Hospital en la forma y términos establecidos para ello, asi como tambien darle cumplimiento a la ley general de archivo. | Elaborar el estudio y documento previo de cada proceso contractual conforme las caracteristicas determinadas en el articulo 19.1.1. del estatuto de contratacion y conforme a los lineamientos establecidos en la ley y los estatutos. Realizar la publicacion en el secop, en la forma y terminos establecidos en la ley. Cumplir a cabalidad con lo establecido en la ley de archivo en lo concerniente al manejo del archivo documental | 100% | 2018-01-23 | 2018-07-23 | GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA - CONSTANZA MANRIQUE | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO - SUBDIRECTOR CIENTIFICO | 60% | De acuerdo a la acción correctiva planteada, se evidenciaron los diferentes estudios previos de contratos realizados por la entidad. También se evidencia la publicación en el secop. Se evidencian los formatos establecidos para las actas de liquidación unilateral y bilateral.
6 | AE | El puntaje atribuido corresponde a 55, toda vez que la cuenta del Hospital no se rindió con suficiencia, es decir que no toda la contratación fue rendida en el istema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL y las órdenes de servicio no fueron rendidas; en la forma y términos la Resolución Reglamentaria 008 de abril 20 de 2016, en especial el artículo 34 Capitulo 1 Titulo 6. En cuanto a la calidad, se observaron deficiencias que se evidencian en las observaciones contenidas en el acápite de Gestión Contractual. Lo anterior a causa de deficiencias administrativas, que generan como consecuencia limitaciones para realizar la evaluación correspondiente. | Deficiencias Administrativas, que generan como consecuencia limitaciones para realizar la evaluación correspondiente | Rendir con suficiencia la totalidad de la contratación que celebra el Hospital en el Sistema de Rendición de cuentas en linea-RCL, conforme a la resolución reglamentaria Número 008 de 2016 | Rendir el 100% de la contratación que celebre el Hospital, teniendo en cuenta las órdenes y los contratos en el sistema de Rendición de cuenta en linea-RCL | 100% | 2018-01-23 | 2018-07-23 | GLORIA MARIA TRUJILLO VILLADA | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | 100% | La Institución ha rendido la contratación a traves del sistema RCL, generando los respectivos certificados de cargue de información.
7 | AE | No se cuenta con un adecuado sistema de información, como tampoco políticas claras para la ejecución de las actividades administrativas por medio de las cuales se operacionaliza la ejecución de los recursos, donde se articule las diferentes áreas del Hospital, que le permitan conocer los recursos con la cuenta el Hospital, con un adecuado sistema de costos; para una planeación, ejecución, seguimiento y control a la ejecución de los gastos. Lo anterior, presuntamente a causa de un deficiente direccionamiento estratégico, que incluye la Junta Directiva por incumplimiento de sus funciones, que conlleva a una inadecuada comunicación entre las dependencias, y una ineficacia en sus operaciones. En consecuencia, no se garantiza el adecuado y eficiente uso de los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros que permitan la promoción del desarrollo integral de la población mediante una eficiente prestación de los servicios de salud. | Deficiente direccionamiento estratégico, que incluye la Junta Directiva por incumplimiento de sus funciones, que conlleva a una inadecuada comunicación entre las depedencias, y una ineficacia en sus operaciones. | Parametrizar el sistema de información integral que abarca todas las operaciones asistenciales, administrativas y financieras de la Institución. | Garantizar el adecuadoy eficiente uso de los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros, parametrizando el sistema de información el cual permite realizar una planeación, ejecución, seguimiento y control en la ejecución del gasto. | 100% | 2018-01-23 | 2018-07-23 | JORGE LUIS BEDOYA HINCAPIE | GERENTE | 80% | La entidad cuenta con un sistema integrado en sus areas financiera y asistencial. Cuenta tambien con un contrato de mantenimiento y actualización de todos los modulos, en los que se especifican soportes técnicos durante todo el año, 3 visitas en el año y una continua actualización de normatividad. El sistema de información está debidamente parametrizado bajo la normatividad vigente. De igual forma el sistema permite la presentación de informes a entes de control.
8 | AE | Revisadas las actas del Comité de Conciliación, no se evidencian reuniones periódicas de sus miembros, en la vigencia 2016. Las actas suscritas datan del 29 de febrero al 26 de abril; según a lo señalado en la Resolución No 264 de 209 mediante la cual fue creado. Lo anterior, debido a un deficiente seguimiento y control de los procesos conciliatorios y/o judiciales en contra de la entidad; lo que presuntamente, puede generar riesgos de fallos en contra de la entidad, y en consecuencia afectación de la ejecución presupuestal. | Deficiente seguimiento y control de los procesos conciliatorios y/o judiciales en contra de la entidad, lo que presuntamente puede generar riesgos de fallos en contra de la entidad, y en consecuencia afectación de la ejecución presupuestal. | Ajustar el comité de conciliación conforme a los nuevos parámetros legales y realizar las reuniones conforme a lo establecido en Leyes y Decretos. | Realizar el número de reuniones del comité que establece la norma, no solo encaminada a la revisión de las conciliaciones prejudiciales,sino además a la revision de las sentencias emitidas en contra de la entidad. | 100% | 2018-01-23 | 2018-07-23 | JORGE LUIS BEDOYA HINCAPIE | GERENTE | 100% | Mediante Resolución No. 031 de 2018, se ajustó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional a través del Decreto del No. 1716 del 14 de mayo de 2009 y el Decreto Nacional No. 1069 del 25 de mayo de 2015. Adicionalmente a ello y como se puede verificar en los archivos del Comité, se han realizado de manera periódica y tal como lo establece la norma, las reuniones ordinarias , a fin de analizar las solicitudes de conciliación radicadas ante la entidad o las sentencias condenatorias en contra de los intereses del Hospital.
9 | AE | El Hospital no tiene organizado adecuadamente el Sistema de Control Interno, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 21 del Decreto 1876 de 1994 y la Ley 87 de 1993: “Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando”. El reporte del índice de madurez del Modelo Estándar de Control Interno que operacionaliza de manera practica el Sistema de Control Interno de las entidades, para la vigencia 2016 es de 68.32%, presentando debilidades en cada uno de sus componentes, y de manera particular por la ausencia de procesos y procedimientos claros en la ejecución de sus operaciones, en especial para el proceso contractual. La Oficina de Control Interno, formuló un plan de auditoría para la vigencia 2016, que programó la evaluación al proceso jurídico y contractual, no obstante, no incluyó la evaluación al proceso de planificación, acorde a los lineamientos de la normatividad vigente y como lo señala el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y el Literal A artículo 14 Decreto 2145 de 1999. No obstante, los resultados de estas auditorías no se tuvieron en cuenta por parte de la administración, es decir que el plan de mejoramiento institucional que recoge los análisis generados, no sé a elaborado con eficiencia y eficacia y las observaciones realizadas continúan vigentes, incumpliendo lo estableció en el Art. 6 de la ley 87 1993. Se construyó el mapa de riesgos de corrupción como parte del Primer Componente de la “Metodología para la identificación de riesgos de corrupción” de las “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”; no obstante éste no cuenta con las características que debe contener de acuerdo a la “Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción”, donde se identifiquen los riesgos, se realice la respectiva valoración, y los controles preventivos para cada uno de ellos, principalmente los asociados al proceso contractual, según lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011, Literal g del artículo 9 Ley 1712 de 2014. No se cuenta con un mapa de riesgos institucional, que propenda por evitar la ocurrencia de hechos o situaciones que afecten o entorpezcan la gestión del Hospital; que, desde el punto de vista del control, es estratégico para la consecución de los propósitos trazados a través de los planes, programas y proyectos que se materializan entre otros aspectos en el proceso contractual. No se evidencia el cumplimiento adecuado de las actividades asociadas a las cinco estrategias contenidas en el plan anticorrupción. Lo anterior, presuntamente a causa de un deficiente direccionamiento estratégico, que incluye la Junta Directiva por incumplimiento de sus funciones, que conlleva a una inadecuada comunicación entre las dependencias, y una ineficacia en sus operaciones. En consecuencia, no se garantiza la eficacia, eficiencia y economía en sus operaciones, de manera que se promueva y facilite la correcta ejecución de los recursos para el logro de la misión institucional; así mismo no se garantiza el acceso transparente a la información pública a los ciudadanos. | Deficiente direccionamiento estratégico, que incluye la Junta Directiva por incumplimiento de sus funciones, que conlleva a una inadecuada comunicación entre las dependencias, y una ineficacia en sus operaciones. | La oficina de Control interno realizará acciones para aumentar el puntaje de madurez de 3,13 en el Factor Entorno de control verificando que los planes de mejoramiento se cumplan, y en el seguimiento en la aplicación de las políticas implementadas, que aseguren la toma de medidas correctivas inmediatas. La oficina de control interno y de Calidad incluirá dentro de sus auditorías Internas para el año 2018 la evaluación al Plan Estratégico, Plan Operativo y Plan de Gestión acorde a los lineamientos de la normatividad vigente y como lo señala el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y el Literal A artículo 14 Decreto 2145 de 1999. | Hacer el seguimientos a los compromisos de la Alta Dirección hacia la comunidad, de los lineamientos éticos de la Institución e inclusión de una estrategia para socializar y hacer la reinducción a los funcionarios del hospital al código de ética y de buen gobierno, seguimiento a las políticas para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales). | 100% | 2018-01-23 | 2018-07-23 | CARLOS MAURICIO LLANOS REYES | JEFE DE CONTROL INTERNO | 100% | En pro del mejoramiento continuo y el desarrollo de todas las actividades de la entidad la oficina de Control interno se permite en describir las acciones que se han tomado en aras de subsanar las debilidades evidenciadas: Dentro del plan de auditoría interna de control interno, se estableció el cronograma de actividades en el cual se realizan los seguimientos a los diferentes procesos establecidos en las áreas de la Institucion.
| Enfoque Integral Modalidad Regular - AR | Se evidencia en el plan de desarrollo 2012 - 2016 errores la no aplicación de las lineas bases como formula inicial de los indicadores al registrarse solo el numerador de las metas programadas para buscar el resultado del mismo, lo que lleva a resultados erroneos y no presisos para los analisis. | ESTRUCTURACIÓN EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO. | CORREGIR LA FICHA DEL PLAN DE DESARROLLO INCORPORANDO LA LINEA BASE | DEFINIR LA LINEA BASE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE DESARROLLO | 100% | 2014-12-01 | 2017-06-30 | ALEJANDRA OROZCO VELEZ | PLANEACION | 100% | Este hallazgo, hacia parte de otro plan de mejoramiento que tenía suscrito la entidad ante la contraloría. En enero de 2018, estas fueron las observaciones presentadas: "La entidad, ya cuenta con una Gerente Nombrada en propiedad, ante lo cual, se presentó a la junta directiva del Hospital San Rafael, el nuevo Plan de Gestión que incluye información de línea base, líneas estratégicas: en Gestión de Calidad, Gestión de recursos físicos, Gestión de Recurso Humano, Desarrollo Tecnológico, Gestión Financiera y Estratégica, Gestión Directiva y Gerencial." Sin embargo, el ente de control no se pronunció al respecto.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | 94%
JULIÁN ANDRÉS CORREA TRUJILLO - GERENTE E.S.E.
M2P5-20 | [6 empty] | VERSION 1.0