## No. 4 y 6 Aud.con Enfoque integ
ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E.
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | JULIÁN ANDRÉS CORREA TRUJILLO
(3) Periodo Auditado: |  |  | 2016-2017-2018
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2019
(5) Nombre del Informe: |  |  | INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
(6) Tipo de Control: |  |  | VISITA FISCAL
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | Marzo 31 de 2020
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | Junio 30 de 2020
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21)
1 | VF | Revisado el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2016 del Hospital San Rafael, se evidencia en el Acta de Comité de Bienestar y en los soportes de pago, que se realizó la actividad “Fiesta de Integración Empleados”, por un valor de $6.800.000, generando un presunto detrimento patrimonial al erario público por $6.800.000. | Falta de aplicación de la normatividad sobre el Plan de Bienestar Social y Estimulos de las Entidades Públicas, especialmente en la ejecución de los recursos asignados al Plan. | Elaboración del Plan de Bienestar Social y Estimulos del Hospital, conforme los lineamientos establecidos por la normatividad respectiva (Decretos 1567 de 1998, 1227 de 2005 y demás normas concordantes), especialmente en las actividades programadas y en la ejecución de los recursos asignados para la ejecución del Plan. | Realizar reunión general con todo el Personal de Planta de la Institución, para concertar los Programas de Bienestar a desarrollar y la distribución del Presupuesto asignado para el Plan de Bienestar Social y Estimulos de la Institución, cumpliendo con la normatividad legal para ello. Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar Social y Estimulos del Hospital de conformidad con la normatividad respectiva. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Jorge Luis Bedoya Hincapie, Gerente E.S.E.; Gloria Maria Trujillo Villada, Subgerente; Sol Mary Estrada Vasquez, Subdirector Científico. | Gerencia, Subgerencia y Subdireccion Científica, de la E.S.E. | 45% | Se reunió el comité de Bienestar con el propósito de realizar el cronograma de actividades; para lo anterior acuerdan realizar un estudio de las necesidades de los funcionarios y sus familias, para con esto realizar el diseño de los programas y proyectos que satisfagan esas necesidades y por ende, segun presupuesto a aprobar, se lleve a cabo su ejecución.
2 | VF | Revisado el Plan de Bienestar Social e Incentivos 2016 del Hospital San Rafael, se evidencia en los soportes de pago, que se realizó la actividad “Cena Navideña y Plato Navideño”, por $2.600.000, generando un presunto detrimento patrimonial al erario por $2.600.000. | Falta de aplicación de la normatividad sobre el Plan de Bienestar Social y Estimulos de las Entidades Públicas, especialmente en la ejecución de los recursos asignados al Plan. | Elaboración del Plan de Bienestar Social y Estimulos del Hospital, conforme los lineamientos establecidos por la normatividad respectiva (Decretos 1567 de 1998, 1227 de 2005 y demás normas concordantes), especialmente en las actividades programadas y en la ejecución de los recursos asignados para la ejecución del Plan. | Realizar reunión general con todo el Personal de Planta de la Institución, para concertar los Programas de Bienestar a desarrollar y la distribución del Presupuesto asignado para el Plan de Bienestar Social y Estimulos de la Institución, cumpliendo con la normatividad legal para ello. Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar Social y Estimulos del Hospital de conformidad con la normatividad respectiva. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Jorge Luis Bedoya Hincapie, Gerente E.S.E.; Gloria Maria Trujillo Villada, Subgerente; Sol Mary Estrada Vasquez, Subdirector Científico. | Gerencia, Subgerencia y Subdireccion Científica, de la E.S.E. | 45% | Se reunió el comité de Bienestar con el propósito de realizar el cronograma de actividades; para lo anterior acuerdan realizar un estudio de las necesidades de los funcionarios y sus familias, para con esto realizar el diseño de los programas y proyectos que satisfagan esas necesidades y por ende, segun presupuesto a aprobar, se lleve a cabo su ejecución.
3 | VF | Revisado el Plan de Bienestar Vigencia 2017, aportado por el Hospital San Rafael, se observa en los soportes de ejecución del mismo que hay actividades como por ejemplo “Exaltar en su Día la Labor de los Profesionales en Laboratorio Clínico y Personal Auxiliar Administrativo que Laboran en la Institución”, por valor de un millón ciento noventa y seis mil pesos ($1.196.000), como se puede observar en la Resolución No 293 de mayo 08 de 2017, igualmente se observa en el Comprobante de Egreso No.11540, del 16 de mayo de 2017, generando un presunto detrimento patrimonial al erario por $1.196.000, concerniente a los gastos erogados por la entidad para costear dicha actividad. | Falta de aplicación de la normatividad sobre el Plan de Bienestar Social y Estimulos de las Entidades Públicas, especialmente en la ejecución de los recursos asignados al Plan. | Elaboración del Plan de Bienestar Social y Estimulos del Hospital, conforme los lineamientos establecidos por la normatividad respectiva (Decretos 1567 de 1998, 1227 de 2005 y demás normas concordantes), especialmente en las actividades programadas y en la ejecución de los recursos asignados para la ejecución del Plan. | Realizar reunión general con todo el Personal de Planta de la Institución, para concertar los Programas de Bienestar a desarrollar y la distribución del Presupuesto asignado para el Plan de Bienestar Social y Estimulos de la Institución, cumpliendo con la normatividad legal para ello. Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar Social y Estimulos del Hospital de conformidad con la normatividad respectiva. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Jorge Luis Bedoya Hincapie, Gerente E.S.E.; Gloria Maria Trujillo Villada, Subgerente; Sol Mary Estrada Vasquez, Subdirector Científico. | Gerencia, Subgerencia y Subdireccion Científica, de la E.S.E. | 45% | Se reunió el comité de Bienestar con el propósito de realizar el cronograma de actividades; para lo anterior acuerdan realizar un estudio de las necesidades de los funcionarios y sus familias, para con esto realizar el diseño de los programas y proyectos que satisfagan esas necesidades y por ende, segun presupuesto a aprobar, se lleve a cabo su ejecución.
4 | VF | Revisado el Plan de Bienestar Vigencia 2017 aportado por el Hospital San Rafael, se observa en los soportes de ejecución del mismo que se realizó la siguiente actividad “Fiesta Navideña para los Empleados del Hospital”, por TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000), como se observa en la Resolución No 747 de diciembre 15 de 2017, igualmente se aprecia en el Comprobante de Egreso No.13039 del 28 de diciembre de 2017, generando un presunto detrimento patrimonial al erario por $3.000.000, concerniente a los gastos erogados por la entidad para costear dicha actividad. | Falta de aplicación de la normatividad sobre el Plan de Bienestar Social y Estimulos de las Entidades Públicas, especialmente en la ejecución de los recursos asignados al Plan. | Elaboración del Plan de Bienestar Social y Estimulos del Hospital, conforme los lineamientos establecidos por la normatividad respectiva (Decretos 1567 de 1998, 1227 de 2005 y demás normas concordantes), especialmente en las actividades programadas y en la ejecución de los recursos asignados para la ejecución del Plan. | Realizar reunión general con todo el Personal de Planta de la Institución, para concertar los Programas de Bienestar a desarrollar y la distribución del Presupuesto asignado para el Plan de Bienestar Social y Estimulos de la Institución, cumpliendo con la normatividad legal para ello. Elaboración y ejecución del Plan de Bienestar Social y Estimulos del Hospital de conformidad con la normatividad respectiva. | 100% | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Jorge Luis Bedoya Hincapie, Gerente E.S.E.; Gloria Maria Trujillo Villada, Subgerente; Sol Mary Estrada Vasquez, Subdirector Científico. | Gerencia, Subgerencia y Subdireccion Científica, de la E.S.E. | 45% | Se reunió el comité de Bienestar con el propósito de realizar el cronograma de actividades; para lo anterior acuerdan realizar un estudio de las necesidades de los funcionarios y sus familias, para con esto realizar el diseño de los programas y proyectos que satisfagan esas necesidades y por ende, segun presupuesto a aprobar, se lleve a cabo su ejecución.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | 45%
JULIÁN ANDRÉS CORREA TRUJILLO - GERENTE E.S.E.
M2P5-20 | [6 empty] | VERSION 1.0