## Gestión Riesgos de Corrupción
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 5
Componente: Gestión de riesgos de corrupción
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha I Seguimiento 10/05/2022 | Fecha de II Seguimiento 10/09/2022 | Fecha de III Seguimiento 10/01/2023 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones
1. Política de gestión del riesgo. | 1.1 | Socializar la politica de gestion del Riesgos. | Política de Administración de Riesgos formulada y socializada. | Política de administración de riesgo formulada | Gerencia Control interno Planeación Jurídica | 2022-02-28 | 0% | 30% |  |  | Relizadas Calidad Planeacion
| 1.2 | Implementar la politica de Administración del Riesgo. | Cumplir con los objetivos de la Política de Administración de Riesgos | Número de objetivos cumplidos / Número de objetivos formulados | Gerencia Control interno Planeación Jurídica | 2022-12-31 |  |  |  |  | Se encuentra en proceso de socilizacion y creracion de las matrices del mapa de riesgos
| 1.3 | Elaborar las Estrategias para desarrollar la politica de Administración del Riesgo. | Estrategias de la Política de Administración de Riesgos definidas. | Plan con estrategias para el cumplimiento de la política de administración de riesgos formulada | Gerencia Control interno Planeación Jurídica | 2022-05-31 | 0% | 0% |  |  | En proceso
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Revisión y actualización de los Riesgos de Corrupción. | Riesgos de Corrupción identificados y actualizados. | Riesgos de corrupción actualizados / Riesgos de corrupción identificados | Planeación Control interno y demas dependencias | 2022-04-30 | 0% | 0% |  |  | En proceso
| 2.2 | Los jefes y lideres de procesos a los que aplique la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo para el 2022, 1 ) Identificar, 2 ) definir controles y 3) formular acciones de mejora para prevenir y evitar la materialización de estos riesgos, aplicando la metodología definida en el Manual SARLAFT y la del Manual y Plan de Gestión de Riesgos de la ESE. | Proporción de procesos a los que aplique la gestión de los riesgos LAFT, que 1 ) identifican, 2 ) definen controles y 3) gestionan los planes de mejora de éstos | Riesgos LAFT con gestión / Riesgos LAFT identificados | Planeación Control interno Financiera Juridica Talento Humano Calidad | 2022-05-31 | 0% | 0% |  |  | Juridica Financiera
| 2.3 | Valoración del Riesgo de Corrupción. | Riesgos de Corrupción valorados. | Riesgos de corrupción valorados / Riesgos de corrupción identificados | Planeación Control interno y demas dependencias | 2022-03-31 | 0% | 0%
| 2.4 | Análisis del Riesgo de Corrupción. | Riesgo de Corrupción analizado. | Riesgos de corrupción analizados / riesgos de corrupción identificados | Planeación Calidad Coordinadores Lideres de procesos | 2022-03-31 | 0% | 0%
| 2.5 | Determinar la Probabilidad de la ocurrencia. | Probabilidad de ocurrencia determinada. | Riesgos de corrupción con probabilidad de ocurrencia / riesgos de corrupción identificados | Planeación Control interno y demas dependencias | 2022-03-31 | 0% | 0%
| 2.6 | Determinar el Impacto de la materialización del Riesgo de Corrupción. | Impacto de la materialización del Riesgo de Corrupción determinado. | Riesgos de corrupción con evaluación de impacto / riesgos de corrupción identificados | Planeación Control interno y demas dependencias | 2022-03-31 | 0% | 0%
| 2.7 | Evaluación del Riesgo de Corrupción. | Riesgo de Corrupción evaluado. | Riesgos de corrupción evaluados / riesgos de corrupción identificados | Planeación Calidad Coordinadores Lideres de procesos | 2022-03-31 | 0% | 0%
| 2.8 | Determinar la naturaleza de los Controles. | Naturaleza de los controles determinados. | Naturaleza de los controles determinados. | Planeación Control interno y demas dependencias | 2022-03-31 | 0% | 0%
| 2.9 | Actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción. | Matriz de Riesgos de Corrupción elaborada. | Matriz de Riesgos de Corrupción elaborada. | Planeación Control interno y demas dependencias | 2022-03-31 | 0% | 0%
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la institución | Mapa de riesgos publicado en la página web | Mapa de riesgos publicado en la sección de transparencia de la página web de la institución | Planeación Control Interno Sistemas | 2022-03-31 | 0% | 0%
| 3.2 | Publicar la política de gestión de riesgos en la página web de la institución | Política de administración del riesgo publicada en la página web | Política de administración del riesgo publicado en la sección de transparencia de la página web de la institución | Planeación Control Interno Sistemas | 2022-03-31 | 0% | 0%
4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Seguimiento continuo de los riesgos de corrupción por líderes de áreas para evaluar la gestión del riesgo de corrupción | Realizar minimo 3 reportes de monitoreo al año | Número de reportes realizados / Número de reportes programados | Control Interno Planeación | 2022-12-31
5. Seguimiento | 5.1 | Realización monitoreo, seguimiento y revisión del Mapa de Riesgos de la Institución. | Seguimiento y monitoreo del Mapa de Riesgos de la Institución realizado. | Seguimientos al mapa de riesgos realizados / seguimientos programados | Control Interno | 2022-12-31
| 5.2 | Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de los componentes del PAAC | Seguimiento y monitoreo del PAAC realizado | Seguimientos a las actividades del PAAC realizados / Seguimientos programados | Control Interno | 2022-12-31

## Atención al Ciudadano
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 2 de 5
Componente: Atención al ciudadano
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha I Seguimiento 10/05/2022 | Fecha de II Seguimiento 10/09/2022 | Fecha de III Seguimiento 10/01/2023 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Mecanismos aplicados para mejorar la comunicación entre la alta dirección y el área de atención al ciudadano | Mecanismos aplicados para mejorar la comunicación entre la alta dirección y el área de atención al ciudadano | SIAU | 2022-03-31 | 0% | 100% |  |  | 1. Actas del comité de PQRSF (Mensual) 2. Espacio informativo: Gerencia y representates de los usuarios
| 1.2 | Gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano | Iniciativa gestionada para el desarrollo de actividades que mejoren el servicio al ciudadano. | Iniciativa gestionada para el desarrollo de actividades que mejoren el servicio al ciudadano. | SIAU Subgerencia administrativa | 2022-03-31 | 0% | 100% |  |  | Se pasa solicitud formal a la gerencia para asignacion de recursos para el Plan de Particitacion Social en Salud. No se aprueba y se informa que se debe solicitar los recursos para cada actividad por caja menor
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad de la página web de la institución | Págine web accesible | Página web accesible | Comunicaciones | 2022-04-30 | 0% | 0% |  |  | SISTEMAS Pendiente implementar
| 2.2 | Garantizar el funcionamiento de los canales de atención disponibles y proponer nuevos canales o el mejoramiento de los mismos | Canales de atención funcionando | Número de canales de atención funcionando / Número de canales de atención propuestos | Sistemas SIAU | 2022-06-30 | 50% | 100% |  |  | Funcionando: Linea telefonica Linea WhatsApp en central de citas y SIAU Correo electronico Pagina Web Institucional Chat de Facebook Buzones de PQRSF Mejoras: Telefono, WhatsApp y Formulario pagina Web para solicitud de citas. Ampliacion del numero de buzones de la institucion y se ubicaron estrateginamente (cirugia y odontologia) Se colocaron buzones en los puestos de salud satelites de La Paila, Vallejuelo y Quebrada Nueva Cada responsable del canal debe garantizar su funcionamiento
| 2.3 | Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. | Información veráz y confiable | Información veráz y confiable | Comunicaciones SIAU | 2022-06-30 | 0% | 100% |  |  | Se cuenta con la oficina de atencion al usuario (SIAU) para la recepcion y tramite de PQRSF
| 2.4 | Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención. | Responsables asignados | Canales de atención con responsables asignados / Canales de atención disponibles | Comunicaciones Subgerencia administrativa | 2022-03-31 | 0% | 100% |  |  | WhatsApp Citas: Jefe facturación WhatsApp SIAU: Coordinadora SIAU Pagina Web: Jefe Sistemas Chat Facebook: Aux Sistemas (Comunicaciones) Chat Pagina Wed: Aux Sistemas (Comunicaciones)
| 2.5 | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos de servicio al ciudadano formulados | Canales de servicio con protocolos formulados / Canales de servicio disponible | Comunicaciones SIAU | 2022-04-30 | 0% | 80% |  |  | Se creo LIBRETOS DE ATENCION AL USUARIO (Falta socializar)
3. Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Campañas de capacitación en competencias de atención al usuario | Áreas de servicio al ciudadano con capacitación / Áreas de servicio al ciudadano | SIAU Talento Humano | 2022-07-31 | 0% | 100% |  |  | PIC: Capacitacion presencial de atencion al cliente realizada del 22/07/2022 al 12/08/2022 con el SENA. Se renovo el personal del pull de citas teneniendo en cuenta la competencia de atencion al cliente, don de servicio, calidez humana y habilidades tecnologicas
| 3.2 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Campañas de sensibilización realizadas | Campañas de sensibilización realizadas | SIAU Talento Humano | 2022-07-31 | 0% | 100% |  |  | Programa de humanizacion: Se hace entrega del boton simbolico de HUSES al personal que desee ser referencia de informacion y buen servicio a los usuarios En la Inducion de ingreso a la institucion se socializan el programa de HUSES como un pilar de la institucion
| 3.3 | Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio | Procesos de selección de personal establecidos | Procesos de selección de personal establecidos | SIAU Talento Humano | 2022-07-31 | 0% | 0%
| 3.4 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Procesos de evaluación de desempeño establecidos | Áreas de servicio al ciudadano con evaluación de desempeño / Áreas de servicio al ciudadano | SIAU Talento Humano | 2022-07-31 | 0% | 0% |  |  | Se creo formato de avaluacion pero no se ha aplicado (Tatiana)
| 3.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Plan institucional de capacitación con temas relacionados con el servicio al ciudadano formulado | Plan institucional de capacitación con temas relacionados con el servicio al ciudadano formulado | Talento Humano | 2022-02-28 | 100% | 100% |  |  | En el PIC se encuentra estipulado con la resolucion 023 del 28 de enero de 2022, por el cual se adoptan los planes institucionales, donde se estipula la estrategia de capacitacion en atencion y comunicación con el usuario
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar a las áreas de servicio al ciudadano el procedimiento para la gestión de las PQRSF | Procedimiento para la gestión de las PQRSF socializado | Áreas de servicio al ciudadano con procedimiento de gestión de PQRSF socializado / Áreas de servicio al ciudadano | SIAU | 2022-06-30 | 0% | 0% |  |  | Pendiente solicializar por SIAU
| 4.2 | Elaborar mensualmente informes de PQRSF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes mensuales de PQRSF realizados | Número de informes de PQRSF elaborados / 12 | SIAU | 2022-12-31 | 0% | 100%
| 4.3 | Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. | Procesos para gestión PQRSF documentados | Procesos para gestión de PQRSF documentados / Procesos para gestión de PQRSF | SIAU | 2022-07-31 | 0% | 100% |  |  | Natalia Siau me envia documento
| 4.4 | Construir e implementar una política de protección de datos personales. | Política de protección de datos personales formulada | Política de protección de datos personales formulada | Planeación Calidad Sistemas | 2022-07-31 | 100% | 100% |  |  | En pagina Web del HDSRZ: Politica de Tratamiento de Datos Personales Formatos Autorizacion Tratamiento de Datos Personales Por Tercero, Adulto y Audiovisuales Formato Reclamacion Tratamiento de Datos Personales https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/Sistemas/
| 4.5 | publicar en la página web los canales de atención | Canales de atención publicados en la página web | Canales de atención publicados en la página web / canales de atención disponibles | SIAU Sistemas | 2022-02-28 | 100% | 100% |  |  | https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/Líneas-Atención/ Foto Pantallazo
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informes mensuales de satisfacción al usuario realizados | Informes mensuales de satisfacción al usuario realizados / 12 | SIAU | 2022-07-31 | 0% | 100% |  |  | SIAU: Se envia informe de encuesta de satisfacion
6. Monitoreo y revisión | 6.1 | Realizar monitoreo y seguimiento a los procesos de atención al ciudadano. | Seguimiento a las actividades de atención al ciudadano en el PAAC 2022 | Número de seguimientos a las actividades de atención al ciudadano en el PAAC 2022 / 3 | Control Interno | 2022-12-31 | 0%

## Rendición de Cuentas
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 3 de 5
Componente: Rendición de cuentas
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha I Seguimiento 10/05/2022 | Fecha de II Seguimiento 10/09/2022 | Fecha de III Seguimiento 10/01/2023 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones
1. Análisis del estado del proceso de rendición de cuentas | 1.1 | Definición de equipo para liderar el proceso de rendición de cuentas | Equipo lider del proceso de RdeC formado | Equipo lider del proceso de RdeC formado | Planeación | 2022-02-28 | 100% |  |  |  | RESOLUCIÓN No. 0078 - 2022 (25 DE MARZO DE 2022) "POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA AL EQUIPO PARA LIDERAR EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E."
| 1.2 | Elaborar el diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad | Autodiganóstico del estado de la rendición de cuentas realizado | Autodiganóstico del estado de la rendición de cuentas realizado | Planeación | 2022-02-28 | 100% |  |  |  | Se realizo Autodiagnostico de rendicion de cuentas 2020 Reposa en los archivos de planeacion
| 1.3 | Realizar caracterización de grupos de interés | Caracterización de los grupos de interés realizado | Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés realizado | Planeación SIAU | 2022-03-15 | 40% |  |  |  | Estan identificados los grupos de interes y se encuenta en proceso la caracterizacion
| 1.4 | Identificar las necesidades de información y valoración de la información actual | Información preparada | Información preparada | Planeación SIAU | 2022-03-15 | 100% |  |  |  | Se elaboro el informe de gestion de la rendicion de cuentas 2021 Se encuentra publicado en la pagina Web
| 1.5 | Evaluar la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos | Recursos identificados y preparados | Recursos identificados y preparados | Planeación Subgerencia administrativa Presupuesto | 2022-03-15 | 100% |  |  |  | Se utilizo en gran porcentaje el recurso humano interno, bienes y servicios de las intitucion con el fin de minimizar costos, por lo tanto se tuvo un gasto presupuestal de $293.000
2. Diseño de estrategia para rendición de cuentas | 2.1 | Establecer objetivos, metas y seguimiento del proceso de rendición de cuentas | Documento técnico con la formulación estratégica realizado | Documento técnico con la formulación estratégica realizado | Planeación | 2022-03-15 | 100% |  |  |  | Los objetivos se encuentran estipulados en el plan de rendicion de cuentas 2021 El seguimiento se soporta con las actas de reunion para la preparacion Reposan en los archivos de gestion de planeacion
| 2.2 | Diseñar y divulgar el cronograma para el proceso de RdeC | Cronograma realizado y difundido | Cronograma realizado y difundido | Planeación | 2022-03-15 | 100% |  |  |  | Cronograma de actividades elaborado y socializado al equipo de trabajo Reposan en los archivos de gestion de planeacion
| 2.3 | Preparar y divulgar la información pública a ser presentada | Información preparada y divulgada | Información preparada y divulgada | Planeación y demás áreas involucradas | 2022-04-15 | 100% |  |  |  | Informacion Eleborada y Publicada en pagina Web
| 2.4 | Planear acciones para garantizar el dialogo con la ciudadanía | Acciones formuladas | Acciones formuladas | SIAU | 2022-04-15 | 100% |  |  |  | Se diseño instrutivo reglamentario para la audiencia publica de rendicion de cuentas el cual contiene los lineamientos para la participacion de la comunidad. Invitacion por los diferentes canales de comunicación par la participacion activa de la audiencia en Facebook Live
| 2.5 | Incluir la estrategia en el plan de acción anual | Estrategia incluida en el plan de acción anual | Estrategia incluida en el plan de acción anual | Planeación | 2022-02-28 | 100% |  |  |  | Se encuentra incluida en el plan de accion 2022
3. Ejecución de las acciones programadas | 3.1 | Realizar convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, dialogos, y evaluación | Convocatoria realizada | Convocatoria realizada | SIAU Comunicaciones | 2022-05-06 | 100% |  |  |  | Se realizo la convocatoria por pagina Web y WhatsApp del Hospital, por redes sociales, avisos en lugares publicos, perifoneo en el areas de influencia e invitaciones a entidades y grupos de interes
| 3.2 | Realizar encuestas de percepción del proceso de RdeC | Encuestas de percepción aplicadas | Encuestas de percepción aplicadas | SIAU | 2022-05-27 | 100% |  |  |  | Se realizaron encuentas para realizar preguntas, propuestas, recomendaciones u obervaciones antes de la RC, durante la RC y para evaluar la audiencia de RC
| 3.3 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas | Rendición de cuentas realizada | Rendición de cuentas realizada | Planeación y demás áreas involucradas | 2022-05-27 | 100% |  |  |  | Se realizo la audiencia publica de rendicion de cuentas el 29 de abril de 2022 atraves de Facebook Live
4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas | 4.1 | Evaluar el cumplimiento de las actividades planeadas para el proceso de RdeC | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Planeación | 2022-06-15 | 0% |  |  |  | Se realizo reunion de finalizacion de la Rendicion de cuentas en la cual se reviso el complimiento de todas las actividades planeadas, en la cual se expucieron las debilidades y fortalezas del proceso
| 4.2 | Evaluar la estrategia formulada para el proceso de RdeC | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Planeación | 2022-06-15 | 0% |  |  |  | La extrategia de realizar la rendicion de cuentas en Facebook Live presentando a los ciudadanos la gestion y las mejoras a los servicios de la institucion en el 2021 fue exitosa, tambien se mostraron los planes de mejoramiento a futuro
| 4.3 | Consolidar la información de la retroalimentación de los grupos de interés | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | SIAU | 2022-06-15 | 0% |  |  |  | No tuvimos retroalimentacion de los grupos de interes (se gestiono encuesta despues de la audiencia de rendicion de cuentas para evaluar el proceso, solicitar aclaraciones, dar recomendaciones o aclarar dudas)
| 4.4 | Elaborar el informe de gestión del proceso de RdeC | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Informe de gestión del proceso de RdeC realizado | Planeación | 2022-07-31 | 0%
| 4.5 | Diseñar planes de mejoramiento para el proceso de RdeC | Planes de mejoramiento realizados | Planes de mejoramiento realizados | Planeación | 2022-07-31 | 0%
5. Divulgación de información | 5.1 | Publicar en la página web de la entidad la información a ser presentada en la RdeC | Información publicada en la página web | Información publicada en la página web | Sistemas | 2022-05-13 | 100% |  |  |  | https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/6-5-Rendición-de-cuentas/
| 5.2 | Publicar en la página web de la entidad el informe de gestión del proceso de RdeC | Información publicada en la página web | Información publicada en la página web | Sistemas | 2022-05-13 | 100% |  |  |  | https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/6-5-Rendición-de-cuentas/
Seguimiento de control interno??

## Racionalización de Trámites
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 4 de 5
Componente: Racionalización de trámites
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha I Seguimiento 10/05/2022 | Fecha de II Seguimiento 10/09/2022 | Fecha de III Seguimiento 10/01/2023 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones
1. Política de racionalización de trámites | 1.1 | Identificar y actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad en la plataforma SUIT | Tramites y otros procedimientos administrativos (OPA) de la Institución identificados y/o actualizados | Trámites y OPAS actualizados / Trámites y OPAS identificados | Subgerencia administrativa Subdirección científica Sistemas SIAU | 2022-01-31 | 100% | 100% |  |  | Tramites en la plataforma SUIT
| 1.2 | Priorización de los trámites de la institución | Identificar variables de impacto internas o externas que permitan establecer criterios de mejora | Oportunidades de mejora en la racionalización de trámites identificados | Subgerencia administrativa Subdirección científica Sistemas SIAU | 2022-03-31 | 0% | 100% |  |  | Tramites priorizados en plataforma SUIT
| 1.3 | Racionalización de los trámites de la institución | Trámites racionalizados | Trámites racionalizados / Trámites identificados | Subgerencia administrativa Subdirección científica Sistemas SIAU | 2022-04-30 | 0% | 33% |  |  | Se seleccionan para racionalizar los tramites: Asignacion de citas => SUIT Racionalizado OK Historias clinicas Radiología e imágenes diagnósticas
| 1.4 | Publicar en un lugar visible y a través de la página web de la Institución el listado actualizado de tramites y servicios de la Institución. | Tramites y sevicios de la Institución publicados . | Tramites y sevicios de la Institución publicados / Trámite y OPAS identificados | Sistemas | 2022-01-31 | 100% | 100% |  |  | https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/5-2-Tr%C3%A1mites-y-servicios-portal-Gov-co/
| 1.5 | Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para agilizar y optimizar los trámites en la Institución. | Mecanismos definidos para agilizar los tramites de la Institución. | Mecanismos definidos para agilizar los tramites de la Institución. | Subgerente administrativo Subdirector Científico Sistemas SIAU | 2022-06-30 | 100% | 100% |  |  | https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/Central-Citas/ https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/Soat/ https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/Programaci%C3%B3n-Cirugía/ https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/PQRS/ https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/CONTACTO/
2. Monitoreo y Revisión. | 2 | Realizar monitoreo y seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites realizada. | Formato de seguimieto racionalización de tramites diligenciado. | Formato de seguimieto racionalización de tramites diligenciado. | Control Interno | 2022-06-30 | 0% | 33% |  |  | Asignacion de citas: Se lleva estadistica de las citas asignadas en forma presencial y por WhatsApp

## Transparencia y Acceso a la inf
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [8 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-01
VERSIÓN: 2
FECHA: 30/01/2022
|  | PLAN ANTICORRUCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 | [8 empty] | TRD:
PÁGINA: 5 de 5
Componente: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponentes - Procesos | N° | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Fecha I Seguimiento 10/05/2022 | Fecha de II Seguimiento 10/09/2022 | Fecha de III Seguimiento 10/01/2023 | Nivel de Cumplimiento (%) | Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa. | 1.1 | Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura (Ley 1712 de 2014. Artículo 9º). | Información mínima obligatoria sobre la estructura publicada en la página web | Lineamientos cumplidos / Total lineamientos | Coordinadores de área Lideres de procesos Comunicacion y Prensa | 2022-07-31 | 0% | 40% |  |  | Responsable SISTEMAS Informacion minima de la 1712 en Excel Seguimiento a entrega de la informacion de la 1712
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Responder las Quejas y Reclamos dentro de los 15 días después de recibida | Quejas y Reclamos resueltas en los tiempos establecidos | PQRs resueltas en el tiempo establecido / PQRs recibidas | SIAU | 2022-12-31 | 0% | 75.5% |  |  | Tiempo Promedio Respuesta a Julio: 10 dias. Cumplimiento a Julio: de 124 PQRSF recibidas, 106 PQRSF resueltas en maximo en 15 dias para un cumplimiento del 75.5%
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar el Registro o inventario de activos de Información | Registro de inventario de activos de información realizado y publicado | Registro de inventario de activos de información realizado y publicado | Comunicación y Prensa SIAU Sistemas | 2022-07-31 | 0% | 100% |  |  | https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/Sistemas/ Se entrega y publica archivo excel con el inventario de activos de informacion
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles | Información publicada en formatos para personas con discapacidad | Información publicada en formatos para personas con discapacidad | Comunicación y Prensa SIAU | 2022-07-31 | 0% | 0% |  |  | SISTEMAS Letros con brailei y lenguje señas
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Generar informe de solicitudes de acceso a información | Informe de solicitudes de acceso a la información realizados | Informe de solicitudes de acceso a la información / 2 | Comunicación y Prensa SIAU | 2022-12-31 | 0% | 0% |  |  | SISTEMAS Crear canal (formulario) en la pagina web para solicitud de informacion institucional (responsable SIAU)

## RIESGOS CORRUPCION (hidden)
MENÚ
EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS |  |  | VALORACION | [6 empty] | POLITICA
Nro |  | RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | RIESGO SIN CONTROLES |  |  | CONTROLES EXISTENTES | analizar los controles |  |  | RIESGO CON CONTROL |  |  | ACCIONES | RESPONSABLE
| PROCESO | RIESGO |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Resultado |  | Son Efectivos para minimizar el riesgo? | Estan Documentados? | Se están aplicando? | Probabilidad | Impacto | Resultado
1 | GESTIÓN CENTRAL DE SACRIFICIO | Incumplimiento en la presentacion de informes a los entes de control | Que no se presente los informes en el tiempo estipulado por los entes de control | Desconocimiento de las normas y cronogramas | Sanciones por parte de los entes de control | 2 | 10 | 20 | Cronogramas para presentacion de informes | si | si | si | 2 | 10 | 20 | Implementar cronograma presentacion de informes,realizar segimiento y generar alertas | Tecnico Adinistrativo ( RR HH ) Control Interno
|  |  |  | Cambio de personal administrativo encargado de la presentacion de informes | Multas y procesos disciplinarios por parte de los entes de control |  |  |  | Capacitacion del personal encargado de los informes | si | si | si |  |  |  | Capacitar permanente al personal encargado de presentar informes | Gerencia y Entes de Control
2 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Inoportunidad en los pagos | No se cuenta con el dinero necesario para cubrir las obligaciones contraidas por la Empresa | Inadecuada planeación financiera. | * Aplazamiento de proyectos * Modificaciones de PAC, Plan de Compras y Presupuestales * Reprocesos y desgastes en la planeación que impiden cumplir con las otras obligaciones | 1 | 10 | 10 | Procedimientos de Egresos | Si | Si | Si | 2 | 10 | 20 | Realizar una planeacion financiera conforme al presupuesto asignado | Gerencia y Contabilidad
|  |  |  | Incumplimiento en el pago por parte de los usuarios y en la transferencias de recaudo del alumbrado publico | * Iliquidez * Perdida de Imagen y credibilidad Institucional ante los proveedores, acreedores y contratistas * Generación de intereses por mora o sanciones |  |  |  | Contratos | Si | Si | Si |  |  |  | Realizar control y seguimiento al cumplimiento en la ejecucion de la planeacion financiera | Gerencia y Control Interno
|  |  |  | Desconocimiento del proceso por parte de los funcionarios o no es idoneo para tramitar las cuentas | Perdida de Imagen y credibilidad Institucional ante los proveedores, acreedores y contratistas |  |  |  | SINAP | No | Si | Si |  |  |  | Realizar Control y seguimiento a los ingresos de la Empresa e implementar planes de accion que permitan aumentarlos, en caso de requerirse | Gerencia, Tesoreria y Control Interno
|  |  | Demora para asumir el compormiso adquirido con el contratista | Falta de gestión administrativa para obtener recursos | * Iliquidez * Incumplimiento de metas prespuestales * Deficit Fiscal |  |  |  | Cobro oportuno y Manual de Cartera | No | Si | Si |  |  |  | Modificar lso instrumentos de planificación de la Empresa de acuerdo al presupuesto disponible | Gerencia y Tecnico Administrativo
3 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Perdida de claves y custodia de chequeras | Perdida de las claves o descubrimiento de las mismas ( Caja fuerte y sucursales virtuales) Perdida de los cheques | Descuido con el manejo de las claves de acceso a programas virtuales de cuentas en bancos | Perdida total de los recursos existentes en los bancos y caja fuerte | 1 | 5 | 10 | Auditorias de control sobre la permanencia de la chequera en la caja fuerte | Si | No | No | 1 | 5 | 10 | Supervisar al personal que maneja las claves para que realicen cambios periodicos de estas | Control Interno
|  |  |  | Descuido Clave de la Caja Fuerte | Fraude, sanciones y multas |  |  |  | Cambio frecuente de las claves y custodia de token | Si | No | si |  |  |  | Establecer politicas de control y auditorias sobre custodia de cheques y manejo de claves | Gerencia y Control Interno
4 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Vulnerabilidad en los recaudos | Extracción por medios violentos de dineros de propiedad de la Empresa | Personal de vigilancia inexistente en la tesoreria de la Empresa | Perdida de Imagen | 1 | 10 | 20 | Custodia de dinero en caja fuerte | No | No | Si | 1 | 10 | 10 | Realizar consignaciones diarias del recaudo | Tesoreria
|  |  |  | Infraestructura física Inadecuada | Hurto |  |  |  | Seguridad en las oficinas | No | No | Si |  |  |  | Solicitar acompañamiento a la Policia Nacional para el traslado del dinero a la entidad bancaria | Gerencia y Tesoreria
|  |  |  | Inadecuadas medidas de seguridad para realizar las consignaciones de efectivo directamente en el banco | Muerte o Accidentes de trabajo por causa de hurto |  |  |  | Servicio de acompañamiento por parte de personal de seguridad | No | No | Si |  |  |  | Adquisicion de Poliza de Pyme y Manejo Global | Gerencia
|  |  |  | Inadecuados mecanismos de control | Hurto | [10 empty] | Guardar el dinero efectivo de manera segura y confiable en la oficina de Tesoreria | Tesoreria
5 | GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Vulnerabilidad en los sistemas de informacion finaciera | Uso indebido de los sistemas de informacion financiera ( contabilidad - presupuesto - tesoreria ) | Descuido en la tenecia de las claves de acceso al sistema finaciero | Incumplimiento en la entrega de informes financieros | 2 | 10 | 20 | Procedimientos Documentados | No | Si | Si | 2 | 10 | 20 | Capacitación a los usuarios de los sistemas de informacion sobre el uso adecuado de estos | Gerencia y Tecnico Administrativo (RR HH)
|  |  |  | Falta de mantenimientos preventivos a los sistemas de informacion finaiera | * Falta de Confibilidad en la Información financiera * Fraude Financiero |  |  |  | Claves personalizadas | si | no | si
|  |  |  | Falta de contraseñas seguras en los equipos de computo | Perdida total de los sistemas y de la informacion existente |  |  |  | Contratos de Mantenimiento | Si | si | Si |  |  |  | Realizar mantenimientos preventivos a los equipos de computo de la Empresa | Gerencia
|  |  |  | Falta de documentación y aplicación de unas políticas claras en el uso adecuado de los sistemas de información | Investigaciones disciplinarias y fiscales. |  |  |  | Sistemas de Información Especializados | Si | Si | Si |  |  |  | Vincular a la Empresa personal con conocimiento en Sistemas | Gerencia
6 | GESTIÓN PLAZA DE MERCADO | Incumplimiento en la presentacion de informes a los entes de control | Que no se presente los informes en el tiempo estipulado por los entes de control | Desconocimiento de las normas y cronogramas | Sanciones por parte de los entes de control | 2 | 10 | 20 | Cronogramas para presentacion de informes | si | si | si | 2 | 10 | 20 | Implementar cronograma presentacion de informes,realizar segimiento y generar alertas | Gerente
|  |  |  | Falta de informacion oportuna y cambio de programas financieros | Mala imagen y destitucion de cargos |  |  |  | Sistema de informacion adecuado | si | si | si |  |  |  | Adquirir los software necesario para la presentacion oportuna de informes | Gerencia
|  |  |  | Cambio de personal administrativo encargado de la presentacion de informes | Multas y procesos disciplinarios por parte de los entes de control |  |  |  | Capacitacion del personal encargado de los informes | si | si | si |  |  |  | Capacitar permanente al personal encargado de presentar informes | Gerencia y Entes de Control
7 | GESTIÓN PLAZA DE MERCADO | Deficiencias en los recaudos | Deficiencias y bajo recaudo de alquiler de los locales de la plaza de mercado | Inadecuados mecanismos de control | Bajos ingresos | 1 | 10 | 20 | Crear mecanismos para garantizar tanto el alquiler como el cobro mensual de estos. | si | No | Si | 1 | 10 | 10 | Realizar seguimiento mensual a la cantidad de arrendamientos y pagos realizados por los arrendatarios | Tesoreria
8 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Incumplimiento en la presentacion de informes a los entes de control | Que no se presente los informes en el tiempo estipulado por los entes de control | Desconocimiento de las normas y cronogramas | Sanciones por parte de los entes de control | 2 | 10 | 20 | Cronogramas para presentacion de informes | si | si | si | 2 | 10 | 20 | Implementar cronograma presentacion de informes,realizar segimiento y generar alertas | Gerente
|  |  |  | Falta de informacion oportuna y cambio de programas financieros | Mala imagen y destitucion de cargos |  |  |  | Sistema de informacion adecuado | si | si | si |  |  |  | Adquirir los software necesario para la presentacion oportuna de informes | Gerencia
|  |  |  | Cambio de personal administrativo encargado de la presentacion de informes | Multas y procesos disciplinarios por parte de los entes de control |  |  |  | Capacitacion del personal encargado de los informes | si | si | si |  |  |  | Capacitar permanente al personal encargado de presentar informes | Gerencia y Entes de Control
9 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Incumplimiento de los compromisos de mejoramiento por parte de las áreas evaluadas. | Que las acciones de mejoramiento acordadas producto de los hallazgos de las Auditorias no sean implementadas por los sujetos de auditoria. | La no implementación de las acciones por parte de los auditados. | No acatamiento de las acciones a mejorar por los auditados. Incumplimiento del procedimiento de auditoria interna. | 1 | 10 | 10 | El procedimiento Auditorias Internas establece la respondabilidad del seguimiento por parte del jefe de control interno y el envió de informe de seguimiento con copia al responsable del cumplimiento y al Gerente | Si | Si | Si | 1 | 10 | 10 | Realizar seguimiento y control de cumplimiento a las auditorias realizadas | control interno
[16 empty] | Realizar Planes de Mejoramiento conforme a los hallazgos reportados en las auditorias realizadas | Todas las dependencias
10 | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Incumplimiento de las metas | Que las actividades programadas en los proyectos de inversion no se realicen y/o contraten | Proyectos no priorizados | No satisfaccion de las necesidades de la población | 3 | 10 | 20 | Elaboración POAI, planes de accion, proyectos de inversión, reuniones permanentes. | si | si | si | 3 | 10 | 20 | Revisión y seguimiento continuo de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Municipio. | Gerente
|  |  |  | Recortes presupuestales | Caida de indicadores
Metas sobredimencionadas
Insuficiencia de recursos
11 | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Inadecuada Selección de Contratistas | Contratar personal No idoneo para prestar el servicio y suministros de bienes de mala calidad para la empresa | Pliego de condiciones incompleto. | Investigaciones disciplinarias y penales por contratación indevida por parte de los entes de contro l | 1 | 5 | 5 | Manual de Contratación | No | Si | si | 1 | 5 | 5 | Actualizar el Manual de Contratación de acuerdo a la normativiada vigente | Asesora Jurídica
|  |  |  | Falta de experiencia y conocimientos exigidos a los contratistas | Detrimento patrimonial. |  |  |  | Comité de Contratación | No | Si | si |  |  |  | Realizar un Manual de Supervisoria e Interventoria | Gerencia y oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | Falta de planeación en la contratación. | Atrazo en los planes, proyectos y programas que se esten ejecutando |  |  |  | Verificacion por los supervisores de contratos | No | Si | si |  |  |  | Capacitar a los supervisores encargados de la contratacion de la empresa | Asesora Juridica
|  |  |  | Inadecuada escogencia de la Modalidad de selección. | Demora en la prestación de servicios o suministro de bienes |  |  |  | Comité evaluador | No | Si | si |  |  |  | Socializar los manuales de contratacion e interventoria a los empleados de la Empresa | Gerencia y Oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | Estudios y documentos previos incompletos o errados. | Poca cobertura en la prestación de servicios. |  |  |  | Acompañamiento Juridico | No | Si | si |  |  |  | Control y seguimeinto desde la planeacion hasta la liquidacion a los procesos de contratacion de la Empresa | Control Interno
[5 empty] | Incumplimiento al Plan de Desarrollo. | [10 empty] | Capacitar al personal de apoyo del area de contratacion sobre la normas y requerimientos vigentes | Gerencia y Entes de Control
12 | GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS | Perdia de bienes adquiridos | Desaparición física de los bienes adquiridos | Hurto o robo | Sanciones por parte de los entes de control - Daño patrimonial | 2 | 10 | 20 | Inventarios actualizados | Si | Si | si | 2 | 10 | 20 | Inventario anual de inventarios de bienes devolutivos en uso | Todas las dependencias y control interno
13 |  | Detrimento patrimonial | Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, | Uso Inadecuado de Bienes | Responsabilidad fiscal, inhabilidad para ejercer cargos pùblicos y responsabilidad penal y disciplinarios | 2 | 10 | 20 | Sistema de Recursos Físicos | No | Si | No | 2 | 10 | 20 | Ejercer control sobre los bienes e inventarios de la Empresa y realizar actualizaciones periodicas a los inventarios | Gerencia y Tecnico Administrativo
|  |  |  | Sobrecostos en la contratación |  |  |  |  | Planes de Mantenimiento | No | No | Si |  |  |  | Realizar Mantenimiento a los bienes de la Empresa Asegurar los bienes inmuebles de la Empresas | Gerencia
|  |  |  | Inoportunidad en los pagos |  |  |  |  | Revisores de Cuentas | Si | no | Si
|  |  |  | Mantenimiento Inadecuado |  |  |  |  | Procedimientos de planeación | No | no | Si
Falta de Planeación
Información Incompleta o erronea
Asignación Inadecuada de Recursos
14 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Pérdida Información Documental | Pérdida, daño o alteración de la Información Documental | Factores externos: incendio, inundacion, robo | Demandas | 1 | 10 |  | Procedimiento para el control de documentos | Si | no | Si | 1 | 10 | 20 | Mejorar los espacios locativos e infraestructura de los archivos de central e historico | Gerente
[9 empty] | Procedimiento para el manejo de la Correspondencia | Si | no | si |  |  |  | Implementar el Programa de Gestión Documental | Gerente Tecnico Administrativo
|  |  |  | La información no pasa por el Centro de Recepción. | Reprocesos |  |  |  | Tablas de Retencion Documental | Si | Si | si |  |  |  | Actualizar las Tablas de Retencion Documental | Gerente
[8 empty] | 20 | Archivo de gestión, central e historico | No | si | Si |  |  |  | Implementar el uso de Virtual Office | Gerente
|  |  |  | No existe control sobre la información en soporte magnético que se ubica en discos duros locales. | Perdida de la Trazabilidad de la Información |  |  |  | Procedimiento para el control de registros | Si | si | si |  |  |  | Implementar de manera sistematica la Ventanilla Unica para la correspondencia de la Empresa | Gerente
|  |  |  | No hay backcups. | Sanciones |  |  |  | Escaneo de la Información | Si | si | Si |  |  |  | Realizar seguimiento al Prestano de docuemntos de archivo | Tecnico Administrativo
|  |  |  | Deficiencia en el manejo documental y en el archivo de gestion de los funcionarios | Multas y sanciones y perdida de la memoria institucional