## PLAN DE MEJORAMIENTO
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [9 empty] | CÓDIGO: CM-CI-FO-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 08/01/2021
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 1
FECHA AUDITORIA INTERNA: OCTUBRE 25 DEL 2021 |  |  |  | FUENTE DE INFORMACION:
FECHA SUSCRIPCION PLAN DE MEJORMIENTO; NOVIEMBRE 29 DEL 2021
PROCESO: | GESTION FINANCIERA Y CONTABLE |  |  | Auditorias (Internas-Externas), Resultados Indicadores, Mapa de riesgos, Producto o Servicio no Conforme, Peticiones, Quejas y Reclamos, Revisión por la Dirección, Gestión de procesos, Comites, otra fuente. | [6 empty] | Auditoria Interna
AREA: | CARTERA
HALLAZGO O SITUACION A MEJORAR | CAUSAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA IMPLEMENTACION |  |  | EFICACIA DE LA ACCION (SI/NO) | OBSERVACIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE VERIFICACION O SOPORTE
[6 empty] | Cerrado | En proceso | Atrasado
El área de cartera no cuenta con manual de procesos y procedimientos como una herramienta, idónea para plasmar el proceso de actividades específicas del Hospital Departamental San Rafael ESE Zarzal, en el cual se especifican políticas, aspectos legales, procedimientos, controles para realizar actividades de una manera eficaz y eficiente | No se ha destinado un tiempo exclusivo para docuemntos los procesos de cartera | Elaborar la caracterización de procesos y los procedimientos del área | Área de cartera | 2021-12-01 | MAYO/03/2022 |  | X |  |  | Se actuializo el Manual de de procesos y procedimientos del área de cartera para la vigencia 2022 | Falta socializar el ajuste del Manual de procesos y procedimientos de cartera, ante el Comité de Cartera para su aprobación
No se da aplicabilidad a la Ley 594 del 2000 Ley General de Archivo, ni se cuenta con las Tablas de Retención Documental actualizadas. | Por desconocimiento | Establecer las tablas de retención documental del área | Area de cartera | 2022-02-02 | MAYO/03/2022 |  | X |  |  | Se cuenta con un auxiliar que esta organizando los documentos en el archivo de gestion de acuerdo a la Ley 594/2000, es asi como la vigencia 2019 se encuentra debidmente archivado en el archivo de gestion y esta pendiente por hacer la transferencia al archivo central ya que debido al volumen no hay espacio suficiente para recibir documentos nuevos. Actualmente se encuetra en organización de la vigencia 2020, | Caja de archivo con Carpetas las carpetas debidamente foliadas en el estanterias de la oficina de cartera,
No se tienen indicadores formulados, que permitan medir de manera cuantitativa y/o cualitativa la gestión del área de cartera. | Porque no se han definido parametros de medición | Definir los indicadores del área | Area de cartera | 2022-03-01 | MAYO/03/2022 |  | X |  |  | Se encuentra parcialmente la creacion de los indicdores, debido a sque a lña fecha asun no se tiene la cartera actualizada | Cartas de gestion de cvorbro a las diferentees entidades responsables de pago, las cuales reposan en el ára de carter y correos electrónicos.
No se tiene establecidas las acciones que permitan conocer el valor real de la cartera. | No se realiza conciliacion con las ERP | Realizar el proceso de depuración de cartera por cada Entidad Responsable de Pago | Area de cartera | 2022-03-02 | MAYO/03/2022 |  | X |  |  | Se estan enviando cobros persuasivos a las diferentes EPS, con sus respuestas se inicaria el proceso de depuiración de la cartera del Hospital. Con la EPS de emsanar ya se encuentra depurado. | Los soportes se encuentran en la oficina de cartera en el correo electrónico.
No se cuenta con políticas para el cobro persuasivo y coactivo de la cartera. | No hay procesos estabelcidos de cartera | Realizar cobro persuasivo y coactivo con ERP | Area de cartera | 2022-03-03 | MAYO/03/2022 |  | X |  |  | Las politiscas se encuentran diseñadas en el Manual de Cartera | Manual de Cartera se encuentra pendiente de su aporbación por el Comité y reposa en Calidad.
No se realiza un análisis de rotación de cartera mensual, que permita identificar el riesgo de deterioro y desviación del valor de la cartera. | No hay procesos estabelcidos de cartera | Realizar proceso de conciliación de cartera, contabilidad y facturación | Area de cartera | 2022-12-03 | MAYO/03/2022 |  | X |  |  | Desde el mes de noviembre de la vigencia 2021, se realizan reuniones mensuales con el fin de hacer la conciliación entre cartera y facturación con el fin de realizar la depuración de la cartaera para copnocer el estado real de la facturación radicada. | Actas de la reaunión que reposa en el área de cartera.
Depurar de manera eficiente y oportuna todo el proceso de cartera relacionado con glosas, pagos reales y notas contables. | No hay procesos estabelcidos de cartera | Elaborar informe de la rotación de cartera mensual | Area de cartera | 2021-12-03 | DIC/10/2121 |  | X |  |  | Se encuentra pendiente de ejecutar hasta tanto no se haga la depuración total de la cartera.
Depurar de manera eficiente y oportuna todo el proceso de cartera relacionado con glosas, pagos reales y notas contables. | No hay procesos estabelcidos de cartera | Realizar conciliación de cartera y glosas | Area de cartera | 2022-01-10 | MAYO/03/2022 |  | X |  |  | Mensualmente se hace la conciliacion entre cartera y glosas mirando la depuración en el sistema | el soporte lo refleja en el sitema , sin embargo se debe levantar acta de la conciliación.
El área de cartera no cuenta con plan de accion | No se ha realizado un proceso de planeacion para el área | Elaborar el Plan de Acción para el proceso de cartera | Area de cartera | 2022-02-10 | MAYO/03/2022 |  | X |  |  | Se encuentra en procesos
el área de cartera no cuenta con la definición y gestión de riesgos. | No se ha realizado un proceso de planeacion para el área | Elaborar la matriz de riesgo | Area de cartera | 2022-02-10 | MAYO/03/2022 |  |  | X |  | Se elaboro la matriz de riesgo del área de cartera | Matriz de riesgo elaborada reposa en el área de cartera.
Dar operatividad al Comité de cartera con sus respectivas actas debidamente diligenciadas | No se realizan las reuniones del comité en el tiempo reglamentario | Gestionar de manera efectiva la reunión del comité de cartera con su debido soporte, acta de comité | Area de cartera | 2022-01-05 | MAYO/03/2022 |  |  | X |  | El comité de cartera se reune periodicamente para tratar los diferentes temas relacionados con el estado de la cartera | Actas de la reunión del Comité reposan en el archivo de gestión del área de cartera, lo maneja el lider responsable de cartera
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PLAN: ISABEL CRSITINA LOAIZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
x

## Hoja1
LLL