## PLAN DE MEJORAMIENTO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FECHA ELABORACION:28 de Diciembre de 2021 |  |  |  | FUENTE DE INFORMACION:
PROCESO: ASISTENCIAL | Apoyo diagnostico |  |  | Auditorias (Internas-Externas), Resultados Indicadores, Mapa de riesgos, Producto o Servicio no Conforme, Peticiones, Quejas y Reclamos, Revisión por la Dirección, Gestión de procesos, Comites, otra fuente.
AREA: LABORATORIO CLINICO | Laboratorio clinico
HALLAZGO O SITUACION A MEJORAR | CAUSAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | ESTADO DE LA IMPLEMENTACION |  |  | EFICACIA DE LA ACCION (SI/NO) | OBSERVACIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO
[5 empty] | Cerrado | En proceso | Atrasado
No se encuentran definidos los roles del coordinador del Laboratorio Clínico. | No se ha designado el coordinador del laboratorio clinico | Establecer los roles del coordinador del laboratorio clínico. | Asesor de calidad | Enero de 2022 | X |  |  |  | Resolución de designación del coordinador del laboratorio clínico 005-03 enero 2022
En el área de procesamiento de las muestras existe una puerta que comunica al personal del laboratorio con atención al público, por lo tanto se debe analizar la posibilidad de ser suspendida y así evitar comunicación entre usuarios y personal asistencial del procesamiento de muestras. Situación que probablemente genera riesgo por no cumplir con los estándares de calidad ni de bioseguridad. | No existe area administrativa en el laboratorio clinico | Establecer el area administrativa del laboratorio clinico | Gerencia | Mayo de 2022 |  | X
Se evidencia que no han realizado la socialización de los protocolos, procedimientos y manuales del area | Desconocimiento del sistema de gestion de calidad y los soportes del mismo | Socializar los protocolos, procedimientos y manuales del area | Coordinador del laboratorio clinico | Febrero de 2022 | X |  |  |  | Se evidencia socialización del manual de limpieza y desinfección 27 de enero 2022
No se evidencia soporte del proceso de inducción al personal del laboratorio. | Desconocimiento del sistema de gestion de calidad y los soportes del mismo | Realizar el proceso de induccion al personal del laboratorio clinico | Coordinador del laboratorio clinico | Enero de 2022 | X |  |  |  | 1. Nayra Kathherine Franco, Auxiliar de laboratorio que ingresa en el mes de diciembre de 2021, con soporte de indución específica de 13 enero del 2022 y plan de entrenamiento aplicado en enero 3 del 2022 2. Jhesyca Maria Patiño, auxiliar de laboratorio a la cual se le aplica proceso de inducción específica con fecha del 13 de abril del 2022.
La totalidad de los equipos biomedicos del laboratorio no cuenta con soporte de mantenimiento preventivo | No se realiza seguimiento al proveedor responsable de ejecutar los mantenimientos preventivos de los equipos biomedicos | Realizar el mantenimiento preventivo a todos los equipos biomédicos del laboratorio. | Coordinador del laboratorio clinico | Febrero de 2022 | X |  |  |  | Se evidencian soportes de mantenimientos preventivos de los equipos institucionales del laboratorio clínico. Estos se encuentran contenidos en la carpeta de mantenimientos preventivos y calibraciones de equipos institucionales la cual se encuentra ubicada en el servicio de laboratorio.
El laboratorio clinico no cuenta con matriz de riesgos | Los lideres de proceso no han recibido capacitacion en identificacion de riesgos | Elaborar y aplicar la matriz del riesgo para el laboratorio clínico | Asesor de calidad | Febrero de 2022 | X
No se aplican las normas vigentes en gestion documental | No se ha solicitado verificacion de la documentacion del laboratorio al responsable de gestion documental | Organizar toda la información de gestión documental de acuerdo a las normas vigentes. | Asesor de gestion documental | Abril de 2022 |  | X
|  | Establecer las tablas de retencion y valoracion documental | Asesor de gestion documental | Mayo de 2022 |  | X
|  | Realizar la depuración del archivo de gestión y hacer la transferencia al archivo central para los trámites correspondientes. | Asesor de gestion documental | Junio de 2022 |  | X
No se evidencia control de insumos actualizado | No se ha implementado mecanismo efectivo de seguimiento al control de insumos | Realizar seguimiento al consumo y stock de insumos del laboratorio | Coordinador del laboratorio clinico | Mayo de 2022 |  | X |  |  | Se le enteega a la coordinadora de laboratorio el formato de control de insumos actualizado vigencia 2022, Se encuentra pendiente asignación del control de insumos a auxiliar de laboratorio debido a la no existencia de espacio en el servicio para la ubicación de estos.
Se deja en firme el hallazgo relacionado en dar de baja los equipos que no están en uso al igual que el de Micro Centrifuga y Tayler | No se ha implementado mecanismo para dar de baja a los equipos | Dar de baja a los equipos que no estan en uso y a los equipos Micro Centrifuga y Tayler | Coordinador del laboratorio clinico | Febrero de 2022 | X |  |  |  | Se genera oficio el día 19 de abril de 2022, solicitando al área de activos fijos los equipos a dar de baja, se cuenta con concepto técnico emitido por biomédico como soporte.
No se encuentra socializado el manual de funciones del personal de planta | No se ha programado la socializacion del manual de funciones con el area de gestion humana | Socializar el manual de funciones al personal de planta en el área de Laboratorio Clínico. | Coordinador del laboratorio clinico | Febrero de 2022 | X |  |  |  | Se evidencia socialización de manuales de funciones de personal de planta del laboratorio clínico. Enero 17 del 2022
No se evidencia registro de la ejecucion de actividades de mantenimiento, lipieza y desinfeccion de las neveras | No se ha estadarizado el registro de limpieza y desinfeccion de las neveras | Realizar el mantenimiento y desinfección de las neveras y soportarlo a traves del registro correspondiente | Coordinador del laboratorio clinico | Enero de 2022 | X |  |  |  | Se actualiza formato de limpieza y desinfección de neveras a través de oficio de comunicación interna emitido el día 16 de febrero de 2022, se asignó esta responsabilidad al personal auxiliar de enfermería. Se evidencia soporte de la ejecución
No se evidencia formato que contenga las recomendaciones para la toma de muestras | Desconocimiento del sistema de gestion de calidad y los soportes del mismo | Realizar socializacion con el personal de las recomendaciones para la toma de muestras y entregarlas a los pacientes. | Coordinador del laboratorio clinico | Enero de 2022 | X |  |  |  | Se cuenta con recomendaciones para toma de muestras. Se socializan los formatos de recomendaciones con médicos generales y médicos de programas.
No se implementa control de calidad interno y las acciones correctivas derivadas de las desviaciones | No se tiene estandarizado el registro de control de calidad interno | Establecer el control de calidad interno y las acciones correctivas que se deriven frente a las desviaciones | Coordinador del laboratorio clinico | Enero de 2022 | X |  |  |  | Se cuenta con formatos de control de calidad organizados y con auditoría interna al control de los datos con fecha del 21 de abril del 2022
Se evidencia que no realizan encuestas de satisfacción del área. | No se cuenta con formato de encuesta para consolidar la satisfaccion del area | Aplicar encuestas de satisfaccion al area | Coordinador de SIAU | Enero de 2022 |  | X |  |  | Se realiza entrega de formato de encuesta de satisfacción para laboratotio a la Trabajadora Social Natalia Libreros en el mes de mayo del 2022 para su revisión e implementación en el servicio
No se evidencia un Plan Operativo de acción del área. | No se realiza proceso de planeacion para el area | Establecer el plan operativo para el area | Coordinador del laboratorio clinico | Enero de 2022 |  | X
No se evidencia Protocolo de venopunción. | Desconocimiento del sistema de gestion de calidad y los soportes del mismo | Socializar el protocolo de venopuncion | Coordinador del laboratorio clinico | Enero de 2022 | X |  |  |  | Se evidencia protocolo de venopunción y socialización del mismo con fecha del 23 de mayo del 2022
No se evidencia Protocolo de Lavado de manos. | Desconocimiento del sistema de gestion de calidad y los soportes del mismo | Socializar el protocolo de lavado de manos | Coordinador del laboratorio clinico | Enero de 2022 | X |  |  |  | Se evidencia protocolo de venopunción y socialización del mismo con fecha del 23 de mayo del 2022
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PLAN: Coordinador de laboratorio, Monica Herrera | [5 empty] | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE APROBACION: Asesor de calidad, Erika Isabel Lasprilla Gonzalez