## PLAN DE MEJORAMIENTO
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [9 empty] | CÓDIGO: CM-CI-FO-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 08/01/2021
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 1
FECHA ELABORACION AUDITORIA: |  |  |  | FUENTE DE INFORMACION:
FECHA SUCRIPCION PALN DE MEJORAMIENTO : 23 DICIEMBRE 2021
PROCESO: | [10 empty] | Auditoria Interna
AREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HALLAZGO O SITUACION A MEJORAR | CAUSAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA IMPLEMENTACION |  |  | EFICACIA DE LA ACCION (SI/NO) | OBSERVACIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE VERIFICACION O SOPORTE
[6 empty] | Cerrado | En proceso | Atrasado
1. No se cuenta con un acto administrativo de designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Aspectos de contratación y administrativos | Realizar acto administrativo por parte de la Gerencia donde se designe al responsable del diseño e implementación del SGSST de la institución y asi mismo la delegación de sus funciones dando cumplimiento con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.8 Obligaciones del Empleador | GERENCIA | 2022-06-30 |  |  | X |  |  | Se solicita asesoria juridica | ACTO ADMINISTRATIVO
2. No se han realizado la capacitación al COPASST/Vigia, de acuerdo a la Resolución No.2013/1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo, como tampoco la capacitación sobre inspecciones de seguridad. | En el año 2021 donde aun esta la emergencia sanitaria a causa del virus del Covid 19 se dificulto cumplir con el plan de capacitación | Desarrollar el plan de capacitación anual con el COPASST lo cual se establecio en el Plan de Acción Conjunta PAC en compañía de la ARL Colmena , en temas orientados en el seguimiento de accidentes de trbajo, investigaciónes, inpecciones de seguridad y responsabilidades del COPASST en el SGSST | SST - ARL COLMENA | 2022-06-30 |  |  | X |  |  | En el año 2021 se realizaron las reuniones semanales y mensuales requeridas por el ministerio del trabajo, asi como tambien inspecciones de seguridad y de evaluación del comportamiento seguro enfocado en el factor de riesgo biologico a causa del covid 19 | LISTADOS DE ASISTENCIA, FORMATOS, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
3. No se observa en el proceso de rendición de cuentas sobre el desempeño que desarrollo el SG-SST. | Procesos administrativos | Realizar y documentar la rendicion de cuentas del sgsst del año 2022 que incluya a todos los niveles de la organizacion | SST - GERENCIA-COPASST | 2022-06-30 |  |  | X |  |  | Programar reuniones durante el periodo para la rendición del desempeño del SGSST y que incluya a todos los niveles de la organización | REGISTROS QUE EVIDENCIEN LA RENDICIÓN DEL DESEMPEÑO ANTE LA GERENCIA
4. No se cuenta con un procedimiento de identificación, evaluación para las compras del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo | Las compras las realizan según solicitud del profesional del SG-SST y de acuerdo a la necesidad, se hacen directamente por la administración previo cumplimiento de los requisitos establecidos. . La contratación para la selección de proveedores y contratistas es realizada a través de la modalidad de contratación directa. | Documentar el procedimiento para la evaluacion y seleccion para las compras de productos o servicios donde se verifique el cumplimiento en las especificaciones en SST | SST-GERENCIA-ALMACEN -CONTRATACIÓN | 2022-06-30 |  |  | X |  |  | Se solicita asesoria juridica | PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO CON ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA SELECCIÓN DE COMPRAS Y PROVEEDORES
5. No se cuenta con un procedimiento de evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST. | Procesos administrativos | Implementar un procedimiento documentado para hacer seguimiento y monitoreo el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que puedan generar los cambios en las instalaciones, equipos o procesos. | SST - ARL COLMENA | 2022-06-30 |  |  | X |  |  | Socializar a trabajadores y contratistas los cambios que se generen en las instalaciones, maquinas o equipos y que puedan afectar la salud de los trabajadores | PROSEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO, MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO
6. El hospital no lleva el registro de asistencia de la participación de todos los niveles en la elaboración de la Matriz IPER GTC45 de 2012-DECRETO 1072 de 2015 | Procesos administrativos | Realizar un procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores, de todos los niveles de la empresa, como mínimo una vez al año | SST - ARL COLMENA | 2022-06-30 |  |  | X |  |  | REGISTROS DE PARTICIPACIÓN | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, REGISTROS DE ASISTENCIA
7. No hay evidencia del plan de auditoria que debe realizar el responsable del SGSST | Procesos administrativos | Implementar un programa de auditorias por parte de la gerencia al SGSST, donde sean revisados los resultados de los avances en el cumplimiento de las actividades y de la normatividad leegal vigente. | SST - GERENCIA-COPASST | 2022-06-30 |  |  | X |  |  | Programación de auditorias por parte de la gerencia al SGSST durante el periodo | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, REGISTROS DE ASISTENCIA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PLAN: CLAUDIA VILLEGAS | [6 empty] | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE APROBACION: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO.

## Hoja1
LLL

## PLAN DE MEJORAMIENTO (2)
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [9 empty] | CÓDIGO: CM-CI-FO-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 08/01/2021
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [9 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 1
FECHA ELABORACION AUDITORIA: DICIEMBRE 07 DEL 2021 |  |  |  | FUENTE DE INFORMACION:
FECHA SUCRIPCION PALN DE MEJORAMIENTO : 23 DICIEMBRE 2021
PROCESO: | [10 empty] | Auditoria Interna
AREA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HALLAZGO O SITUACION A MEJORAR | CAUSAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA IMPLEMENTACION |  |  | EFICACIA DE LA ACCION (SI/NO) | OBSERVACIONES FRENTE AL SEGUIMIENTO | DOCUMENTO DE VERIFICACION O SOPORTE
[6 empty] | Cerrado | En proceso | Atrasado
1. No se cuenta con un acto administrativo de designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Aspectos de contratación y administrativos | Realizar acto administrativo por parte de la Gerencia donde se designe al responsable del diseño e implementación del SGSST de la institución y asi mismo la delegación de sus funciones dando cumplimiento con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 art. 2.2.4.6.8 Obligaciones del Empleador | GERENCIA | 31/06/2022 | 02/08/200 | X |  |  | SI | Se expide la Resolución No.197/2022 la cual contiene la daesignación del reponsable del diseño e implementación del SGSST con la decriminación de las funciones. | Resolucion No.197 del 26 de julio del 2022"Por la cual
2. No se han realizado la capacitación al COPASST/Vigia, de acuerdo a la Resolución No.2013/1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo, como tampoco la capacitación sobre inspecciones de seguridad. | En el año 2021 donde aun esta la emergencia sanitaria a causa del virus del Covid 19 se dificulto cumplir con el plan de capacitación | Desarrollar el plan de capacitación anual con el COPASST lo cual se establecio en el Plan de Acción Conjunta PAC en compañía de la ARL Colmena , en temas orientados en el seguimiento de accidentes de trbajo, investigaciónes, inpecciones de seguridad y responsabilidades del COPASST en el SGSST | SST - ARL COLMENA | 31/06/2022 | 02/08/201 |  | X |  |  | El comité cumplio su periodo, con el fin de cumplir con lo estgablecido en la norma se expide la Resolución No.205/2022, por medio de la cual se actualiza la conformación del comité SGSST,se hacen la convocatoria a los trabajadores para que conformen el comité como representantes de los empleados, sin inscripácion de ningun trabajador. Por sesta situación no es posible realizar capacitaciones a los integrantes del COPASST. | Resolucion 205 del 28 de julio del 2022. Circular Intrna Nos. 420,21,01,78, para los empleados de planta del HDSR, asunto Convoctoria de elección de los representantes de los empleados en el COPASST. No.420,21,01,80 para empleados de planta del HDSR, asunto Inscripción para conformar el Comte Paritario de Seguridad y Slud en el Trabajo. La información reposa en el archivo de gestion del Lider de COPASST.
3. No se observa en el proceso de rendición de cuentas sobre el desempeño que desarrollo el SG-SST. | Procesos administrativos | Realizar y documentar la rendicion de cuentas del sgsst del año 2022 que incluya a todos los niveles de la organizacion | SST - GERENCIA-COPASST | 31/06/2022 | 02/08/202 |  | X |  |  | Programado para ejecutarlo en el mes de Diciembre del 2022
4. No se cuenta con un procedimiento de identificación, evaluación para las compras del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo | Las compras las realizan según solicitud del profesional del SG-SST y de acuerdo a la necesidad, se hacen directamente por la administración previo cumplimiento de los requisitos establecidos. . La contratación para la selección de proveedores y contratistas es realizada a través de la modalidad de contratación directa. | Documentar el procedimiento para la evaluacion y seleccion para las compras de productos o servicios donde se verifique el cumplimiento en las especificaciones en SST | SST-GERENCIA-ALMACEN -CONTRATACIÓN | 31/06/2022 | 02/08/203 |  | X |  |  | Se hace por neacesidad del servico a traves de acuerdo a las compras realizadas por la Institución.
5. No se cuenta con un procedimiento de evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG-SST. | Procesos administrativos | Implementar un procedimiento documentado para hacer seguimiento y monitoreo el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que puedan generar los cambios en las instalaciones, equipos o procesos. | SST - ARL COLMENA | 31/06/2022 | 02/08/204 |  | X |  |  | Sin avancae
6. El hospital no lleva el registro de asistencia de la participación de todos los niveles en la elaboración de la Matriz IPER GTC45 de 2012-DECRETO 1072 de 2015 | Procesos administrativos | Realizar un procedimiento de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos con participación de los trabajadores, de todos los niveles de la empresa, como mínimo una vez al año | SST - ARL COLMENA | 31/06/2022 | 02/08/205 | X |  |  |  | Matriz de identificación de peligoros y valoracion del riesgo Norma GTC 45 DEL 2012 | Documento reposa en el archiovo de gestion del lider del COPASST
7. No hay evidencia del plan de auditoria que debe realizar el responsable del SGSST | Procesos administrativos | Implementar un programa de auditorias por parte de la gerencia al SGSST, donde sean revisados los resultados de los avances en el cumplimiento de las actividades y de la normatividad leegal vigente. | SST - GERENCIA-COPASST | 31/06/2022 | 02/08/206 |  | X |  |  | Sin avance
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PLAN: CLAUDIA VILLEGAS | [6 empty] | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE APROBACION: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO.