## POA2023
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E. VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1 | [16 empty] | CÓDIGO: DE-PL-PL-02
VERSIÓN: 1
FECHA: 1/01/2021
|  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023 | [16 empty] | TRD:
PÁGINA: 1 de 3
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
[7 empty] | META TRIMESTRAL 2023 |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL 2023 |  |  |  | METAS AÑO
LINEA ESTRATEGICA / CRITERIO NORMATIVO | ACCION ESTRATEGICA | META PRODUCTO | RESPONSABLE | INDICADOR DE PRODUCTO O DATO ESTADISTICO | TIPO DE META | LINEA BASE 2019 | META 2023 I TRIMESTRE | META 2023 II TRIMESTRE | META 2023 III TRIMESTRE | META 2023 IV TRIMESTRE | SEGUIM I TRIMESTRE | SEGUIM II TRIMESTRE | SEGUIM III TRIMESTRE | SEGUIM IV TRIMESTRE | META 2020 | META 2021 | META 2022 | META 2023 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION 2023 | Responsable Indicador | %Cump
PROGRAMA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Adelantar el seguimiento y evaluar el plan de desarrollo y de gestión Institucional. | 1. Ejecutar el 80% de las líneas estratégicas del plan de desarrollo Institucional | Planeación | ( Número de metas cumplidas en el plan de desarrollo / Número de metas planteadas en el plan de desarrollo)*100 | Mantenimiento | 80% | >80% | >80% | >80% | >80% |  |  |  | 91.52% | 0% | 40% | 60% | 80% | Anual | Planeacion | 100%
|  | 2. Ejecución superior al 80% del recurso proyectado | Presupuesto | (Valor del recurso ejecutado / Valor del recurso proyectado)*100 | Mantenimiento | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 28.28% | 61.93% | 75.54% | 96.5% | 80% | 80% | 80% | 80% | Trimestre 1: Valor recurso ejecutado 6.948.948.079 / Valor recurso proyectado 24.569.702.167 Trimestre 2: Valor recurso ejecutado 15.215.637.769 / Valor recurso proyectado 24.569.702.167 Trimestre 3: Valor recurso ejecutado 20.185.118.145 / Valor recurso proyectado 26.722.787.560 Trimestre 4: Valor recurso ejecutado 26.003.006.210.01 / Valor recurso proyectado 26.944.791.238 | Presupuesto | 100%
|  | 3. Garantizar el cumplimiento de los indicadores del plan de gestión | Planeacion | Calificacion obtenida en el plan de gestion gerencial | Mantenimiento | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 |  |  |  | 4.3% | N/A | >3,5 | >3,5 | >3,5 | Anual 4.31 | Planeacion | 100%
| Gestión de Recursos | 4. Formular 4 proyectos de inversión para la gestión de recursos | Planeacion | Número de proyectos formulados | Incremento | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1. Ampliación de la infraestructura para el programa de promoción y mantenimiento de la salud del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E. 2. Remodelación de la central de esterilización del Hospital Departamental San Rafael ESE de Zarzal 3. Adquisición de una ambulancia para traslado asistencial básico para el Hospital Departamental San Rafael ESE de Zarzal | Planeacion | 100%
| Seguimiento planes de mejoramiento suscritos en los diferentes procesos del Hospital. | 5. Realizar el seguimiento al 80% de los planes de mejoramiento suscritos por la E.S.E | Control Interno | (Número de acciones de mejora implementadas /Número de acciones de mejoramiento planteadas por la E.S.E)*100 | Mantenimiento | 70% | 20% | 40% | 60% | 80% | 0% | 42% | 62% | 81% | 70% | 80% | 80% | 80% | TRIMESTRE 1: En el primer trimestre de la vigencia 2023 se hizo seguimiento al Plan de mejoramiento de las auditorias internas a los proceso de: Gestion Documental, Tesoreria, los cuales no presentan avance por encontrarse dentro de los términos de cumplimiento. Ademas en Gestión documental esta en proceso de apoyo externo para en lo posible dar cumplimiento con las acciones correctivas. Los demas planes de mejoramiento se les realizara seguimiento en el segundo trimnestre de la vigencia 2023 por el tiempo de suscripación ante control interno. TRIMESTRE 2: En el mes de Julio se hizo seguimiento a las acciones correctivas de los Planes de Mejoramiento Internos con corte al 30 de junio del 2023 a los siguientes procesos: PROCESO CARTERA: tienen el 73% de cumplimiento de las acciones correctivas el 27%, aún se encuentra en proceso de ejecución de tres actividades. PROCESO SITEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SSST: presenta un leve avance del cumplimiento de las acciones del 21%, ya que cuatro de ellas se encuentran con un 0% de cumplimiento, las otras 3 no cumplen con el 80% de ejecución, siendo este el indicador para cumplir con las actividades. La líder del proceso tiene programadas desarrollarlas durante el segundo semestre de la vigencia 2023. AREA DE GESTION AMBIENTAL: El nivel de cumplimiento es del 34%, 7 acciones no presentan ningún avance y los 5 restantes se encuentran por debajo del nivel de cumplimiento del 80%. AREA DE ARCHIVO: Se hace claridad que el archivo no se han presentado avances debido a la complejidad de los temas pero que el gerente está en proceso de iniciar algunas correcciones de las 31 observaciones. AREA DE TESORERIA: Mensualmente se están realizando las conciliaciones entre, contabilidad, presupuesto y tesorería. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimento de las acciones correctivas es del 75%, ya que las consignaciones bancarias se hacen por lo mínimo día por medio y debe ser diariamente. Los siguientes Planes de Mejoramiento se encuentran los términos de seguimiento y cumplimiento: Facturación, Talento Humano, Personal, Laboratorio Clínico, Almacén y Farmacia. TRIMESTRE 3: En este trimestre se observa que se le ha realizado el seguimiento a los Planes de mejoramiento de Cartera, SSST, Gestión Ambiental,Archivo,Tesoreria, Caja Menor, Presupuesto, Glosas, Contabilidad, Contrtatación, con un total de 108 actividades para ejecutar de las cuales se ejecutaron 42 actividadaes, 9 parcialmente por no superar el nivel de cumplimiento del 80% y pendientes por desarrolar 57 actividadaes, de acuerdo al indicador para el primer semestre se obtuvo un porcentaje de avance del 39%. TRIMESTRE 4: De acuerdo a las directrices de la Contraloria Deparamental mediante la Resolución Reglamaentaria No.002 de enero 15 del 2024 "Por medio de la cual se reglamenta los métodos, forma, términos y procedimiento para la presentación de los Planes de Mejoramientoy sus avances por parte de los sujetos de control de vigilancia de la Contraloria Departamental del Valle del Cauca". Por lo tanto el seguimiento a los Planes de Mejoramiento que tiene suscritos el Hospital se les realizara en el mes de Julio de la vigencia Fiscal 2024. | Control Interno | 100%
| Disminución de gasto de funcionamiento y operación | 6. Mantener al hospital clasificado en riesgo medio | Revisora Fiscal Area Financiera | Clasificación de riesgo del Hospital durante el periodo | Mantenimiento | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio |  |  |  | Riesgo Medio | Sin clasificacion de riesgo | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Año 2023 a la espera de la elaboración, presentación y sustentación de la información. | Presupuesto | 100%
| Mejor gestión de cartera y glosas | 7. Disminuir la cartera de la Entidad en un 5% durante el periodo | Cartera | (1- (Valor cartera año actual/Valor cartera año 2019))*100 | Incremento | ND | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | -15.98% | -21.88% | -30.36% | -18.77% | 0% | 2% | 4% | 5% |  | Cartera | 0%
|  | 8. Gestionar dentro de los tiempos establecidos el 100% de las glosas | Auditoria Medica | (Número de glosas tramitas / Total de glosas recibidas)*100 | Mantenimiento | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 85.15% | 88.3% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Auditor Medico | 76.86%
PROGRAMA: GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE ASISTENCIAL
RENOVACION DE LOS SERVICIOS | Visitas domiciliarias | 10. Realizar 2400 visitas domiciliarias a la poblacion durante el periodo | Subdireccion Cientifica | Numero de visitas domiciliarias realizadas durante el periodo (Sistema) | Anual | ND | 150 | 300 | 450 | 600 | 666 | 707 | 930 | 1036 | 600 | 600 | 600 | 600 | Trimestre I: 666 Trimestre II: 41 Trimestre III: 223 Trimestre IV: 106 | Estadistica | 100%
| Curso de preparacion para la maternidad y paternidad | 11. Ejecutar 24 sesiones del curso de preparacion para la maternidad y paternidad | Jefe de enfermeria del programa ( Erenia o Norely) | (Numero de sesiones realizadas en el curso de preparacion para la maternidad y la paternidad / Total de sesiones programadas para la ejecucion del curso de preparacion para la maternidad y la paternidad)*100 | Anual | ND | 6 | 6 | 6 | 6 | 25% | 50% | 75% | 100% | 24 | 24 | 24 | 24 | Trimestre I: ENERO: 1 Seccion de 2 Programadas FEBRERO: 3 Seccion de 2 Programadas MARZO: 2 Seccion de 2 Programadas Trimestre II: Abril: 2 Seccion de 2 Programadas Mayo: 2 Seccion de 2 Programadas Junio: 2 Seccion de 2 Programadas Trimestre III: Julio: 2 Seccion de 2 Programadas Agosto: 1 Seccion de 2 Programadas Septirmbre: 2 Seccion de 2 Programadas Trimestre IV: Octubre: 2 Seccion de 2 Programadas Noviembre: 2 Seccion de 2 Programadas Diciembre: 2 Seccion de 2 Programadas | Enfermera Jefe (norelly) | 100%
| Estrategias IEC | 12. Implementar la estrategia IEC durante el periodo | Comunicación y prensa | Estrategia IEC implementada durante el periodo | Mantenimiento | ND | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 84.21% | 89.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Comunicaciones | 100%
| Realizar jornadas de salud | 13.Realizar 192 jornadas de salud durante el periodo | Subdireccion Cientifica | Numero de jornadas de salud realizadas | Anual | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 53 | 105 | 156 | 209 | 48 | 48 | 48 | 48 |  | SubCientifico | 100%
| Gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | 14.Lograr una proporción mayor o igual al 85% de gestantes captadas antes de la semana 12 | Jefe de enfermeria del programa (norely) | (Numero de gestantes incritas al programa de control prenatal antes de la semana 10 / Total de gestantes inscritas al programa de control prenatal de la ESE en el año de evaluacion)*100 | Mantenimiento | 85% | >85% | >85% | >85% | >85% | 72.22% | 73.91% | 73.51% | 72.73% | >85% | >85% | >85% | >85% | INGRESOS ANTES DE LA SEMANA 12 / TOTAL DE GESTANTES POR MES Trimestre I Ene: 20 de 25 Ingresos Feb: 15 de 18 Ingresos Mar: 17 de 29 Ingresos Trimestre II Abr: 7 de 9 Ingresos May: 14 de 17 Ingresos Jun: 12 de 17 Ingresos Trimestre III Jul: 9 de 13 Ingresos Ago:11 de 13 Ingresos Sep: 6 de 10 Ingresos Trimestre IV Oct: 11 de 17 Ingresos Nov:8 de 9 Ingresos Dic: 6 de 10 Ingresos | Enfermera Jefe (Norelly) | 72.73%
| Aplicación del programa de incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE. | 15.Mantener en 0 la incidencia de sífilis congénita en partos atendidos | Subdireccion Cientifica | Numero de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en población atendida por la ESE en la vigencia | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | SubCientifico | 0%
| Cumplir la vacunación según el programa ampliado de inmunizaciones (PAI) | 16. Mantener coberturas utiles de vacunacion del 95% en los trazadores en niños menores de 6 años | Enfermera jefe del programa | (Numero de niños de cinco años vacunados con SRP /Total de niños de cinco años incritos en programa de vacunacion de la ESE.)*100 | Mantenimiento | 93% | 24% | 48% | 72% | 95% | 22.39% | 45.84% | 72.49% | 96.38% | >95% | >95% | >95% | >95% | Ministerio asigno poblacion mayor a la real de nacimientos vivos con respeto al año 2022 | Enfermera Jefe (Liliana) | 100%
|  |  |  | (Numero de niños de un año vacunados con SRP /Total de niños de un año incritos en programa de vacunacion de la ESE.)*100 |  |  | 24% | 48% | 72% | 95% | 26.61% | 52.91% | 77.37% | 105.8% | [5 empty] | Enfermera Jefe (Liliana) | 100%
|  |  |  | (Numero de niños menores de un año vacunados con tercera dosis de pentavalente /Total de niños menores de un añoincritos en programa de vacunacion de la ESE.)*100 |  |  | 24% | 48% | 72% | 95% | 23.89% | 47.78% | 74.44% | 95% | [5 empty] | Enfermera Jefe (Liliana) | 100%
|  |  |  | (Numero de niño recien nacido con vacunas BCG y HB/Total de recien nacido en el Hospital Departamental San Rafael)*100 |  |  | 24% | 48% | 72% | 95% | 23.06% | 40.28% | 64.17% | 82.22% | [5 empty] | Enfermera Jefe (Liliana) | 100%
| Evaluación de la aplicación del programa de manejo especifica de Enfermedad Hipertensiva. | 17. Mantener por encima del 90% la evaluación de aplicación de guía de manejo especifica de atención de enfermedad hipertensiva | Auditoria Medica | (Numero de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por el Hospital Departamental San Rafael en la vigencia objeto de evaluación/ Total de historias clínicas evaluadas que hacen parte de programa de manejo especifica de Enfermedad Hipertensiva)*100 | Mantenimiento | 83% | 90% | 90% | 90% | 90% | 98.87% | 97.95% | 98.07% | 97.38% | 90% | 90% | 90% | 90% | Enero: 98.3% Febrero: 98.3% Marzo: 100% Julio: 98.3% Agosto: 98.3% Septiembre: 98.3% Octubre: 92% Noviembre: 96% Diciembre: 98% | Auditor Medico | 100%
| Desarrollo de las actividades en salud oral | 18. Mejorar en un 5% la flouracion de la poblacion | Coordinador de odontologia | (Numero de pacientes atendidos año actual/Total de pacientes año 2019 con incremento del 5%)*100 | Incremento | 3474 | 25% | 50% | 75% | 100% | 27.91% | 54.97% | 73.5% | 99.68% | 100% | 100% | 100% | 100% | Triemestre I : Enero 349, Frebrero 309, Marzo 360 (Dato Carlos Varela) Triemestre II: Abril 305, Mayo 392, Junio 290 (Dato Carlos Varela) Triemestre III: Julio 290,Agosto 221,Septiembre 165 (Dato Carlos Varela) Triemestre IV: Octubre 258 ,Noviembre 259 ,Diciembre 238 (Dato Carlos Varela) | Estadistica / Odontologia | 100%
| Aplicar guía en el programa de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años | 19. Mantener por encima del 80% la evaluación de aplicación de la guía de manejo de crecimiento y desarrollo | Auditoria Medica | (Numero de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños (as) menores de 10 años a quienes se le aplicó estrictamente la guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación / Total Historias Clínicas evaluadas que hacen parte del programa de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en el menor de 10 años)*100 | Mantenimiento | 80 | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 99.67% | 80% | 80% | 80% | 80% | Enero: 100% Febrero: 100% Marzo: 100% Julio: 100% Agosto: 100% Septiembre: 100% Octubre: 99% Noviembre: 100% Diciembre: 100% | Auditor Medico | 100%
| Programa cáncer de cuello uterino | 20. Incrementar la captacion de mujeres en un 5% para el programa de cancer de cuello uterino | Enfermera jefe del programa (liliana) | (Numero de pacientes atendidos año actual/Total de pacientes año 2019 más incremento del 5%)*100 | Incremento | 1932 | 25% | 50% | 75% | 100% | 30.27% | 58.81% | 80.99% | 99.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestre I : 614 pacientes atendidos Trimestre II : 579 pacientes atendidos Trimestre III : 450 pacientes atendidos Triemestre IV: 347 pacientes atendidos | Estadistica | 100%
| Programa servicios amigables | 21. Implementar el programa de servicios amigables | Subdireccion Cientifica | Programa de servicios amigables operando de forma efectiva | Mantenimiento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Enfermera Jefe (Alicia Torres) | 100%
| Programa salud mental | 22. Implementar el programa en salud mental durante el periodo | Psicologia | Programa de salud mental operando de forma efectiva | Mantenimiento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Programa implementado | Psicologia | 100%
| Programa de planificación familiar para hombres y mujeres | 23. Incrementar en un 5% la cobertura del programa de planificación familiar para hombres y mujeres durante el periodo | Enfermera jefe del programa (luz karime) | (Numero de pacientes atendidos año actual/Total de pacientes año 2019)*100 | Incremento | 2166 | 25% | 50% | 75% | 100% | 30.21% | 51.22% | 82% | 105.2% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestre I : 687 pacientes atendidos Trimestre II : 478 pacientes atendidos Trimestre III : 700 pacientes atendidos Triemestre IV: 527 pacientes atendidos | Estadistica | 100%
| Programa de TBC | 24. Garantizar el 100% de condicion de egreso curado para los pacientes con diagnostico de TB | Enfermera jefe del programa (Liliana) | (Numero de pacientes con condicion de egreso curado con diagnostico de TB/ Total de pacientes con diagnostico de TB)*100 | Mantenimiento | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestre I : 1 de 2 Trimestre II : No huvo casos Trimestre III : 2 de 2 Trimestre IV : 1 de 1 | Enfermera Jefe (Liliana) | 100%
| Programa de enfermedad de Hansen | 25. Garantizar el 100% de condicion de egreso curado para los pacientes con diagnostico de Hansen | Enfermera jefe del programa (Liliana) | (Numero de pacientes con condicion de egreso curado con diagnostico de Hansen/ Total de pacientes con diagnostico de Hansen)*101 | Mantenimiento | ND | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestre I : No huvo casos con diagnostico de Hansen con egreso Trimestre II : No huvo casos con diagnostico de Hansen con egreso Trimestre III : No huvo casos con diagnostico de Hansen con egreso Trimestre IV : No huvo casos con diagnostico de Hansen con egreso | Enfermera Jefe (Liliana) | 100%
| Programa de riesgo cardiovascular | 26. Realizar 2000 tamizajes de pacientes para riesgo cardiovascular durante el periodo (4 años) | Enfermera jefe del programa (mayra) | Numero de tamizajes de riesgo cardiovascular realizados/Meta tamizajes del periodo | Incremento | ND | 25% | 50% | 75% | 100% | 326 | 548 | 683 | 883 | 500 | 500 | 500 | 500 | TRIMESTRE I: 326 (Enero:156, Febrero:112, Marzo:58) TRIMESTRE II: 222 (Abril:54, Mayo:110, Junio:58) TRIMESTRE III: 135 (Julio:49, Agosto:50, Septiembre:36) TRIMESTRE IV: 135 (Octubre:77, Noviembre:63, Diciembre:60) | Enfermera Jefe (Mayra) | 100%
| Implementar estrategias y practicas seguras para la atención de gestantes y niños | 27. Implementar y mantener en el tiempo la política IAMII a nivel institucional | Enfermera jefe del programa (erenia) | (Número de pasos realizados para la implementación de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia/ Total de paso establecidos en la política IAMII para su correcta implementación) *100 | Mantenimiento | ND | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | >80% | >80% | >80% | >80% |  | Enfermera Jefe (Erenia) | 100%
|  | 28. Implementar la política AIEPI a nivel institucional | Enfermera jefe del programa (erenia) | Implementacion de la politica AIEPI | Mantenimiento | ND | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Enfermera Jefe (Erenia) | 0%
| Aumentar la efectividad de los programas de promoción y mantenimiento de la salud | 29. Ejecutar el 100% de los subprogramas de promoción y mantenimiento de la salud | Subdireccion Cientifica | (Numero de programas de promoción y mantenimiento ejecutados / Número de programas de promoción y mantenimiento ofertados)*100 | Mantenimiento | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% |  | SubCientifico | 100%
| Plan de intervenciones Colectivas PIC | 30. Ejecutar el 100% de las acciones que sean contratadas con la entidad del plan de intervenciones colectivas PIC | Subdireccion Cientifica - Psicología | (Número de acciones ejecutadas del Plan de Intervención Colectiva contratadas con la E.S.E / Número de acciones ejecutadas del Plan de Intervención Colectiva contratadas con la E.S.E)*100 | Mantenimiento | 0% Sin contratacion | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | 31.9% | 73.28% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestre 1: No se ha contradado en convenio interadministrativo entre alcaldia, direccion local de salud y el hospital | Psicologia | 100%
PROGRAMA: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
LA TRANSFORMACIÓN A LA CALIDAD Y LA CÁLIDEZ | Efectividad en la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud | 31. Mantener por encima del 90% las acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas cada año | Calidad | (Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria registrados en el PAMEC)*100 | Mantenimiento | 90% | 22.5% | 45% | 68% | 90% | 0% |  |  | 91.43% | 90% | 90% | 90% | 90% | Anual | Calidad | 100%
| Implementar procedimientos, herramientas y políticas de seguridad del Paciente. | 32. Actualizar y mantener en 80% el cumplimiento de las acciones de la Política de Seguridad del Paciente | Calidad | (Número de acciones ejecutadas de la política de seguridad del paciente / Número de acciones programadas en la política de seguridad del paciente)*100 | Mantenimiento | ND | 80% | 80% | 80% | 80% |  |  |  | 87.5% | 80% | 80% | 80% | 80% | Anual | Calidad | 100%
| Humanización de los servicios de Salud | 33. Ejecutar en un 90% el programa de humanización de servicios de salud | Talento Humano | (Número de actividades ejecutadas en el programa de humanización / Número de actividades planeadas en el programa de humanización)*100 | Anual | 100% | 23% | 45% | 68% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% |  | Talento Humano | 100%
| Aplicación del Programa de consulta médica general | 34. Mantener la oportunidad de asignación en citas de medicina general en 3 días o menos | Subdireccion Cientifica | (Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de la evaluación/Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación)*100 | Mantenimiento | 3 | <3 | <3 | <3 | <3 | 1.4232 | 1.2241 | 1.1594 | 1.0956 | <3 | <3 | <3 | <3 |  | Calidad | 100%
| Aplicación del Programa de control de Reingresos por el servicio de urgencias | 35. Mantener por debajo de 3% la proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas | Subdireccion Cientifica | (Número de pacientes que regresaron al servicio de urgencias en menos de 72 hora, en el mes/ Número de pacientes que ingresaron al servicio de urgencias en el mes)*100 | Mantenimiento | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1.241% | 1.409% | 1.354% | 1.522% | <3% | <3% | <3% | <3% |  | Estadistica | 100%
| Mejorar continuamente la calidad aplicable a entidades acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior | 36. Desarrollar un documento de evaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la ESE. | Calidad | Numero de documentos de evaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la ESE. | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anual | Calidad | 100%
| Adelantar seguimiento y evaluación de la implementación del MIPG y SGCS | 37. Porcentaje de avance del MIPG durante el periodo | Planeacion | Calificacion FURAG en la implementación del MIPG | Incremento | 58.3% | 54% | 54% | 54% | 54% |  |  |  | 58.5% | 47% | 50% | 54% | 57% | Anual | Planeacion | 100%
|  | 38. Formular el plan de riesgos institucional | Planeacion | Plan de riesgos formulado | Mantenimiento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | Planeacion | 100%
|  | 39. Subsanar el 80% de los hallazgos derivados de las auditorias internas | Control Interno | (Número de actividades ejecutadas para subsanar los hallazgos de las auditorias internas / Número de actividades formuladas en los planes de mejoramiento)*100 | Mantenimiento | ND | NA | 50% | NA | 100% | 0 | 42% | 42% | 82% | 80% | 80% | 80% | 80% | TRIMESTRE 1: Se encuentran en los términos para subsanar las observaciones realizadas. Durante el primer semestre de la vigencia 2023 se realizaron el seguimiento de los Planes de Mejoramiento que algunos lideres de procesos presentaron a Control Interno des los siguientes áreas/Procesos: CARTERA: 11 Acciones correctivas con el 75% de avance donde aun quedan pendiente por cumplir con las actividades :PROCESO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 7 observaciones con el 21% de avance, se presenta atraso considerable en la ejecuión de las acciones correctivas las cuales se tienen programadas para el segundo semestre del 2023. PROCESO DE GESTION AMBIENTAL; 14 acciones correctivas con el 34% se encuentra atraso en el cumplimiento de las acciones. TESORERIA: 2 acciones correctivas con el 75% de cumplimiento, por lo tanto debe cumplir por lo menos con el 80% de ejecución para cerrar el hallazgo. ARCHIVO: Se dejaron 31 observaciones y presento un plan de mejoramiento consolidado con 4 acciones correctivas pero por la complejidad de los temas no se evidencia avance. Los demas planes de mejoramiento estan dentro de los plazos establecidos para su cumplimiento. TRIMESTRE 3: hasta no realizar el seguimiento al segundo semestre da la vigencia 2023 no se contaran con el avance de las actividades realizadas, por lo tanto se continuan con el informe del primer semestsre. | Control Interno | 100%
|  | 40. Implementar el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) | Control Interno | (Número de actividades ejecutadas el plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC) / Número de actividades programadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC))*100 | Mantenimiento | 72% | 25% | 50% | 75% | 80% | 0% | 45% | 79% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | TRIMESTRE 1: El seguimiento al PAAC se realizara en los primeros días del mes de mayo de la vigencia 2023. Por lo tantpo se registsratra el nivel de cumplimiento para en el segundo trimestre de la presente vigencia. TRIMESTRE 2: En el mes de mayo se realizo el primer seguimiento al PAAC , donde se concluye lo siguientese realizara en los primeros días del mes de mayo de la vigencia 2023. TRIMESTRE 3: En el mes de septiembre se realizó el segundo seguimiento al cuatrimestre correspondiente del 1 de mayo al 31 de agosto, donde se concluye que el PACC esta compuesto por 5 componentes con 58 actividades de las cuales se ejecutarón 46 acciones dae mejora para un promedio de su avance del 79,31%. | Control Interno | 100%
| Portafolio de servicios | 41. Actualizar el portafolio de servicios institucional | Subdireccion Cientifica | Número de actualizaciones del portafolio de servicios en el año | Mantenimiento | ND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SubCientifico | 100%
| Conciliación Judicial | 42. Mantener operativo el comité conciliación | Juridica | Actas de comité de conciliación elaboradas | Incremento | 13 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Se realizaron 7 actas de comité de conciliacion Se raalizaron 5 certificaciones de comité de conciliacion sin temas por tratar | Juridica | 100%
| Rendición de Cuentas | 43. Realizar un informe anual de rendición de cuentas a la comunidad de acuerdo a los lineamientos del MIPG | Comunicación y prensa | Número de rendiciones de cuentas ejecutadas en el periodo | Mantenimiento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Comunicaciones | 100%
PROGRAMA: AMBIENTE FÍSICO
INFRAESTRUCTURA RENOVADA | Garantizar el Mantenimiento de los bienes de uso Hospitalario | 44. Garantizar el Mantenimiento al 30% de los bienes de uso Hospitalario | Subdireccion Administrativa | (Número de bienes muebles de uso hospitalario a los que se les ha realizado mantenimiento en el periodo / Número de bienes muebles de uso hospitalario que pertenecen a la E.S.E)*100 | Incremento | 20% | 3% | 6% | 9% | 10% | 5.9% | 10.7% | 12.9% | 14.9% | 3% | 10% | 20% | 30% | Trimestre I: 59 mantenimientos de 1000 en total del mobiliario para un 5.9% Trimestre II: 48 mantenimientos a muebles y enseres como pintura de camillas,escalerillas y mesas, soladura de camillas, limpieza de ventiladores Trimestre III : 22 Mantenimientos a muebles y enseres Trimestre IV: 20 Mantenimientos a muebles y enseres de 1000 para un 2% | Activos fijos | 100%
|  | 45. Garantizar el Mantenimiento al 90% de los equipos biomédicos y de apoyo diagnostico | Activos Fijos | (Equipos biomédicos y de apoyo diagnostico en buen estado con mantenimiento / Total de Equipos) | Trimestral | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 94.74% | 93.56% | 94.23% | 94.13% | 90% | 90% | 90% | 90% | Trimestre I : Se realizo mantenimiento a 108 equipos de 114 en total Trimestre II: Se realizo mantenimiento a 197 equipos de 212 en total programados Trimestre III: Se realizo mantenimiento a 152 equipos de 159 en total programados Trimestre IV: Se realizo mantenimiento a 184 equipos de 196 en total programados | Biomedico | 100%
| Adquisición de dotación, equipos y tecnología médica hospitalaria | 46. Adquirir equipos y tecnología médica hospitalaria para la dotación de los servicios que presta la E.S.E. | Subdireccion Administrativa | Numero de equipos y tecnología médica hospitalaria para la dotación de los servicios que presta la E.S.E. Adquiridos | Incremento | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | 15 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | Trimestre I: Se adquirieron 11 equipos Trimestre II: Se adquirieron 2 equipos Trimestre III: Se adquirieron 2 equipos (lámparas de fotocurado) Trimestre IV:Se adquirieron 2 equipos (una selladora automatica para esterilizar y una incubadora para biologico lectura rápida) | Activos fijos | 100%
| Adquisición de dotación, equipos, mobiliario y tecnología | 47. Adquisición de 20 equipos de cómputo en el periodo | Sistemas Subdireccion Administrativa | Numero de equipos de computo Adquiridos | Incremento | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 | 51 | 78 | 20 | 20 | 20 | 20 | Trimestre I : Se han adquirido 0 equipos Trimestre II : Se han adquirido 11 equipos de computo con sus respectivas UPS y 2 scanner Trimestre III Se han adquirido 9 computadores ,9 UPS, 5 impresoras tiqueteadoras y 4 impresoras | Sistemas / Activos fijos | 100%
|  | 48. Adquisición de 40 mobiliarios para la dotación del área administrativa | Subdireccion Administrativa | Mobiliario adquirido | Incremento | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 33 | 33 | 83 | 40 | 40 | 40 | 40 | Trimestre I : No se realizaron compras Trimestre II : Se compraron 33 moviliarios Trimestre III : No se adquirió mobiliario. Trimestre IV : Se adquirieron 50 muebles y enseres | Activos fijos | 100%
| Adopción de soluciones tecnológicas innovadoras que permitan mejorar la prestación del servicio de salud | 49. Dar cumplimiento al 100% al plan estratégico de tecnologías de la Información aprobado | Sistemas | (Numero de actividade ejecutadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información/ Total de actividades planteadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información) | Incremento | 50% | 25% | 50% | 75% | 80% | 70% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Trimestre I: Se han cumplido 7 actividades de 10 Trimestre II: Se han cumplido 7 actividades de 10 (En este trimestre no se cumplio con ninguna actibidad adiconal) Trimestre III: Se han cumplido 9 actividades de 10 | Sistemas | 100%
| Garantizar cubrimiento de la vulnerabilidad física | 50. Garantizar la prestación del servicio de vigilancia en las instalaciones mediante contratación externa. | Subdireccion Administrativa | Contrato de vigilancia | Mantenimiento | ND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Trimestre I: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 05-2023 Trimestre II: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 44-2023 Trimestre III: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 91-2023 Trimestre IV: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 133-2023 | Contratacion | 100%
PROGRAMA: GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO EN EVOLUCIÓN | Implementación de programas de incentivos, sanciones, capacitaciones, inducción y reinducción para los empleados. | 57. Desarrollar el 100% del plan de bienestar social e incentivos del Hospital Departamental San Rafael | Talento Humano | (Número de actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social e Incentivos del Hospital Departamental San Rafael / Total de actividades programadas en Plan de Bienestar Social e Incentivos del Hospital Departamental San Rafael )*100 | Mantenimiento | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 0% | 41.67% | 62.5% | 95.83% | 90% | 90% | 90% | 90% | La actividad faltante no se dio por falta de disponibilidad de la caja de compensación | Talento Humano | 100%
|  | 58. Desarrollar el 100% del plan de capacitación del Hospital Departamental San Rafael | Talento Humano | (Número de actividades ejecutadas del Plan De Capacitación del Hospital Departamental San Rafael /Total de actividades programadas en el Plan De Capacitación del Hospital Departamental San Rafael)*100 | Mantenimiento | 100% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 0% | 18.37% | 69.39% | 89.8% | 90% | 90% | 90% | 90% | Las capacitaciones no ejecutadas, obedece a que no se encontro proveedor que atendiera dichas necesidades dado que no cumpliamos con su exigencia mínima de participantes. | Talento Humano | 99.77%
|  | 59. Evaluación del 100% del talento humano del Hospital Departamental San Rafael | Talento Humano | (Número de empleados evaluados en el Hospital Departamental San Rafael / Total de empleados a los que se les debe aplicar la evaluación del Talento Humano del Hospital Departamental San Rafael)*100 | Mantenimiento | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realiza la evaluacion a los 11 funcionarios de carrera en el Hospital | Talento Humano | 100%
|  | 60. Responder las quejas de los usuarios dentro de los 15 dias calendario | SIAU | (Sumatoria del tiempo de los dias transcurridos entre la recepcion de la queja y la respuesta de la queja / Total de quejas recepcionadas)*100 | Mantenimiento | ND | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 10.3158 | 11.7778 | 11 | 10 | 15 dias | 15 dias | 15 dias | 15 dias | Trimestre I: Se recibieron 19 quejas con un tiempo promedio de respuesta de 10.3 días Trimestre II: Se recibieron 18 quejas con un tiempo promedio de respuesta de 11.8 días Trimestre III: Se recibieron 16 quejas con un tiempo promedio de respuesta de 11.2 días Trimestre IV: Se recibieron 19 quejas con un tiempo promedio de respuesta de 10.0 días | SIAU | 100%
| Implementación de salud y seguridad en el Trabajo | 61. Cumplimiento del 86% de los estándares en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 | Seguridad y salud en el trabajo | (Número de estándares del Sistema Seguridad Y Salud En El Trabajo satisfechos / Número de estándares en seguridad y salud en el trabajo establecidos en la resolución 0312 de 2019)*100 | Incremento | 67% | 0% | 0% | 0% | 86% | 85% | 85% | 89% | 89% | 70% | 80% | 85% | 90% | La Resolución 0312 de 2019 establece una tabla de valores y de calificación para cada estándar, esta incluye un listado de 60 ítems que debemos cumplir las empresas con más de 50 trabajadores. Para la calificación de cada uno de los ítems se asigna un porcentaje maximo y mínimo de acuerdo a si cumple o no cumple en el estándar. Para la vigencia del año 2023 el HDSRZ de 60 estándares de la tabla de valores encontramos 50 ítems que cumplen, 9 ítems que no cumplen y 1 ítem que no aplica. Nos da una valoracion en el cumplimiento del SGSST del 89% en la herramienta de la autoevaluacion de estandares minimos. La autoevaluación de estándares mínimos se realiza de manera anual. | Salud en el Trabajo | 100%
| Implementación brigada de Emergencias | 62. Dotar una brigada para reacción en emergencias | Seguridad y salud en el trabajo | Número de dotaciones brindadas a la brigada de emergencias | Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | El HDSRZ cuenta con un grupo de trabajadores voluntarios que pertenencen a la Brigada de Emergencias y Desastres, para la cual se hace entrega de dotación para todos los brigadistas en el mes de marzo de 2023. Para la vigencia del año 2023 el HDSRZ cuenta con 15 trabajadores que conforman la brigada de los cuales 15 brigadistas nuevos y antiguos recibieron dotación lo que reprecenta un 100% de cumplimiento. | Salud en el Trabajo | 100%
|  | 63. Ejecutar el 90% de capacitaciones para la brigada de emergencias y desastres | Seguridad y salud en el trabajo | Numero de capacitaciones | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | El HDSRZ cuenta con un grupo de trabajadores voluntarios que pertenencen a la Brigada de Emergencias y Desastres, para la cual se programó y ejecuto el plan de capacitacion con el fin de brindar habilidades prácticas y aumenten la capacidad de responder en una situacion de emergencias . Para la vigencia del año 2023 el HDSRZ se realizó programa de capacitación para la Brigada de Emergencias, en el cual de 22 capacitaciones programadas se ejecutaron 19 que representa un 86% de cumplimiento. | Salud en el Trabajo | 100%
PROGRAMA: AMBIENTE FÍSICO
GESTION AMBIENTAL RESPONSABLE | Comprometidos con el Medio ambiente | 64. Cumplir el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención de Salud y Otras Actividades | Seguridad y salud en el trabajo | (Número de actividades realizadas del Plan de Gestión Ambiental / Numero de actividades programadas en el Plan de Gestión Ambiental)*100 | Mantenimiento | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | el HDSRZ tiene elaborado el cronograma de actividades de acuerdo a lo establecido en el PGIRASA para el manejo Integral de los Residuos Generados en la Atencion en Salud y otras Actividades. Para la vigencia del año 2023 de 16 actividades programadas se ejecutaron 15 lo que reprecenta un 93% del cumplimiento. | Salud en el Trabajo | 100%
|  | 65. Implementar programa para uso eficiente y racional del agua y energía | Subdireccion Administrativa | (Número de actividades ejecutadas del programa de uso eficiente y racional del agua y energía / Número de actividades estipuladas en el programa para uso eficiente y racional del agua y energía)*100 | Mantenimiento | ND | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | el HDSRZ implementa el programa de uso eficiente del agua y de la energia con el desarrollo de acciones que permitan establecer gestion y educación sobre la importancia del uso eficiente del agua y de la energía. Para la vigencia del año 2023 se realiza el programa con actividades como: elaboración del proicedimiento, caracterización y diagnóstico, jornadas de formación y sencibilización, señalización y campañas informativas, identificación de equipos que demandan mayor consumo de energía y de agua, inventario, indicadores. | Salud en el Trabajo | 100%
|  | 66. Garantizar la prestación del servicio parar la recoleccion y disposicion de residuos hospitalarios | Subdireccion Administrativa | Contrato de empresa externa recolectora de residuos | Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Trimestre I: No se hizo contrato de recolección de residuos porque la empresa aún no ha enviado los documentos para hacer el contrato. Trimestre II: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 80-2023 Trimestre II: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 80-2023 (continua mismo contrato hasta agotar presupuesto) Trimestre IV: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 80-2023 (continua mismo contrato hasta agotar presupuesto) | Contratacion | 100%
SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO - PRIMER TRIMESTRE 2022
PLANES QUE CONFORMAN EL POA | GRUPO DE INDICADORES | NUMERO DE INDICADORES | % DE CUMPLIMIENTO | TOTAL DE INDICADORES POA | Alvaro Tamayo Morales asesor de planeación Hospital Departamental San Rafael de Zarzal
En relacion al Plan de Desarrollo | AUTOSOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 8 | 75% | 59
| RENOVACION DE LOS SERVICIOS | 21 | 85.71%
| LA TRANSFORMACIÓN A LA CALIDAD Y LA CÁLIDEZ | 13 | 100%
| INFRAESTRUCTURA RENOVADA | 7 | 100%
| TALENTO HUMANO EN EVOLUCIÓN | 7 | 100%
| GESTION AMBIENTAL RESPONSABLE | 3 | 100%
TOTAL |  | 59 | 91.53%
¦