## Anexo 2 del M2P5-20
ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | JULIÁN ANDRÉS CORREA TRUJILLO
(3) Periodo Auditado: |  |  | 2021
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2022
(5) Nombre del Informe: |  |  | INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN
(6) Tipo de Control:
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | 15/01/2022
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21)
1 |  | Etapa precontractual, analizados los expedientes contractuales que se relacionan a continuación, se evidenciaron presuntas debilidades en la elaboración de los estudios previos, toda vez que se observó que en estos no se establece de forma específica las condiciones técnicas, análisis del sector, y cantidades. | Falencias en los estudios previos | Reestructuracion de los estudios previos que permitan implementar o establecer las cantidades y condiciones tecnicas de los bienes o servicios a adquirir y estructuracion de los estudios del sector | Se procedera a ajustar los estudios previos previa modificacion del manual de contratacion de la entidad | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Asesor Juridico | Juridica
2 |  | Una vez revisado los expedientes de la muestra contractual, se evidenció que un alto volumen de contratos no cuenta con los documentos relevantes que sirven de soporte y de prueba en las distintas fases del proceso contractual, toda vez que no cuentan con un adecuado archivo; se evidenciaron documentos sin firmas, documentos emitidos en fechas anteriores y posteriores. | Falta de controles en el archivo documental de la entidad | Se implementaran los debidos controles que aseguren el archivo de los documentos en el expediente contractual, asi como en el orden cronologico respectivo | La entidad tiene previsto, previo ajuste del manual de contratacion, modificar la lista de chequeo que permita hacerle seguimiento a la trazabilidad de los documentos, asi mismo realizar control a los procesos de archivos de documentos contratuales | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Subgerente Administrativo | Subgerente Administrativo
3 |  | Contrato: 56-2021 Objeto: Prestar servicio en los procesos de alimentación, aseo y mantenimiento en el Hospital Departamental San Rafael ESE de Zarzal. Fecha de suscripción: 2 de Julio de 2021 Condición Etapa contractual En la revisión del presente contrato se evidenció que durante la ejecución del contrato se presentaron cambios de supervisor, sin que repose la designación realizada al nuevo funcionario. Se infringe lo establecido en la Constitución Política de 1991, en el artículo 209 de, principio de eficacia y Manual de Contratación del sujeto Resolución No 383 de 2014. | Falta de controles en los procesos de supervision de los contratos | Realizar seguimiento a los expedientes contractuales a fin de establecer posibles cambios o modificaciones en la supervision de los contratos | Realizar seguimientos a las etapas pre - contractuales y contractuales de la entidad a fin de identificar los posibles cambios en los procesos de supervision de la entidad, esto con el fin de delegar las actividades propias a quien corresponda en los tiempos establecidos en el manual de contratacion y permita la debida supervision contractual | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Gerente | Gerente
4 |  | Etapa precontractual, contractual y poscontractual: Analizados los expedientes contractuales se observó que el sujeto no publica los documentos de cada etapa, evidenciándose solo la publicación de los contratos de forma extemporánea. | Falta de controles en virtud de los principio de publicidad que rigen la actividad contractual | Ajustar los protocolos de publicacion de los contratos de acuerdo a la norma establecida. | Ajustar una tabla o base de datos de contratacion que permita realizar seguimiento a los contratos y su debida publicacion | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Asesor Juridico | Juridica
5 |  | Contrato: 74 - 2021. Objeto: Realizar logística para la vacunación de Covid-19 en el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal y corregimientos aledaños. Fecha de suscripción: 27 de Julio de 2021 Valor: $36.000.000Etapa precontractual: Etapa precontractual, analizados los expedientes contractuales se evidenciaron presuntas debilidades en la elaboración de los estudios previos, toda vez que se observó que en estos no se establece de forma específica las condiciones técnicas, análisis del sector, y cantidades. Etapa contractual: Una vez analizado el expediente contractual presuntamente se observó una indebida supervisión y pago del contrato por $36.000.000, teniendo en cuenta que el contratista no aportó en su cuenta de cobro evidencias de las actividades relacionadas en las facturas y diferencias en los valores cobrados como se observa en los siguientes cuadros: | Desconocimiento de los funcionarios de las activiades propias de la supervision de los contratos | Adelantar capacitaciones a los funcionarios y empleados a quienes por la competencia y funciones propias del cargo les corresponde la supervision contractual | Realizar por lo menos dos capacitaciones en el año abordando como tema principal los preceptos normativos en materia de contratacion, supervision de contratos, ley 1474 de 2011 | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Asesor Juridico | Juridica
6 |  | Contrato de obra No. 119-2021 Objeto: Terminación de la fase 1 compuesta por trabajos de seguridad, rejas, ventanas entre otras actividades y conexión del área de urgencias con el bloque central del hospital las cuales se requieren realizar de manera urgente para la posterior fase final de la terminación de la infraestructura física del área de urgencias del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valor: $550.000.000 Fecha de suscripción: 29 de noviembre de 2021 Etapa precontractual y contractual: Condición: En la revisión del expediente contractual se evidenció que en el ítem N° 5 características técnicas o especificaciones esenciales no se relacionan de forma clara en los estudios previos, referentes en el numeral 31 que define: “Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por el hospital únicamente para el desarrollo del objeto contractual”. Aunado a lo anterior, en el expediente contractual no se evidencia entrega de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción, que debían ser aportados por el Hospital. | Falta de planeacion y falencias en los estudios previos | Reestructuracion de los estudios previos que permitan implementar o establecer las cantidades y condiciones tecnicas de los bienes o servicios a adquirir y estructuracion de los estudios del sector | Se procedera a ajustar los estudios previos previa modificacion del manual de contratacion de la entidad | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Asesor Juridico | Juridica
7 |  | Analizada la gestión realizada por la oficina de control interno del hospital departamental San Rafael de Zarzal Valle, se observaron debilidades para llevar a cabo los objetivos del sistema de control interno, por consiguiente, las políticas, o prácticas e instrumentos, presentaron deficiencias en la implantación y aceptación en las lineas de defensa | Deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento a las actuaciones de la E.S.E. | Impulsar la operatividad de las líneas de defensa. | 1. Desarrollar e implementar procesos de control y gestión de riesgos mediante la implementación y socialización de la política integral de gestión de riesgos. 2. Monitorear la gestión y control de los riesgos de acuerdo al procedimiento para la administración integral de riesgos. 3. Realizar auditorías internas y formular planes de mejoramiento a partir de los hallazgos encontrados. | 100% | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Control Interno - Gerencia - Planeacion | Control Interno - Gerencia - Planeacion | ND
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
M2P5-20 | [6 empty] | VERSION 1.0