## Anexo 2 del M2P5-20
ANEXO No. 2 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: |  |  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
(2) Nombre del Representante Legal: |  |  | JULIÁN ANDRÉS CORREA TRUJILLO
(3) Periodo Auditado: |  |  | 2020
(4) Año de Realización de la Auditoria: |  |  | 2021
(5) Nombre del Informe: |  |  | INFORME DE ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
(6) Tipo de Control: |  |  | ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN - AF
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |  | 2021-12-30
(8) Fecha de Corte del Avance: |  |  | 2022-03-31
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21)
1 | AF | A partir de la vigencia 2017 con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la Resolución 414 de 2014 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), cada entidad establece sus propias políticas contables, entre ellas prescribir el tratamiento de la cartera de difícil cobro, no obstante, en el periodo evaluado, la cartera evidencia crecimiento; a 31 de diciembre de 2017 revela que un 85.53% corresponde a cartera superior a 90 días - $13.238 millones, la cartera superior a 360 días de $8.338,9 millones representa el 53.87%, así mismo evidencia facturación pendiente por radicar en las vigencias 2013 – 2017, para la vigencia 2013 revela $557 millones, 2014 $732,7 millones, 2015 $894 millones, 2016 $503 millones y 2017 $785,7 millones; glosa- objeciones-inicial registrada de $4.874.9 millones para todo el periodo y registró deterioro para el 2017 por $3.550 millones, al considerar según el análisis del comportamiento de la cartera y su nivel de morosidad que suponen un cierto nivel de riesgo de impago y por lo tanto se reconocen en la contabilidad. | No hay un proceso de cartera y facturación bien establecido que guarde una correlación entre los resultados | Gestionar e implementar el proceso coordinado de facturación y cartera | 1. conformar un equipo de trabajo para la gestión de cartera 2. Depurar la facturación sin radicar 3. Depurar la cartera mayor a 365 días. 4. Realizar gestión de cobro persuasivo a las entidades responsables de pago | 100% | 2022-01-01 | 2022-06-01 | Isabel Cristina Loaiza - Lider de cartera. Heriberto Plaza - Jefe de facturación | Cartera y Facturación | 60% | Se conformó un equipo para el proceso de gestión de cartera y facturación. Se está realizando conciliación entre facturación y cartera para coincidir asegurar la coincidencia de radicación. Se está realizando depuración de cartera desde el año 2014 que a la fecha que ya habian sido conciliados pero no se habian depurado del sistema de información.
(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | 70%
M2P5-20 | [6 empty] | VERSION 1.0