## Hoja1
PLAN DE ACCIÓN POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD - PLAN DE ATENCION AL CIUDADANO
Nombre Entidad que reporta: |  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL ZARZAL VALLE |  |  |  | Fecha de reporte:
Responsable: |  | NATALIA LIBREROS VARGAS - COORDINADORA OFICINA SIAU
PROGRAMACIÓN 2022
Código entidad que reporta | Eje estratégico | Línea de acción de la PPSS | Meta de la línea de acción | Descripción de la definición del indicador de la meta de la línea de acción | Expresión numérica del indicador de la meta de la línea de acción | Actividades programadas | Total de los recursos programados de inversión para la meta | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Días programados para la ejecución
891900441-1 | Eje 1: Fortalecimiento institucional | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | Gestión con el área de gerencia la asignacion de recursos necesarios para la vigencia 2022 con el fin de llevar a cabo las actividades relacionadas dentro del plan. | Total de recursos programados | 1 | Remisión de oficio a la gerencia con la solicitud de recursos para la ejecucion del plan de acción. | 0 | 2022-02-01 | 2022-03-25 | 52
891900441-1 |  | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, asi como, herramientas pedagogicas, didacticas y tecnologicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Gestión de talleres de formación para los funcionarios de la ESE y la asociacion de usuarios en participación social y atencion al usuario. | Talleres | 2 | Talleres de formación en participación social y atención al usuario. | 50000 | 2022-04-04 | 2022-10-01 | 180
891900441-1 |  | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | Gestión interinstitucional para la formación de la asociacion de usuarios de la ESE en planeacion, presupuesto y control social. | Talleres | 2 | Talleres de capacitación en Control social y planeación. | 50000 | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 121
891900441-1 |  | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definicion e implementacion de los programas. | Gestión de espacios de formación con los funcionarios de la ESE y la asosiación de usuarios en efoque diferencial. | Capacitaciones | 2 | Jornadas de capacitacion con enfoque diferencial. | 50000 | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 60
891900441-1 | Eje 2: Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Realización de estrategia de participación, a través de distribución de volantes y publicación del sitio web para hacer divulgacion de los Deberes y Derechos. | Numero de Folletos entregados/Número de Folletos programados. | 2000 | Capacitación en Deberes y Derechos a los usuarios que asisten a los diferentes servicios mediante la entrega de material educativo. | 250000 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 333
891900441-1 |  | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Inclusión dentro de las estrategias de las comunicaciones del Hospital temas relacionados en el manejo de tecnologias de la informacion como herramienta de información e interacción con la ESE. | Brindar información y capacitación a los usuarios sobre el adecuado uso de la pagina web del Hospital y las demás herramientas para instaurar PQRSF, solicitud de citas, solicitud de historias clínicas y anexos. | 1000 | Realización y entrega de folleto educativo de estrategias de comunicación de la ESE y el adecuado uso de las herramientas establecidas. | 125000 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 274
891900441-1 |  | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periodicos, que posibilite espacios a las organizacioens para impulsar y visibilizar sus procesos participativos | Incluir dentro del magazin quincenal un espacio para impulsar las iniciativas y procesos de participacion de los usuarios. | Presentar los procesos participativos de los usuarios y asociaciones de usuarios. | 9 | Un video mensual en el magazin virtual con inciativas de los usuarios o asociaciones de usuarios. | 0 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 305
891900441-1 |  | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | Registro de los espacios de participacion ciudadana de la asociacion de usuarios. | Documentar las asambleas y toma de decisiones de la asoaciacion de usuarios. | 4 | Documentación de las asambleas y demas formas de participacion de la asociacion de usuarios. | 80000 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 305
891900441-1 | Eje 3: Impulso a la cultura de la salud | a. Diseñar una estrategia de comunicaicon en informaicon para la promocion y socializacion de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Realización de actividades de información y capacitación en temas de salud con enfoque comunitario. | Jornadas y talleres de capacitación | 4 | Jornadas de capacitación dirigidas a la comunidad. | 100000 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 213
891900441-1 |  | c. Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | Realización de campañas de socialización de los programas de PyP a través de carteleras y página web. | Campañas de socialización del programa de PyP | 6 | Socialización de las actividades desarrolladas en el programa de PyP a través de los medios que disponga la entidad. | 100000 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 333
891900441-1 |  | d. Incoroporar la politica de particiapcion en los lineamientos de salud publica orientados a las entidades territoriales. | Implementación de todas las actividades programadas del plan de participacion social en salud. | Cumplimiento de las actividades del plan de accion de la politica de participacion social en salud. | 1 | Plan de accion ejecutado | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 364
891900441-1 | Eje 4: Control social en salud | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión publica. | Gestión para la formacion en control social y gestión publica para la asociacion de usuarios. | Realización de foros. | 2 | Foros de control social y gestión publica. | 50000 | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 183
891900441-1 |  | b. Mejorar el acceso a la informacion por parte de la ciudadanía a traves de la ampliacion de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Fortalecimiento de los canales de comunicación presenciales y digitales con los que cuenta la institución. | Actualizacion de protocolo y manual de atencion al usuario en el marco de las nuevas estrategias digitales implementadas. | 1 | Protocolo y manual de atención al usuario actualizado y socializado con los funcionarios de la ESE. | 0 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 91
891900441-1 | Eje 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Asociación de Usuarios conformada | Implementación del plan de acción de la Asociación de Usuarios. | 1 | Plan de Acción diseñado y ejecutado. | 100000 | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 333
891900441-1 |  | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Gestión de escenarios para la participación ciudadana en la toma de decisiones. | Número de comités de ética realizados/ programados. | 4 | Realizar el Comité de Ética con los representantes de la Asociacion de Usuarios para generación de escenarios de participación ciudadana. | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 364