INFORME EJECUTIVO DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO-AGOSTO)

VIGENCIA 2024

PARA

DOTOR JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Gerente

POR

MARIAEULALIA BERNAL GALLEGO

ASESORA DE CONTROL INTERNO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E ZARZAL

SEPTIEMBRE DEL 2024

CUADRO No.1

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC VIGENCIA 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO 01 AL 31 DE AGOSTO) VIGENCIA FISCAL 2024 |  |  |  |  |
| FECHA DE ELABORACIÓN SEPTIEMBRE del 2024 |  |  |  |  |
| POLITICA/COMPONENTE | SUBCCOMPONENTE/ PROCESO | ACTIVIDAD | ACTIVIDADES REALIZADAS | % cumplimiento |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 1. Política de gestión del riesgo. | 1.1. Socializar la política de gestión del Riesgos. | La política de Gestión del Riesgo es socializa a través de capacitación virtual a todo lo funcionarios que ingresan nuevos Hospital | 100% |
|  |  | 1.2. Inducción de la política integral de gestión de riesgos (Procesos, Sarlaft y Sicof) | La capacitación virtual es tomada por todos los funcionarios nuevos que ingresan a trabajar al Hospital. Las evidencias reposan en el área de Talento Humano. | 100% |
|  | 2. Implementación controles de riesgos | 2.1. Implementación y ejecución de los controles para mitigar los riesgos de Salud | Se creo y aprobó por la Junta directiva la Política de Riesgo en Salud (acuerdo 018-2024 Se creo la matriz riesgos en Salud con sus controles Se creo el cuadro de indicadores Pendiente Socializar el Sistema de Riesgos en Salud. | 75% |
|  |  | 2.2. Implementación y ejecución de los controles para mitigar los riesgos de Financieros (Liquidez). | Se encuentra dentro de los términos de cumplimiento ya que se tiene programada realizar en el mes de diciembre 2024 . | 0% |
|  |  | 2.3. Implementación y ejecución de los controles para mitigar los riesgos Financieros (Crédito). | Se encuentra dentro de los términos de cumplimiento ya que se tiene programada realizar en el mes de diciembre 2024 | 0% |
|  |  | 2.4. Implementación y Ejecución de los controles para mitigar los Riesgos Financieros (Actuarial) | Los riesgos financieros actuariales no aplican para las ESES, por lo tanto, esta actividad no es ejecutada. | 0% |
|  |  | 2.5. Efectividad controles de riesgos Operacionales (Procesos). | A la fecha no se evidencian riesgos materializados. | 100% |
|  |  | 2.6. Efectividad controles de riesgos de SARLAFT | A la fecha no se evidencian riesgos materializados | 100% |
|  |  | 2.7. Efectividad controles de riesgos de SICOF. | A la fecha no se evidencian riesgos materializados | 100% |
|  | 3. Monitoreo y revisión | 3.1. Seguimiento de la gestión del riesgo. | Los riesgos son monitoreados con el asesor de planeación, los cuales se reportarán en el informe al 31 de diciembre de la presente vigencia, ya que se encuentra dentro de los términos para su ejecución. | 50% |
|  | 4. Seguimiento | 4.1. Realización monitoreo, seguimiento y revisión del Mapa de Riesgos de la Institución. | Se revisaron los riesgos y controles con cada líder de proceso para nivelar la efectividad de cada control y que los riesgos identificados siguen vigentes, igualmente se está actividad no presenta avance durante el segundo cuatrimestre por estar en los términos para su ejecución. | 50% |
|  |  | 4.2. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de los componentes del PAAC | Se realizo el primer seguimiento en el mes de mayo de 2024, se envió informe a gerencia y público en la página institucional. Para el segundo cuatrimestre se hace seguimiento a las diferentes actividades del PAAC en el mes de septiembre del año 2024 por control interno y asesor de planeación con cada líder de proceso. Esta dentro de los términos de cumplimiento para el 100%. | 67% |
| ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1. Presentar ante la Alta Dirección de la Entidad iniciativas que ayuden a mejorar y fortalecer el servicio al Ciudadano. | Si avance estaba programada para ejecutar al 30 de abril de la presente vigencia. Se cuenta con personal nuevo para liderar el proceso de PQRSF, quien se compromete a presentar ante la gerencia la propuesta de mejoramiento del servicio al Ciudadano, el cual se vera reflejado en el próximo informe. | 0% |
|  | 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. Implementar/garantizar instrumentos y herramientas para mejorar la accesibilidad de la página web de la institución | La ESE contaba con la página web institucional COSNTRUCTOR PLUS, por directrices de Colombia hosting a la fecha se encuentra en proceso de ajuste al nuevo software a Word Pre. Pendiente resultado de evaluación del índice de transparencia ITA. Igualmente se encuentra dentro de los términos para su ejecución. | 60% |
|  |  | 2.2. Garantizar el funcionamiento de los canales de atención. | Los canales de atención al cliente se mantienen actualizados en la página web del Hospital, de fácil acceso, en el siguiente link: hpspitalsanrafaelzarzal.gov.co/Líneas-Atención/ que muestra los siguientes canales: Chat de página Web y Facebook WhatsApp de citas e historias clínicas, diferentes Líneas telefónica email página Web Los canales de atención están en funcionamiento normal | 100% |
|  |  | 2.3. Implementar y/o Garantizar protocolos de servicio al Ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al Ciudadano. | Se tiene programada Reunión con comunicaciones y el SIAU, para realizar video con tips y recomendaciones para mejorar y fortalecer el servicio cordial al ciudadano (fecha de publicación 01/10/2024), esta actividad se encuentra en retraso ya que su fecha máxima de ejecución era el 30 de junio del 2024. | 0% |
|  | 3.Talento Humano | 3.1. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Se realizaron capacitaciones en temas como: atención al cliente, lenguaje de señas, humanización, atención en salud, inteligencia emocional, adaptación al cambio a las áreas de: Cajas de facturación, Asignación de Citas, SIAU y Anexos, se recomienda que estas actividades deben realizar a todo el personal que atender directamente al público, que permitan el fortalecimiento de las competencias de los servidores de la Entidad. Se hace claridad que esta actividad se encuentra en retraso ya que su fecha de ejecución era el 31 de julio de la presente vigencia. | 44% |
|  |  | 3.2. Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Se realizo campañas a través del folleto divulgando el plan de transparencia y el código de integridad del servidor público para los funcionarios del Hospital, esta actividad debe ser extensiva a todos los servidores, su fecha de cumplimiento era el 31 de julio el 2024 | 75% |
|  |  | 3.3. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | El PIC para la presente vigencia se incluyeron temas relacionados al servicio al ciudadano así: 1.Atención al Cliente. 2. Lenguaje de Señas. 3.Derechos Humanos. 4. Atención a Población con enfoque diferencial. 5. Código de Integridad del Servidor Público. 6. Inteligencia emocional. 7. Adaptación al cambio. Las cuales están dirigidas al personal de la entidad tanto administrativo como asistencial. | 100% |
|  | 4. Normativo y procedimental | 4.1. Socializar a las áreas de servicio al ciudadano el procedimiento para la gestión de las PQRSF. | Para el segundo cuatrimestre se realizó video de enseñanza a la comunidad de como colocar una PQR de forma correcta y diligenciar el formato de una PQR, así mismo se tiene programo realizar un nuevo video para el mes de octubre del 2024, donde se socializará el procedimiento quien contiene las PQRSF del Hospital. La fecha de cumplimiento era el 30 de junio del 2024. | 75% |
|  |  | 4.2. Elaborar mensualmente informes de PQRSF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Mensualmente se envía el informe de las PQRSF a gerencia, calidad y control interno, se publican en la página institucional. | 100% |
|  |  | 4.3. Aplicar y Socializar la Política de Protección de Datos Personales. | Esta actividad está programada para cumplir hasta el 31 de julio del 2024. Se colocan mensajes en los diferentes canales de atención página WEB, Chat en Linea. Email página Web. WhatsApp Teléfono, página de autorización de aplicar la política de protección de datos. | 60% |
|  |  | 4.4. Publicar en la página web los canales de atención | Esta actividad se cumple ya que se encuentran los links en la página de todos los canales de información como: la página web institucional, redes sociales, wasap, denuncia, números de líneas telefónicas de atención al usuario, entre otros. | 100% |
|  | 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1. Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Esta actividad se ejecuta mensualmente a través de los informes de las encuestas aplicadas a los usuarios por los servicios prestados, las cuales son analizadas en el comité de PQRSF, donde se toman acciones de mejora. | 100% |
|  | 6. Monitoreo y revisión | 6.1. Realizar monitoreo y seguimiento a los procesos de atención al ciudadano. | Esta actividad se cumple ya que semestralmente se presenta informe por control interno en coordinación con el asesor de planeación sobre el proceso y seguimiento de las PRSF presentadas por los usuarios. | 67% |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Análisis del estado del proceso de rendición de cuentas | 1.1. Definición de equipo para liderar el proceso de rendición de cuentas | Se cuenta con la Resolución No. 0078 - 2022 del 25 de marzo de 2022 "Por medio de la cual se designa el equipo para liderar el proceso de Rendición de Cuentas del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. Zarzal". De parte de la Gerencia del Hospital. | 100% |
|  |  | 1.2. Elaborar el diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad | Se elaboro el diagnostico del estado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, por parte del líder de Planeación y lo socializo a la gerencia, publicado en la página institucional en el link https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/Rendici%C3%B3n-2023/. | 100% |
|  |  | 1.3. Realizar caracterización de grupos de interés | Se cuenta con el documento de caracterización de los grupos de valor identificados por la ESE, en el área de Planeación | 100% |
|  |  | 1.4. Identificar las necesidades de información y valoración de la información actual | Se realizan las encuestas a los ciudadanos y grupos de interés para solicitar preguntas y temas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023, para Identificar las necesidades de información y valoración de la información. | 100% |
|  | 2. Diseño de estrategia para rendición de cuentas | 2.1. Diseñar y Divulgar el cronograma para el proceso de rendición de cuentas | Se establecieron objetivos claros y metas de seguimiento para realizar el proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia fiscal 2023, la cual se rindió en el mes de marzo 2024. Todo el proceso se encuentra publicado en la página web Institucional. https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/Rendici%C3%B3n-2023/ | 100% |
|  |  | 2.2. Preparar y divulgar la información pública a ser presentada (Informe de Gestión). | Se realizó, preparó y publicó la información y desarrollo de la gestión para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia fiscal 2023 que se rindió en la vigencia 2024. | 100% |
|  |  | 2.3. Planear acciones para garantizar el dialogo con la ciudadanía. | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2023 se realizó de acuerdo a los lineamientos del DAFP y establecidos en el cronograma, se enviaron invitaciones a los grupos de interés para participar, se invitó a los usuarios y ciudadanos y entidades públicas y privadas por medio de la página web, perifoneo y redes sociales. | 100% |
|  |  | 2.4. Incluir la estrategia en el plan de acción anual | Se incluyó la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia fiscal 2023 en el Plan de Acción Anual. | 100% |
|  | 3. Ejecución de las acciones programadas | 3.1. Realizar convocatoria a la ciudadanía para participar en consultas, diálogos, y evaluación. | Se enviaron invitaciones a los grupos de interés para participar, se invitó a los usuarios y ciudadanos por medio de la página web, perifoneo y redes sociales, la audiencia pública de Rendición de Cuentas se realizó de manera presencial en el nuevo urgencias del Hospital Departamental San Rafael ESE Zarzal y se utilizó el lenguaje de señas, paralelamente se transmitió de manera virtual por Facebook live. | 100% |
|  |  | 3.2. Realizar encuestas de preguntas, sugerencias, propuestas y temas a tratar en la Rendición de Cuentas. | Se diseñaron las encuestas de preguntas, sugerencias, propuestas y temas que la comunidad quisiera conocer de la gestión del actual gerente en la Rendición de cuentas, y se aplicó las encuestas necesarias para conocer la opinión de los ciudadanos con relación al desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, igualmente se envió la encuesta de preguntas y temas de importantes a los grupos de interés, se publicó en la página web y se realizó la encuesta a los usuarios y ciudadanos una vez terminada la audiencia. | 100% |
|  |  | 3.3. Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas. | Se desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al período fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, la cual se rindió el 22 de marzo del 2024 de manera presencial en las instalaciones del Hospital Departamental San Rafael en el Nuevo Urgencias y a través de las redes sociales Facebook live. | 100% |
|  | 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas | 4.1. Evaluar el cumplimiento de las actividades planeadas para el proceso de Rendición de Cuentas. | Se cumplió con todas las actividades programas en el cronograma y se evaluaron por el personal líder de proceso mediante acta que reposa en la oficina de planeación y publicados en la página web institucional. https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/gallery/Acta%20de%20Reuni%C3%B3n%20Rendicion%20de%20cuentas%202023%20Audiencia%20#01.pdf | 100% |
|  |  | 4.2. Evaluar la estrategia formulada para el proceso de Rendición de Cuentas. | Se evalúo el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023, mediante acta que reposa en la oficina de planeación y si es el caso se hace plan de mejoramiento para fortalecer las posibles debilidades encontradas. | 100% |
|  |  | 4.3. Consolidar la información de la retroalimentación de los grupos de interés. | No se tuvo retroalimentación de los grupos de interés | 100% |
|  |  | 4.4. Elaborar el acta de gestión del proceso de Rendición de Cuentas. | Se elaboró el Informe del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 y se pública en la página Institucional, igualmente Control Interno elabora el informe sobre dicha Rendición, se envía al gerente y es publicado en el siguiente link. https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/4-8-2-Otros-informes-y/o-consultas-a-bases-de-datos/ | 100% |
|  |  | 4.5. Diseñar planes de mejoramiento para el proceso de Rendición de Cuentas. | Se realizó el plan de mejoramiento de la rendición de cuentas 2023 teniendo en cuenta las debilidades del proceso realizado | 100% |
|  | 5. Divulgación de información | 5.1. Publicar en la página web el acta de gestión del proceso de Rendición de Cuentas. | El informe de Gestión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se publicó en la página web de la entidad en el link https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/gallery/Acta%20de%20Reuni%C3%B3n%20Rendicion%20de%20cuentas%202023%20Audiencia%20#01.pdf. | 100% |
|  | 6. Otros Espacios de Divulgación | 6.1 Otros Espacios de Divulgación y dialogo con grupos de interés. | Se realizo espacio de divulgación de información y dialogo con Colombina S.A. | 100% |
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Política de racionalización de trámites | 1.1 Identificar y actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad en la plataforma SUIT. | Los trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad se encuentran identificados en la plataforma del SUIT | 100% |
|  |  | 1.2. Priorización de los trámites de la institución. | La Priorización de los trámites de la institución se realiza mediante la plataforma del SUIT en los servicios de trámites en historias y solicitud de citas | 100% |
|  |  | 1.3. Racionalización de los trámites de la institución. | No se evidencia avance de la actividad que estaba programada para realizar hasta el 30 de junio de la vigencia 2024. . | 0% |
|  |  | 1.4. Publicar en un lugar visible y a través de la página web de la Institución el listado actualizado de trámites y servicios de la Institución. | No se evidencia avance de la actividad que estaba programada para realizar hasta el 30 de junio de la vigencia 2024. | 0% |
|  |  | 1.5. Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para agilizar y optimizar los trámites en la Institución. | No se evidencia avance de la actividad que estaba programada para realizar hasta el 30 de junio de la vigencia 2024. . | 0% |
|  | 2. Monitoreo y Revisión. | 2.1. Realizar monitoreo y seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites realizada. | Con el asesor de Planeación y Control Interna realizan el monitoreo según lo establecido sobre la racionalización de trámites en la plataforma SUIT. | 100% |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1. Lineamientos de Transparencia Activa. | 1.1. Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura (Ley 1712 de 2014. Artículo 9º). | La Publicación de información mínima se creo el menú de trasparencia y acceso a la información con todos sus, sub menús y temas relacionados. Se han publicado 5 de las 6 solicitadas en el articulo | 83% |
|  |  | 1.2. Publicación de información sobre contratación pública en SIA Observa, SECOP II y Pagina Web Institucional. | Los contratos se publican en SIA Observa y SECOP II dentro de los términos establecidos por norma. En la página Web de la Institución se creó el link que va directamente a las anteriores páginas, donde la comunidad puede entrar y observar los contratos de interés. | 100% |
|  | 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. Responder las Quejas y Reclamos dentro de los 15 días después de recibida. | Las solicitudes recepcionadas por la oficina del SIAU, que se presenten por medio de Quejas y Reclamos, según la petición son remitidas al líder del proceso responsable para que se dé la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos por la norma. Esta actividad se desarrolla durante toda la vigencia fiscal. | 92% |
|  | 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1. Elaborar el Registro o inventario de activos de Información | Se cuenta con el registro de inventarios y está en proceso de revisión para ser publicado en la página web de la Institución. Se aclara que esta actividad debió cumplirse el 30 de junio del 2024 | 90% |
|  |  | 3.2. Actualizar Tablas de Retención Documental. | Se esta en proceso de la actualización de las tablas de retención, a la fecha se han ajustado 6 áreas de las 12 existentes, evidenciado que esta actividad se encuentra en mora de ejecución por ser un tema de alta complejidad. | 50% |
|  | 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles | Se han diseñado en la página con descripción de los videos (close Caption) en agrandar texto, resaltar enlaces, contraste, espaciado de texto, ocultar imágenes, fuente para dislexia, saturación entre otros. Se observo que durante el segundo cuatrimestre esta actividad no presento avance para lograr el 100% de su ejecución ya que estaba previsto a terminar el 30 de julio del 2024 | 80% |
|  |  | 4.2. Socialización y Publicación de los Derechos y Deberes de los Usuarios. | No presenta avance a pesar que la fecha de cumplimiento era el 30 de julio del 2024. Con la nueva trabajadora social se programó l socialización de los Deberes y Derechos de los usuarios para el 15/10/2024. | 0% |
|  | 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1. Elaborar y publicar informe de solicitudes de acceso a información | Esta actividad esta dentro de los términos de ejecución hasta el mes de diciembre de la vigencia 2024, a la fecha no se han presentado solicitudes de acceso a la de información | 100% |
|  | 6. Gestión de un Mecanismo de Denuncias. | 6.1. Gestionar y Socializar un Mecanismo de Denuncias. | El mecanismo de denuncia se encuentra diseñado en la página web de la institución https://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/DENUNCIA/ | 100% |

En el anterior cuadro se observa el comportamiento de cada componente con sus políticas según las actividades realizadas que se ejecutaron durante el segundo cuatrimestre (del 01 mayo al 31 de agosto) de la vigencia 2024 por los líderes de procesos, donde se evidencia que continúan algunas actividades que no han cumplido el 100% de ejecución y otras ya cumplieron las fechas establecidas por los líderes, concluyendo lo siguiente:

- POLITICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

La integran 12 actividades, de las cuales:

5 actividades están con el 100% ya que no se han evidenciado riesgos materializados y a través de capacitación virtual se socializo la política de gestión de riesgos a todo el personal que ingresa nuevo al Hospital.

1 actividad esta con el 75% de cumplimiento donde se creó y aprobó por la Junta directiva la Política de Riesgo en Salud (acuerdo 018-2024), Se creo la matriz riesgos en Salud con sus controles, Se creo el cuadro de indicadores.  Está pendiente por socializar el Sistema de Riesgos en Salud.

1 actividad con el 67% de cumplimiento ya que se hace el seguimiento al PACC cada 4 meses quedando pendiente un seguimiento de acuerdo a la norma, los informes son enviados a la gerencia y publicados en la página web de la Entidad.

2 actividades están con el 50% de avance ya que con el asesor de planeación y los lideres de procesos se realiza el monitoreo a los riesgos, y se analiza la efectividad de los riesgos identificados siguen vigentes.

2 actividades se encuentran dentro de los términos de ejecución ya que el tiempo máximo es en el mes de diciembre de la presente vigencia para implementar acciones que permitan reducir los riesgos financieros de liquidez y crédito.

1 actividad sobre la implementación y ejecución de os controles para mitigar los riesgos financieros actuariales, no aplican para los Hospitales, por lo tanto, esta actividad no se ejecutaría ni se tendrá en cuenta cono indicador de evaluación y cumplimiento.

- POLITICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Compuesta por 13 actividades con el siguiente avance:

5 actividades con el 100% ya que se mantienen actualizados los canales de información de la página web, se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, mensualmente se realiza y publica el informe de las PQRSF, así como las encuestas que se realizan a los usuarios.

2 actividades cumplen el 75% de cumplimiento ya que a través de un folleto se fortaleció cultura de servicio al interior de las entidades a todos los servidores públicos.

2 cumplieron con el 60%, se mantiene fortalece los canales de información de la página web de la Institución, se cuenta con link para la audotrizacion de políticas de protección de datos.

1 con el 67% por cumplir con la presentación ante gerencia del informe semestral de las PQRSF las cuales se publican en la página web Institucional.

1 cumple con el 44%, las competencias de los servidores públicos se fortalecen por medio de las diferentes capacitaciones que permiten el mejoramiento continuo de los procesos.

2 actividades se encuentran sin avance, una no se evidencio gestión del líder del SIAU ante la alta dirección que ayuden a mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano, la cual estaba programada para desarrollarla en el mes de abril del 2024,  teniendo presente que se cuenta con personal nuevo para liderar el proceso del SIAU, quien se compromete a presentar ante la gerencia la propuesta de mejoramiento del servicio al Ciudadano, el cual se verá reflejado en el próximo informe, la otra actividad se observa que no se han implementado los   protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad  en la atención,  por lo tanto la líder del SIAU tiene programada              Reunión con comunicaciones y el SIAU, para realizar video con tips y recomendaciones para mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano para el mes de octubre  del 2024,

- POLÍTICA DE RENDICION DE CUENTAS

La integran 18 actividades así:

18 de ellas cumplen el 100% ya que se realizó la Rendición de cuentas correspondientes a la vigencia fiscal 2023 desarrollada en el mes de marzo de la presente vigencia cumpliendo con todos los componentes normativos direccionados por el Departamento Administrativo de la Función Pública relacionados con Audiencia pública de Rendición de cuentas, como se observa en el cuadro anterior.  Además, se realizó la caracterización de los grupos de valor.

- POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Compuesta por 6 actividades de las cuales:

3 actividades cumplen con el 100% ya que el Hospital tiene identificados los tramites ante la plataforma del SUIT como Historias Cínicas, asignación de citas las cuales se hacen el seguimiento con planeación uy control interno directamente en dicha plataforma.

3 actividades no presentan avance, su fecha de ejecución era durante el mes de junio de la presente vigencia.

- POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Cuenta con 9 actividades a desarrollar durante la vigencia 2024 así:

3 actividades presentaron el 100% de cumplimiento donde se observa la publicación de los contratos en la plataforma del SECOP II y SIA observa, donde el área de sistema creo un link que en su momento lleva a dichas paginas para conocimiento de la comunidad.

1 actividad con el 90% de avance, se cuenta con el registro de inventarios el cual está en proceso de revisión y pendiente de publicar en página Web, donde la fecha máxima de cumplimiento era el mes de junio de la presente vigencia fiscal.

1 actividad con el 83% de cumplimiento, Se creo el menu de trasparencia y acceso a la información con todos sus submenús y temas relacionados, esta actividad se desarrolla hasta el mes de diciembre del 2024.

1 actividad con el 80% de cumplimiento, se ha diseñado la página web institucional los formatos alternativos y comprensibles para las personas con algún tipo de discapacidad.  Cuya fecha máxima era el mes de julio del 2024.

1 actividad con el 60% ya que se da respuesta a la mayoría de las PARSAF presentada dentro de los términos de Ley.  Esta es desarrollada durante toda la vigencia fiscal.

1 actividad presenta un mínimo avance del 50% debido a que no se han actualizado todas las Tablas de Retención de las áreas del Hospital, su fecha máxima de cumplimiento es el mes de diciembre del año 2024.

1 actividad no presenta avance, su fecha de cumplimiento era el mes de julio del 2024, en reunión con la líder del SIAU y teniendo en cuenta que ingreso a laborar hace un mes, frente a dicho actividad programo la Socialización y publicación de los derechos y deberes de los usuarios para el 15 de octubre de la presente vigencia.

RECOMENDACIONES

En la Rendición de Cuentas se recomienda fortalecer los espacios de divulgación y dialogo con los grupos de interés que funciones en el Municipio

Se recomienda a los lideres de procesos que sus actividades no presentan avances tomas acciones de mejoramiento para que logren las metas propuestas dentro del PAAC, igualmente para los que aún no logran el cumplimiento del 100% desarrollen la totalidad de actividades programadas.  Tal como se describe en el cuadro anterior en observaciones con su porcentaje de cumplimiento.

Se recomienda al líder del SAIU que en la política de atención al ciudadano se presenten las propuestas a la alta dirección que permitan el mejoramiento de los servicios de atención al ciudadano como también se haga la publicación en la página web los canales de atención al ciudadano.

se recomienda que las capacitaciones al personal de manejo al público se fortalezcan a todo el personal que atiende directamente público y así se logre el mejoramiento de las competencias de los servidores de la Entidad.

Se recomienda establecer los mecanismos de racionalización de los trámites identificados en la entidad, así como publicar en un lugar visible y a través de la página web de la Institución el listado actualizado de tramites y servicios de la Institución y dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para agilizar y optimizar los trámites.

Agradecemos el apoyo y colaboración prestada.

Atentamente,

MARIA EULALIA BERNAL GALLEO                                      ALVARO TAMAYO

Asesora de Control Interno                                                       Asesor Planeación.

Original Firmado.                                                                                                                        Original Firmado