PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR

2024-2027

TABLA DE CONTENIDO:

CONTENIDO

1.      INTRODUCCIÓN

2.      CONTEXTO ESTRATEGICO

3.      ALCANCE

4.      OBJETIVOS

4.1    Objetivo General

4.2    Objetivos específicos

5.      DOCUMENTOS DE REFERENCIA- DESARROLLO DEL DOCUMENTO

5.1    Análisis Situación Actual

5.2    Aspectos críticos

5.2.1 Definición de aspectos críticos

5.2.2 Priorización de aspectos críticos

5.3   Visión estratégica

5.4   Los objetivos en concordancia con los puntos críticos

5.4.1 Objetivos Generales

5.4.2 Objetivos específicos

5.5   Diagnostico

5.6   Ejecución del plan

6.     EVALUACION DEL PLAN

6.1   Indicadores.

7.     GLOSARIO

- INTRODUCCION

El Plan Institucional de Archivo – PINAR, es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articula con los demás planes, sistemas y programas institucionales tales como: Plan de Acción, Programa de Gestión Documental – PGD, y Sistema Integral de Gestión con el Plan de Conservación – SIG y sus componentes. Por estas razones, el PINAR establece las actividades a desarrollar a corto, mediano y largo plazo, que contribuyan a la eficiencia y eficacia administrativa del Institutito.

Este instrumento es elaborado como soporte a la planificación estratégica en los aspectos archivísticos, de orden normativo, administrativo, económico, y tecnológico, fundamentado en el Decreto único reglamentario 1080 del 2015 del sector cultura, en el cual se establece, que el desarrollo del Sistema de Gestión Documental debe realizarse a través de la ejecución e implementación de los diferentes instrumentos archivísticos, permitiendo planificar y desarrollar actividades concernientes con la gestión documental. El Plan Institucional de Archivo – PINAR, como herramienta de planeación para la coordinación archivística, fija importantes elementos que permiten la Planeación estratégica para el proceso de Gestión Documental.

Por lo tanto, la formulación de este plan, fue construido bajo las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación en su Manual de Formulación del Plan Institucional de Archivo, permitiéndonos identificar las variantes que colocan en riegos las funciones archivísticas del Hospital. Una vez desarrollado los componentes de este plan, se lograron identificar algunos aspectos críticos, los cuales fueron considerados, aptos para darles tratamiento por medio de la ejecución actividades configuradas en cada uno de los planes y proyectos trazados en dicha herramienta de planificación, con el fin de eliminar o minimizar el impacto de los factores identificados.

Al revisar el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades proyectadas en las versiones del PINAR planteadas en periodos anteriores, se pudo observar el avance en la Gestión Documental implementada institucionalmente. referencia a los resultados obtenidos, se produjo la necesidad de actualizar esta herramienta de planificación, por lo tanto, se utilizaron algunas herramientas de evaluación y diagnóstico tales como: Diagnóstico integral de archivo, Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión – FURAG, de las cuales se evaluaron, verificaron y definieron los aspectos críticos.

Una vez identificados estos factores, sirvieron de insumo para alimentar la matriz en la cual se priorizan algunos aspectos críticos y se determina su nivel de impacto en la Gestión Documental del Hospital, y de esta manera desarrollar la visión estratégica que servirá como una plataforma para formular y/o identificar los planes y/o proyectos que mitigaran los riesgos identificados, para así buscar alternativas basadas en actividades que brinden soluciones a los aspectos críticos identificados.

2-CONTEXTO ESTRATÉGICO

Misión

Somos una Empresa Social del Estado que garantiza la prestación de servicios de salud y medicina de baja y mediana complejidad de atención a la comunidad zarzaleña, así como su área de influencia y municipios circunvecinos, la cual promueve la práctica de hábitos saludables y desarrolla procesos de recuperación de la salud, contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestra comunidad. Contamos con una infraestructura humana y tecnología adecuada para satisfacer las necesidades de nuestra población, con el compromiso de ser cada día más eficientes, eficaces y efectivos.

Visión

En el 2028, seremos una entidad de referencia social e institucional, reconocida por su modelo de atención integral, humano y seguro, responsable social y ambientalmente, que satisface las necesidades de la población de Zarzal y su área de influencia, además sostenible financieramente, apoyado por colaboradores con alto sentido humano, comprometidos, competentes y con vocación de servicio, contando con equipos tecnológicos de avanzada.

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores corporativos de la Empresa Social del Estado, son el producto de una construcción y priorización conjunta entre los funcionarios, quienes los promueven, desarrollan y sustentan. Dichos valores son.

Compromiso: Cada persona de la ESE es consciente de la importancia de su aporte diario, entregando lo mejor de sí en cada actividad desarrollada, para el mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de las personas que conforman la comunidad objeto y para el mejoramiento continuo de la empresa.

Honestidad: Cada persona de la ESE sustenta una gestión transparente en cada una de sus actuaciones, racionalizando la utilización de los recursos y empleándolos únicamente para el logro de los objetivos y fines institucionales.

Flexibilidad: Propicia la adaptación rápida a los cambios, siendo conscientes de su adaptación.

Lealtad: Sentimiento de apego, fidelidad, prudencia y aceptación de los vínculos implícitos que caracteriza a las personas de la ESE respecto de las ideas con la cuales se identifican o no; por ello cada uno posee un alto sentido de pertenencia, lo cual permite el cumplimiento de sus labores diarias.

Respeto: Es el reconocimiento de la legitimidad del otro, siendo una comunidad hospitalaria que reconoce los derechos, su condición y circunstancias de los compañeros, comunidad y grupos de interés

Responsabilidad: Las personas de la ESE buscan cumplir con sus compromisos adquiridos, los cuales realizan con seriedad, dedicación y cuidado, porque saben que las cosas deben hacerse bien de principio a fin, por autocontrol y para darles valor agregado. Las personas toman y acepta decisiones y asumen las consecuencias de ellas, buscando el bien común y procurando que otras personas hagan lo mismo.

Solidaridad: El equipo Humano de la ESE se une y colabora para conseguir un fin común, la “satisfacción de nuestros Clientes”, que redundará en la satisfacción propia y de cada uno de sus integrantes.

Tolerancia: Siendo este un valor de proyección social, es un determinante para la consecución de una convivencia armónica y pacífica, en donde aceptamos al otro con sus diferencias, respetando sus derechos y los nuestros, lo que facilita la integración y el buen ambiente para el desempeño laboral.

Política de calidad

En la ESE Hospital Departamental San Rafael de Zarzal Valle, estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de los servicios que prestamos. La satisfacción de los usuarios es el objetivo central de todos nuestros propósitos, y para alcanzarlo nos esforzamos en brindar la mejor calidad de atención, centrada en el respeto, el compromiso y la ética profesional; valores que se han venido convirtiendo en nuestra cultura de servicio.

Para garantizarlo, estamos permanentemente evaluando y mejorando todos los procesos y procedimientos de la Institución, que nos permitan alcanzar el objetivo propuesto y responder a todas las expectativas de nuestros usuarios.

Objetivos de calidad

La satisfacción de los usuarios es el objetivo central de todos nuestros propósitos, y para alcanzarlo nos esforzamos en brindar la mejor calidad de atención, centrada en el respeto, el compromiso y la ética profesional; valores que se han venido convirtiendo en nuestra cultura de servicio.

3-ALCANCE

El Plan Institucional de Archivos - PINAR aplica para todas las dependencias que generan información y aquellas que aportan a la planeación estratégica de la Entidad, para que se desarrolle desde la producción documental en las diferentes Áreas del Hospital, así como en los Archivos de Gestión y Central, teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con la conservación y preservación acertada de los documentos, los procesos archivísticos desde su producción hasta la disposición final (Conservación total- eliminación-herramienta tecnológica-selección.) y será implementado en todas las áreas de la entidad incluidos todos los servidores que manejen y/o produzcan información y documentos desde y para la entidad, en aras de mantener la integridad de la información.

4.OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Planificar los Planes, proyectos y programas que contribuyan a mitigar los aspectos críticos evidenciados en la Gestión Documental del Hospital de la Información y las Comunicaciones y su alineación con los procesos establecidos en MIPG a través de la formulación, ejecución, seguimiento y control de las actividades para lograr la eficiencia administrativa.

4.2. Objetivos específicos

✓ Analizar los resultados obtenidos en la actualización del Diagnóstico Integral de Archivo 2024 identificando la situación general y actual de la Gestión Documental en la Entidad.

✓ Determinar las acciones pertinentes para mitigar los riesgos, de acuerdo con el Diagnóstico Integral de Archivo 2023.

✓ Evaluar los aspectos críticos identificados, otorgándole una ponderación cuantitativa frente a los mismos.

✓Coordinar con los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para que sean factores de desarrollo en la Gestión Documental, en armonía con los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción.

✓ Definir los planes, proyectos y programas necesarios que mitiguen y subsanen los aspectos críticos identificados en Gestión Documental.

✓ Actualizar y optimizar la Gestión Documental bajo la implementando de buenas prácticas en estándares de gestión y tecnologías.

✓Desarrollar acciones para la conservación, preservación y difusión del Patrimonio Documental como insumo para fomentar la Transparencia y el acceso a la información pública.

✓Fortalecer el conocimiento de las políticas de Gestión Documental y Administración de Archivos.

5.DOCUMENTO DE REFERENCIA

| TIPO DE DOCUMENTO | TITULO DEL DOCUMENTO |
| --- | --- |
| Manual | Manual Elaboración PINAR AGN |
| Norma | Ley 594 del 2000 Ley General de Archivos, articulo 4 |
| Norma | Decreto 2609 del 2012 |
| Norma | Decreto 1080 del 2015, articulo 2.8.2.5.8 |
| Informe | Informe Control Interno ( Plan de Mejoramiento). |
| Informe | Informe Furag (Plan de mejoramiento) |
| Informe | Mapa de Riesgo. |
| Normatividad | Normograma gestión Documental |
| Manual | Reglamento Interno |
| Manual | Política de gestión Documental |
| Reglamento | Esquema de Publicación de Información de Gestión Documental |
| Registro | Registro de activos de la Información. |
| Instrumento Archivístico | Tablas de Retención Documental |

DESARROLLO DEL DOCUMENTO

5.1. Análisis Y Situación Actual

Para determinar la evaluación de la situación actual del Hospital en materia de Gestión

Documental, se tomaron como herramientas administrativas los siguientes:

- Plan de Mejoramiento (Auditoría Interna)

- Plan de Acción de la Gestión Documental

- Autodiagnóstico Integral de la Gestión Documental

- Resultados FURAG

- Seguimiento a los procesos del Programa de Gestión Documental PGD

- Plan Anticorrupción.

Los anteriores, permitieron realizar la identificación de los aspectos críticos que todavía no se

han implementado, actualizado ni desarrollados.

# 5.2. Aspectos Críticos

## 5.2.1. Definición de los aspectos críticos

De acuerdo con las herramientas administrativas citadas, se logró un análisis más

preciso de la situación actual de los archivos de la entidad y se identificaron los aspectos

críticos que inciden en el cumplimiento de la legislación de la normatividad vigente,

en cuanto a la implementación de la política de gestión documental, a saber:

    - No se han actualizado las Tablas de Retención Documental (TRD).

    - No se ha aprobado el Sistema Integrado de Conservación SIC con el Plan de conservación Documental.

    - El Archivo Central no cuenta con un sitio adecuado para la organización del fondo Documental en las Unidades de Instalación y Conservación.

    - El Diagnóstico Integral de Archivos no cuenta con la metodología establecida por el archivo General de la Nación.

    - El 40% de los archivos (físicos) de gestión de la entidad, no se encuentran

Técnicamente organizados.

    - No se ha implementado Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA.

    - No se ha elaborado la totalidad del registro activo de información en el FUID.

    - No se ha dado inicio a la reestructuración y organización archivística al archivo Clínico

En consecuencia, a lo anteriormente identificado, se realiza un análisis de riesgos, los

cuales se presentan a continuación:

| No. | Aspecto Crítico | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Las Tablas de Retención Documental no se han actualizado. | - No se identifican los documentos para la selección y conservación de aquellos que tienen carácter permanente. No se regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases de archivo. - Deficiencia en el apoyo para la racionalización de los procesos administrativos. - Falta de manejo integral de los documentos. - Dificultad en la identificación de las agrupaciones documentales que serán objeto de uso, consulta y acceso por parte de usuarios internos y externos. |
| 2 | No se ha aprobado el Sistema Integrado de Conservación SIC con el Plan de conservación Documental. | - Deficiencia en el Acceso a la documentación de manera centralizada - No se evidencia seguridad y control de acceso a los documentos - No se ha implementado un programa de emergencia y atención de desastres. - El fondo Documental no cuenta con un programa de monitoreo y control de condiciones ambientales. - No se cuenta con un almacenamiento y re almacenamiento de los documentos, - No se cuenta con un programa de prevención de daño por insectos y roedores. |
| 3 | El Archivo Central no cuenta con un sitio adecuado para la organización del fondo Documental en las Unidades de Instalación y Conservación | - Desorganización en las unidades de instalación y conservación. - Deficiencia en el seriado de las unidades de conservación. - Deterioro en las cajas de archivo por falta de unidades de instalación. - El sitio donde reposa el archivo central no cuenta con la normatividad del Archivo General de La Nación. |
| 4 | El Diagnóstico Integral de Archivos no cuenta con la metodología establecida por el archivo General de la Nación. | - Desconocimiento de la metodología que registra como apoyo en cada uno de aspectos administrativos, archivísticos, de conservación, infraestructura y tecnología; así, como la validación del cumplimiento normativo. |
| 5 | El 40% de los archivos (físicos) de gestión de la entidad, no se encuentran técnicamente organizados. | - Pérdida de información institucional y desorganización documental. - Acumulación de documentos en los archivos de gestión. - Confusión en la conformación de los expedientes - No se elaboran Hojas de Control - No se diligencia el Formato Único de Inventario Documental – FUID |
| 6 | No se ha implementado el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA en el Hospital que aplique un modelo de requisitos apropiado para la gestión de los documentos. | - No se cuenta con Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de archivo SGDEA el cual orienta a conformar y custodiar el archivo electrónico institucional en sus diferentes fases y, por ende, a constituir el patrimonio documental digital de la entidad. - Garantizar la integridad, autenticidad y disponibilidad de los documentos a lo largo del tiempo. - La preservación de los documentos, la seguridad, el almacenamiento y su disponibilidad. - Riesgo de pérdida del patrimonio documental digital |
| 7 | No se ha elaborado totalmente el registro activo de información en el FUID. | - No se ha elaborado el Inventario de la totalidad de la información pública que genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal el Hospital. - No se evidencia la elaboración del Inventario Documental a un porcentaje alto de la documentación de la institución. |
| 8 | No se ha concluido la reestructuración y organización del Archivo Clínico del Hospital | - Riesgo de pérdida de expedientes de Historias Clínicas. - Solo el 40% de del archivo clínico se encuentra digitalizado. - Falta aplicación de los procesos archivísticos y técnicos a los expedientes clínicos. - Falta de un programa tecnológico como es el escaneo de los expedientes para la búsqueda de información de una manera rápida y oportuna sin tener que manipular los expedientes . |
| 9 | Existencia de Archivos satélites desorganizados. | - Riesgo de pérdida de documentación por falta de custodia. - Fondo documental en el Centro de Salud de La Paila desorganizado. - Porcentaje de Historias Clínicas en el Centro de Salud de La Paila sin Organizar. - Fondos documentales sin ningún proceso archivístico ni técnico. |
| 10 | Historias Laborales desactualizadas | - Dificultad en la búsqueda de información dentro de los expedientes - Riesgo de hallazgos en auditorías internas y externas. - Reporte de información laboral incompleta. |

5.2.2. Priorización de los aspectos críticos

Una vez aplicada la metodología definida, se determinó de manera objetiva y además teniendo en cuenta, el nivel de impacto de los aspectos críticos frente a los ejes articuladores que representan la función archivística, a saber: Administración de archivos, acceso a la información, preservación de la información, aspectos tecnológicos y de seguridad, fortalecimiento y articulación. Los aspectos priorizados para trabajar en la vigencia 2024-2027 son los siguientes:

| No. | Aspectos Críticos Priorizados |
| --- | --- |
| 1 | Actualización de las Tablas de Retención Documental. |
| 2 | El Archivo Central no cuenta con un sitio adecuado para la organización del fondo Documental en las Unidades de Instalación y Conservación. |
| 3 | No se ha terminado el proceso de reestructuración y organización del Archivo Clínico del Hospital. |
| 4 | No se ha implementado Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos del Hospital de gestión documental que aplique un modelo de requisitos apropiado para la gestión de los documentos. |
| 5 | No se ha elaborado la totalidad el Registro Activo de Información en el FUID. |
| 6 | Los archivos satélites existentes se encuentran sin ningún proceso archivístico ni técnico. |
| 7 | Historias Laborales desactualizadas |

# Visión Estratégica

El Hospital en su compromiso con sacar adelante los procesos de la política archivística está comprometido con aplicar los requerimientos normativos y técnicos expedidos, garantizando la actualización de su gestión interna, tomando acciones y definiendo estándares para la gestión de la información; así mismo, la actualización de sus instrumentos archivísticos y el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. A la par, se articulará, implementará y realizará seguimiento al Sistema Integrado de Conservación y al Programa con las políticas de Gestión Documental.

  - Los objetivos en concordancia con los aspectos críticos identificados:

5.4.1 Objetivo General

Fortalecer la gestión y administración de los archivos al interior del Hospital, comenzando con la definición de estrategias, lineamientos y acciones institucionales que conduzcan a una adecuada ejecución de la función archivística en la entidad.

## 5.4.2 Objetivos Específicos

| Aspectos críticos | Objetivos |
| --- | --- |
| Las Tablas de Retención Documental se encuentran desactualizadas | Optimizar las categorías archivísticas de los documentos, con el fin de establecer matrices que dejen claras las prioridades de la información, su usabilidad y su relevancia a través del tiempo. |
| No se ha implementado el Sistema Integrado de Conservación con el Plan de conservación Documental. | Garantizar la preservación y conservación de los documentos de archivo, independiente del medio o tecnología con la cual se hallan elaborado, manteniendo sus atributos tales como, unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad. |
| No se ha elaborado el Esquema de Publicación de Información de Gestión Documental | informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información. |
| No se ha implementado Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos del Hospital que aplique un modelo de requisitos apropiado para la gestión de los documentos. | Pretender proporcionar un enfoque general acerca de la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. SGDEA, |
| No se ha elaborado el Registro Activo de Información en el FUID. | Inventariar la información que el Hospital genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de Institución pública |
| Existencia de Archivos satélites desorganizados. | Establecer mecanismos de control para la organización archivística documental. |
| Historias Laborales desordenadas | Aplicar las directrices de la Circular 004 del 2003 sobre la organización de las Historias Laborales. |

5.5 Diagnóstico: Se registran las acciones ejecutadas en el plan anterior, % de ejecución y diagnóstico de la situación actual con respecto al plan

| PROCESO | PORCENTAJE | SITUACION ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| Tabla de Retención desactualizada | 40% | No se dio cumplimiento a la totalidad de este instrumento por el proceso de reestructuración de la formulación de cargos en el Hospital. Se viene realizando el proceso de elaboración con cada uno de los Líderes de Áreas con sus respectivas funciones en la Matriz de T.R.D. |
| Desconocimiento de la Gestión Documental por los funcionarios. | 60% | Todos los Funcionarios fueron capacitados y se ha venido realizando visitas para la organización de los archivos de Gestión para la Transferencia documental. |
| Acumulación de fondos documentales en las áreas del hospital | 40% | Por la falta de espacio en el archivo central no se ha realizado Transferencia documental. A la fecha nos encontramos reestructurando el Archivo con el nuevo sitio asignado pero con faltantes de Estanterías para la instalación y conservación de documentos. |
| Carencia de políticas archivísticas e instrumentos que reglamenten la gestión documental articulado con el sistema integrado de Planeación y Gestión. MIPG | 70% | Se han implementado en un 80% los instrumentos y Manuales que rigen para cada uno de los procesos del Programa de Gestión Documental PGD. |
| Faltan herramientas de almacenamiento para las unidades de conservación y la custodia de los documentos. | 40% | Las Áreas del Hospital carecen de unidad de instalación y conservación para los archivos de Gestión al igual que el archivo central. |
| No se evidencia el registro de la existencia de los expedientes que produce la institución (Inventario documental) | 50% | El archivo Central cuenta con un inventario documental en programa EXCEL de todo el fondo y los Inventarios de las Transferencias documentales que se realizaron durante los años 2020 al 2023. |
| Hay documentación suelta sin ningún criterio de clasificación ni ordenamiento y carpetas sin rotular | 40% | Este proceso se viene realizado en el archivo Central con la aplicación de los procesos archivísticos y Técnicos. |
| No se han actualizado ni aprobado los instrumentos archivísticos para administrar adecuadamente los documentos en el Hospital | 80% | Todos los Instrumentos, formatos, Manuales que han sido presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño han sido aprobados. |

5.6 EJECUCIÓN PLAN: De acuerdo a la normatividad vigente que se tendrá en cuenta para la ejecución del plan.

MATRIZ DE ACCIONES A EJECUTAR: Se definen acciones a ejecutar en la vigencia para el cumplimiento de lo que exige la norma.

| ACCIONES Y/O ESTRATEGIAS | Objetivos a cumplir | FECHA DE INICIO Y FINAL |
| --- | --- | --- |
| Las Tablas de Retención Documental están desactualizadas | Actualizar Las TRD de acuerdo a la realidad actual de la Institución. | Noviembre 2023- Abril 2024. |
| Infraestructura para el correcto almacenamiento de la documentación. | Gestionar con la alta dirección un sitio adecuado para el correcto almacenamiento de la información. | Noviembre 2023-abril 2024 |
| Implementación del Archivo Clínico de la Institución | Digitalizar y escanear la totalidad de las historias clínicas que reposan en la institución. | Marzo 2024- marzo 2027 |
| Implementación del Sistema de Gestión documentos electrónicos de la Institución. | Implementar el SGDA en la Institución | Abril 2024- Marzo 2027 |
| Elaboración del Registro continuo en el FUID | Registrar la totalidad de las transferencias documentales en el FUID. | Abril 2024-Marzo 2027 |
| Organizar los Archivos Satélites de las Institución. | Organizar y digitalizar la totalidad de la información almacenada en los archivos satélites que posee la Institución. | Febrero 2024- marzo 2027 |
| Organización de las historias laborales de la Institución | Aplicar las directrices de las Circular 004 del 2003 a la totalidad de las Historias Laborales de los funcionarios activos de la institución. | Febrero 2024-Julio 2025 |

6. EVALUACIÓN DEL PLAN:

Con el fin de hacer seguimiento a las acciones y/o estrategias y al impacto de las medidas previstas en el presente Plan para la vigencia, se realizará por medio del cronograma de actividades que hará parte integral de este documento.

Las estrategias de este plan contendrán actividades para su ejecución que se verán reflejadas en el formato de cronograma de actividades y que harán parte para la medición del plan de acción de la vigencia.

| INDICADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR | ÍNDICE |  | SENTIDO | META |  |
| Número de actividades ejecutadas/número de actividades planteadas por el programa | Porcentaje de cumplimiento del PGD |  | Creciente | Implementar todos los procesos establecidos en el P.G.D. del Decreto 2609 de 2012. |  |
| RECURSOS |  |  |  |  |  |
| TIPO |  | CARACTERÍSTICAS |  |  | OBSERVACIONES |
| HUMANO |  | Profesionales Auxiliar Administrativo |  |  | Profesional en Gestión Documental Auxiliar en Gestión Documental |
| FINANCIERO |  |  |  |  |  |

6.1 INDICADORES: Cual será el indicador para medir el plan.

| PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS | OBJETIVOS | ALCANCE | RESPONSABLE DEL PLAN O PROYECTO | ACTIVIDADES Y TIEMPO DE EJECUCION | TIEMPO DE EJECUCION | RECURSOS ASOCIADOS A CADA ACTIVIDAD | INDICADORES DEL PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualización TRD | Actualizar las TRD, ajustadas a la realidad de la Institución. | Archivos de Gestión | Grupo de Gestión Documental | Visitas a los líderes de los procesos para verificar la información recolectada. | Enero 2024 a Abril 2024 | Equipo de Gestión Documental | TRD Actualizado y convalidado por el consejo departamental de Archivo |
| Plan de mejoramiento de Infraestructura | Mejorar la Infraestructura para el almacenamiento de la información. | Archivo Central | Subgerencia Administrativa | Terminación de la Adecuación de sitio para almacenaje de la información. | Enero 2024 a marzo 2024 | Equipo de mantenimiento, Subgerencia administrativa | Entrega del sitio para la ubicación del Archivo Central. |
| Programa de Digitalización de Historias Clínicas | Proteger la información contenida en las Historias Clínicas de la Institución. | Archivo Clínico | Estadística, Subgerencia Administrativa, grupo gestión Documental. | Digitalización y escaneo de las Historias Clínicas de la institución. | Enero 2024 a marzo 2027. | Personal de Estadística, , Subgerencia Administrativa, Grupo gestión Documental | Total de las Historias Clínicas digitalizadas y escaneadas. |
| Sistema de Gestión Documentos Electrónicos SGDEA | Elaborar e implementar el ASEGDA en la documentación de la Institución. | Toda al Institución | Subgerencias Administrativa, Grupo Gestión Documental, Área de Sistemas | Implementación del Sistema de gestión de Documentos Electrónicos | Febrero 2024 a Febrero 2025 | Grupo de gestión Documental, Área de Sistemas de la Institución. | SEGDA Elaborado e Implementado |
| Sistema de activos de la información. | Descargar la información transferida al FUID. | Total de los archivos de gestión y Archivo Central. | Grupo de gestión Documental y líderes de área. | Realizar el inventario documental en el FUID | Febrero 2024 a abril 2027 | Grupo de gestión Documental | Inventarios documentales actualizados. |
| Programa de organización fondos acumulados de los Archivos Satélites | Organizar, ordenar y digitalizar los fondos acumulados que reposan en los archivos satélites de la institución. | Todos los documentos de los archivos satélites. | Subgerencia administrativa, Grupo de gestión Documental, área de Sistemas | Organización Fondos acumulados archivos satélites | Febrero 2024 a diciembre 2026 | Grupo de Gestión Documental, personal estadística | Totalidad de fondos documentales Archivos Satélites organizados. |
| Programa organización Historias Laborales | Aplicar las directrices de la Circular 004 de 2003 para la organización de las Historias Laborales de funcionarios activos y retirados de la institución. | Todos Los funcionarios activos y retirados de la Institución. | Subgerencia Administrativa, Área de Talento Humano, Grupo de Gestión Documental. | Organización de Historias Laborales de funcionarios activos y retirados. | Febrero 2024-Julio 2025 | Líder Talento Humano, Grupo de Gestión Documental | Total de Historias Laborales de funcionarios activos y retirados de la Institución. |
| Inventario General en el Archivo Central, Formato FUID | Elaborar los inventarios documentales de las Transferencias que recibe el Archivo Central. | Todas las áreas del Hospital | Grupo de Gestión Documental HDSRZ | Inventario documental del Plan de Transferencias | Febrero 1ro al 30 de Junio 2024 | Líderes de proceso y Grupo de Gestión Documental | Total de transferencias documentales trimestral |
| Actualización de Procesos del PGD | Avance en los proceso del Programa | Todas la Áreas del Hospital. | Grupo de Gestión Documental y Calidad | Actualización de formatos para los procesos administrativos y asistenciales. | Permanente cuando se presenta actualización del proceso. | Líderes de proceso, Calidad y Grupo de Gestión Documental. | Total de formatos actualizados por área. |

Herramientas de seguimiento Control y mejora a los puntos críticos del PINAR.

| PUNTOS CRITICOS | INDICADORES | META TRIM. | MEDICION TRIMESTRAL |  |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Actualización de las TRD | Avance de actualización TRD. | 100% | 20% | 20% |  |  | Este proceso se viene realizando con los resultados que vienen dando en la en la elaboración del Manual de Funciones y del Organigrama Funcional ya que algunos Líderes de proceso no han dado la información de los documentos que produce para la Matriz de Funciones. |
| Plan de Mejoramiento de Infraestructura en el Archivo Central | Avance de Infraestructura | 100% | 20% | 50% |  |  | Se hizo entrega del local adecuado como Archivo Central Elite para la conservación del fondo documental desde 1982 hasta 2021; el cual beneficio el manejo de fondos para poder recibir en el año 2025 el Plan de Transferencias Documentales. |
| Plan de Transferencia Documental | Entrega de Transferencia Documental al archivo Central | 100% | 15% | 10% |  |  | El Plan de Transferencia documental se ha realizado porque se viene reestructurando el archivo Central con un apoyo élite para poder abrir los espacios en donde se reposara los documentos que llegan a esta Área. |
| Programa de digitalización de Historias Clínicas. | Avance en El inventario de Historias Clínicas | 100% | 10% | 30% |  |  | Se inicia el inventario de Historias Clínicas en el Centro de Salud de la Paila y en el Hospital resultados que han beneficiado para la búsqueda de información al Hospital y usuarios. |
| Inventario General formato FUID | Avance en los Inventarios | 100% | 20% | 20% |  |  | El inventario general realizado con el Plan de Transferencias Documental no se cumplió en la totalidad por la reestructuración del Archivo Central. |
| Sistema de Activos de la Información. | Avance de la actualización del Registro de Activos de Información. | 100% | 25% | 25% |  |  | Este proceso cuenta con el Índice de Información Clasificada y reservada al igual con el esquema de información los cuales fueron entregados a cada líder de proceso para su diligenciamiento de información documental, a este proceso se le dio cumplimiento |
| Programa de organización fondos acumulados de los Archivos Satélites | Avance en la organización de fondos acumulados | 100% | 10% | 20% |  |  | Se han organizados con todos los procesos técnicos y archivísticos los fondos de Seguridad Social, Nominas, Avance en la digitalización de Historias Clínicas y Actas y Acuerdos de la Junta Directiva, y organización del fondo de Covid-19 de la vigencia 2022. |
| Programa organización Historias Laborales | Avance de organización de Historias Laborales de empleados retirados | 100% | 30% |  |  |  | Las Historias Laborales se les realizo todos los procesos archivísticos y técnicos en un 30% de la totalidad del fondo, ya que la funcionaria que realizaba este proceso fue trasladada. |
| Actualización de procesos del TRD | Avance de implementación y actualización de Formatos | 100% | 25% | 25% |  |  | Se han actualizado la mayoría de los formatos que por necesidad del servicio en la gestión administrativa se implementaron y actualizaron. |

7.GLOSARIO

ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

ARCHIVO ELECTRONICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO:

Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.

DEPOSITO: Conjunto de cosas puestas o guardadas en un sitio para poder disponer de ellas en el momento necesario, o hasta que se realice con ellas alguna operación.

DOCUMENTO: información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado, todo soporte que registra información física.

FUNCION ARCHIVISTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.

GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS: Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.

MODELO OPERATIVO POR PROCESOS: Metodología que permite gestionar la entidad como un todo, definir las actividades que generan valor, trabajar en equipo e identificar los recursos necesarios para su realización, orientando la Administración Municipal hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de sus objetivos.

PLAN: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL: Es la programación anual de las actividades, proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad, articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional.

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS: Es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad.

PROCEDIMIENTO: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o u proceso, en la cual se debe definir quien hace, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo.

PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. La administración municipal de Zarzal Valle del Cauca define para su modelo operativo por procesos que estos se clasifican en procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

RIESGO: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.

PROGRAMA DE PRESERVACIÓN: Conjunto de disposiciones destinadas a garantizar la accesibilidad permanente a los materiales digitales de archivo.

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO: Conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos archivísticos.

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Es el listado de series con sus correspondientes tipos documentales a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital.